ANEXO N° 01

Conceptos considerados en el presupuesto de obra por administración directa

ESQUEMA DE PRESUPUESTO DE OBRA POR ADMNISTRACIÓN DIRECTA

RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA FORMULACIÓN DEL PRESUPESTO DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

- En el presupuesto de obra se debe considerar sólo los gastos de capital, por lo tanto, no corresponde realizar gasto corriente alguno.

- En la formulación de los costos unitarios se deben considerar los precios de los materiales, y costos de operación de las tarifas de alquiler de equipo, incluyendo el Impuesto General a las Ventas – IGV.

- Los presupuestos de las obras por administración directa no tienen utilidad y tampoco IGV, este último está incluido en los precios unitarios.

- Si se tienen que importar insumos o recursos (materiales, equipos o maquinarias) necesarios para la ejecución de la obra, deben considerarse con todos los costos e impuestos que requieran su adquisición.

- Los precios de mano de obra deben incluir todos los beneficios sociales o corresponder a la tarifa salarial de la Entidad según las diversas categorías previamente establecidas, como: capataz, operario, oficial, peón, operador de maquinaria, etc.

- En los costos operativos se deberá tener en cuenta que los gastos administrativos y técnicos deben tener relación directa con la naturaleza y desarrollo de la obra.

CONCEPTOS PARA UTILIZAR EN EL PRESUPUESTO DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

- PRESUPUESTO DE OBRA: Es la determinación del valor de la obra a ser ejecutada por administración directa y que debe contar con los siguientes parámetros:

- Las partidas (actividades o trabajos) que necesita para la ejecución total de la obra. Dichas partidas deben de ser codificadas.

- Las cantidades o metrados de cada partida deben de ser sustentadas en una planilla de metrados.

- Los costos unitarios de cada partida, en concordancia con los precios de mercado del ámbito de la Entidad a cargo de su ejecución.

- Los porcentajes de los costos operativos, resultantes de la estructura de costos de los gastos administrativos y técnicos, debidamente sustentados.

Modelo de un presupuesto de obra por administración directa:

| Partida | Descripción | Unidad | Metrado | C.U. (S/) | Parcial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | Excavación en material suelto | m3 | 20,00 | 10,00 | 200,00 |
| 1.02 | Relleno con material de préstamo | m3 | 10,00 | 8,00 | 80,00 |
| 1.03 | Eliminación de material excedente | m3 | 10,50 | 6,00 | 63,00 |
| Costo Directo |  |  |  |  | 343,00 |
| Costos Indirecto (3,00%) |  |  |  |  | 10,29 |
| Subtotal |  |  |  |  | 353,29 |
| Total Presupuesto |  |  |  |  | 353,29 |

- COSTO DIRECTO: Son aquellos que se utilizan directamente en la obra, y se encuentran incorporados en la misma. El costo directo se obtiene de la sumatoria de los productos obtenidos de los metrados con sus costos unitarios.

- COSTO INDIRECTO: Son aquellos que no pueden aplicarse a una partida (actividad o trabajo) específica, pero tienen incidencia en el costo de la obra. En obras por administración directa, también se usa la denominación de Costos Operativos y pueden ser de dos tipos: gasto administrativo y gasto técnico.

- COSTO UNITARIO: Es el resultado de la sumatoria de los costos de los recursos o insumos intervinientes en la partida de obra. Dichos insumos o recursos son: Mano de Obra, Materiales y Equipos y Maquinarias / Herramientas.

- MANO DE OBRA: Se deben considerar los siguientes criterios:

- Los costos de mano de obra deben considerar los beneficios sociales en correspondencia con el Régimen Laboral de Construcción Civil. Bajo responsabilidad y autorización previa del Titular de la Entidad ejecutora podrá usarse algún régimen salarial distinto según costos del mercado local.

- El rendimiento del personal de la obra para ejecutar un determinado trabajo, al ser muy variable, para la elaboración de los precios unitarios de las partidas del presupuesto de obra debe reunir condiciones mínimas en función a la naturaleza de la obra, ubicación geográfica, edad, género, capacidad física, habilidad natural, entre otros; minimizando el riesgo de atrasos y/o posibles pérdidas económicas en la obra.

El Régimen Laboral de Construcción Civil establece tres (03) categorías de obreros de construcción: operario, oficial y peón; sin embargo, de manera complementaria en los análisis de costos puede incluir sólo a un capataz, que represente el 10% o 20% del costo adicional sobre lo establecido para el operario, precisando que NO se le considera maestro de obra sino CAPATAZ, el mismo que puede hacerse cargo de algunas partidas importantes o relevantes de la obra, debiendo tener la condición de mano de obra calificada.

- MATERIALES: Dependiendo del tipo o naturaleza de la obra, los materiales pueden ser diversos en calidad y especificaciones, siendo algunas de ellas la manufactura o importados; en todos los casos los precios de los materiales deben incluir todos sus costos e impuestos.

Los precios de los materiales consideran el costo puesto en obra (en los almacenes de obra o de la Entidad). Excepcionalmente, si se requiere material cuya compra se realiza en condiciones diferentes deberá sustentarse por escrito por el residente de obra quien asume la responsabilidad que devinieran, por ejemplo, el sustento del uso de flete o transporte del material desde cantera o del local del proveedor hacia la obra, adjuntando las cotizaciones que correspondan.

Asimismo, si se tuvieran materiales en almacén de la entidad que pueden tener más de un uso, como madera de encofrado, paneles metálicos, saldos de materiales, entre otros; dependiendo de su estado pueden incluirse en el presupuesto de la obra deduciendo los costos que correspondan.

- MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Se tienen diversas maquinarias y equipos, según los tipos de obras; sin embargo, en el análisis de costos unitarios se deben considerar dos parámetros básicos: costos de operación y costos de posesión. Asimismo, para todo efecto, el concepto de equipo hace referencia a aquellos que por su naturaleza pueden ser manuales o livianos, tales como: mezcladora de concreto, plancha o martillo compactador, generador eléctrico, vibrador de concreto, taladro manual, amoladora o esmeriladora, entre otros.

Para el caso de las maquinarias, tales como volquetes, excavadoras, cargadores frontales, motoniveladoras, entre otros; si la Entidad cuenta con alguna de estas maquinarias deberá considerar solo los costos de operación, caso contrario se considerará el costo de alquiler de la maquinaria, precisando de manera expresa las condiciones de la prestación: si el costo incluye combustible, operador y repuestos, así como movilización o desmovilización, entre otros.

En el caso de herramientas y según el proceso constructivo de cualquier obra ejecutada por administración directa, debe considerar entre el 3% al 5% del costo de la mano de obra del costo unitario; no obstante, el analista o proyectista deberá verificar la necesidad de contar con el insumo herramientas dependiendo de la partida a ejecutar.

- COSTOS OPERATIVOS: Representan los costos indirectos en la ejecución de una obra por administración directa, es decir los costos en que incurre la entidad para efectuar el soporte técnico y/o administrativo para la adecuada ejecución de la obra, por lo tanto, todo gasto debe ser afectado en correspondencia directa a las labores de la obra. Para ello tenemos dos tipos de gasto: gasto administrativo y gasto técnico.

Entre los gastos administrativos podemos incluir a un asistente administrativo quien efectuará el seguimiento de los requerimientos de insumos (materiales, mano de obra y equipos/maquinarias), así como el control del uso de los insumos en los trabajos de obra; almacenero de obra, guardián de la obra, ofi cina o caseta provisional de obra, útiles de escritorio u ofi cina para la residencia, autorizaciones o permisos ante otras entidades sobre uso de vía (servidumbre, Ministerio de Cultura, Empresas Prestadoras de Servicios, etc).

Entre los gastos técnicos, se considera al residente de la obra o asistente técnico, para el control físico de la obra, así como también a un profesional administrador o contador para que efectuase el control financiero de la obra mediante la comparación de reportes de gastos (o proveedores) de los insumos contratados y utilizados en obra; gastos por ensayos de control de calidad: diamantinas, compactación, compresión, lavado asfaltico, etc.

- COSTOS DE OPERACIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPOS: Entre los conceptos a usar se tienen: costos de mantenimiento y reparación, costo de combustible, costo de lubricante, costo de filtros, costo de grasas, costo de neumáticos, costo de operador especializado (de ser el caso); los cuales deben sustentarse en cotizaciones del mercado de la localidad donde se pretende ejecutar la obra con un máximo de 3 meses de antigüedad.

ANEXO N° 02

FORMATO DEL INFORME MENSUAL DEL RESIDENTE DE OBRA

Los Informes Mensuales de Residente de Obra, deberán presentarse según el siguiente detalle:

- Generalidades:

  - Nombre de la Inversión. -

Colocar el nombre completo de la inversión (proyecto o IOARR).

  - Nombre de la Obra. –

Colocar nombre completo de la obra.

  - Entidad. -

Colocar nombre de la Entidad

  - Oficina de Obras por Administración Directa. -

Colocar nombre de Unidad Orgánica que ejecuta el Proyecto.

  - Secuencia Funcional. - Colocar datos de la secuencia funcional:

    - Código

    - Función

    - División funcional

    - Grupo funcional

    - Actividad/proyecto

    - Componente

    - Meta

  - Ubicación. - Colocar la localidad donde se encuentra la obra, puede ser una comunidad, anexo, entre otros.

    - Localidad

    - Distrito

    - Provincia

    - Departamento

  - Año Presupuestal. –

Colocar año de ejecución presupuestal.

  - Datos Generales del Staff Técnico de obra:

| N° | CARGO | NOMBRES Y APELLIDOS | N° COLEG. | DNI | DIRECCIÓN | CELULAR | E-MAIL | MOD. CONTRATO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jefe de proyecto |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Residente de obra |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Inspector / Supervisor de obra |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Administrador de obra |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ing. SSOMA |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ing. Calidad |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Asistente técnico |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Almacenero |  |  |  |  |  |  |  |

  - Fuente de Financiamiento. -

Indicar el origen del financiamiento de la obra (Canon y sobrecanon, donaciones, etc)

  - Presupuesto Aprobado. –

Colocar el monto aprobado según resolución de la autoridad.

  - Presupuesto Ejecutado:

    - Según Valorización	:	S/.

    - Mayores metrados	:	S/.

    - Adicionales 	:	S/.

    - Deductivos 	:	S/.

    - Total Ejecutado	:	S/.

  - Metas Concluidas. –

Indicar las metas físicas que se han logrado con la obra al momento de la elaboración del informe.

- Sustento Documentario de Obra:

  - Aprobación del Expediente Técnico. –

Documento y fecha

  - Acta de entrega del terreno. –

Como referencia se coloca la fecha de entrega del terreno, lugar y las partes firmantes.

  - Acta de Inicio de Obra. –

Se indica el inicio de Obra y los participantes firmantes del acta.

  - Declaratoria de Viabilidad. -

Se indica el Órgano que declara la viabilidad del PIP.

  - Código Único de Inversión. -

Como referencia se coloca el número de identificación del Banco de Inversiones.

  - Código INFOBRAS. -

Como referencia se coloca el número de codificación en el sistema INFOBRAS.

  - Aprobación de ampliaciones de plazo. -

Documento y fecha de: Documento que lo motivó (del residente de obra) con documento de autorización (inspector/supervisor) y documento que aprueba (resolución).

  - Aprobación de modificación significativa. -

Documento y fecha de: Documento que lo motivó (del residente de obra) con documento de autorización para su elaboración (inspector/supervisor) con documento de elaboración o entrega del expediente (por consultor o profesional designado) con documento de autorización del inspector/supervisor y documento que aprueba (resolución), se colocará documento de presupuesto en caso de existir ampliación presupuestal.

  - Aprobación de modificación no significativa. -

Documento y fecha de: Documento que lo motivó (del residente de obra) con documento de aprobación del inspector/supervisor, se colocará documento de presupuesto en caso de existir ampliación presupuestal y si fue aprobado via acto resolutivo, también se colocará el documento.

- De la Ejecución de Obra:

  - Descripción de la Obra en Ejecución. - Se presenta la siguiente información:

    - Descripción de los trabajos realmente ejecutados durante el mes en forma sucinta.

    - Descripción de los Recursos Humanos empleados.

    - Relación de maquinaria y equipo utilizado en la obra. - se indicarán todas las maquinarias y equipos que tienen presenta física en la ejecución de la obra. Se debe separar maquinarias y equipos pertenecientes a la Entidad de aportes de otras fuentes.

    - Descripción de los plazos:

      - Fecha de Inicio de Obra:

      - Plazo de ejecución:

      - Fecha de conclusión:

    - Ubicación de canteras de agregados utilizados – distancia, traslado, etc.

    - Indicar otras referidas a la ejecución de las obras.

    - Indicar el Aporte de Terceros – Apoyo comunal u otros.

    - Accesibilidad. - Distancias, tiempo y tipo de movilidad.

  - Registro Fotográfico y fílmico. -

Presentará fotografías que demuestres el avance mensual de obra donde aparezca aleatoriamente el Residente de obra, Inspector/Supervisor de obra y demás personal clave.

  - Conclusiones y Recomendaciones. -

Se debe indicar los avances realizados, problemas de obra relacionados con el clima, personal, equipo y otros que generen el retraso o interfieran con el normal desarrollo de las actividades, por otro lado, se debe indicar las recomendaciones que aporten para la solución de los problemas o de mejorar los trabajos a ejecutar o las medidas correctivas en caso se detecten desviaciones en las ejecuciones técnico financieras.

- Cuadros:

- Ficha técnica de resumen: será un resumen ejecutivo de la obra acorde al contenido del cuadro adjunto

- Planilla de metrados por cada partida. - Se consigna los metrados por partidas ejecutadas en las que se debe indicar las progresivas, medidas como ancho, largo, alto, etc. De acuerdo con la unidad de medida de la partida del presupuesto inicial y sus modificatorias.

- Valorización Mensual de Obra. - Son los valores obtenidos de los metrados y costos unitarios por partidas en comparación con el presupuesto base, se debe tener columnas como anterior, actual, acumulado y saldo, es una valorización Física de ejecución de obra.

- Cronograma comparado Proyectado VS Ejecutado. – Presentado en formato de cuadro, evidencia la diferencia o igualdad entre las actividades ejecutadas en el mes comparadas con el cronograma inicial de obra, se debe presentar en un solo cuadro.

- Planilla del personal comprometido en la Obra. – Se consigna todo el personal que este afecto a obra, o se paga con recursos de la obra.

- Manifiesto de Gastos. – Presentado en formato de cuadro, es la representación de los gastos ejecutados justificados con documentos legales debiendo indicar el tipo de documento planilla, comprobante de pago, Boleta, factura u otros. Se colocará de acuerdo con el clasificador de gastos por especificas concordante con el presupuesto analítico de obra.

- Ejecución Mensualizada de Gastos por Especifica. – Resumen del manifiesto de gastos solamente se indicará por especifica de gasto las cantidades en soles ejecutados en el mes anterior, mes actual, acumulado y saldo comparando con el presupuesto base.

- Cuadro de Movimiento Diario de Almacén. – Cuadro en el que se indica el destino de materiales en obra (partidas ejecutadas, que sirve de base para la formulación de los rendimientos reales de obra).

- Cuadro Resumen de Almacén (Ingresos-Egresos) – Cuadro que reflejara el movimiento de almacén en el que se indique ingresos, egresos y saldos.

- Saldo Valorizado de Materiales. Cuadro que visualizara el saldo de materiales, el costo unitario por material y el total de saldo de materiales en almacén.

- Reprogramación de Ejecución Física y Financiera de la Obra. Este cuadro representa la reprogramación de ejecución física y financiera mensual de obra.

- Reprogramación de Ejecución Física en Diagrama de Barras Gantt.

- Control de Equipo Mecánico. - Resumen del control de equipos mecánicos extractados de los partes diarios.

- Controles de calidad. - Se debe adjuntar los resultados de los controles de calidad como las pruebas de campo como los ensayos de laboratorio que es de norma.

- Panel Fotográfico y Videos. - Registro fotográfico representativo de la ejecución física de obra se recomienda tomas fotografías antes, durante y final de obra, así como videos. Se entregará los negativos colocando el origen de las fotos, nombre de las obras y otros detalles.

- Copias del cuaderno de Obra. - Se adjunta las copias del cuaderno de obra asentadas diariamente durante el mes.

- Copias de documentos sustentatorios (B)

- Informe mensual de SSOMA

| CONTENIDO DEL INFORME MENSUAL DE OBRA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MES |  |  |  |
|  |  | INFORME MENSUAL Nº |  |  |
|  | Proyecto |  |  |  |
|  | Obra |  |  |  |
|  | Inspector de obra |  |  |  |
|  | Residente de obra |  |  |  |
|  | CONTENIDO | COMENTARIO | SI | NO |
| A. Generalidades: |  |  |  |  |
|  | 1. Nombre de la Obra: |  |  |  |
|  | 2. Entidad: |  |  |  |
|  | 3. Oficina de Obras por Administración Directa: |  |  |  |
|  | 4. Secuencia Funcional: |  |  |  |
|  | 5. Ubicación: |  |  |  |
|  | 6. Año Presupuestal: |  |  |  |
|  | 7. Datos Generales: |  |  |  |
|  | 8. Modalidad de Ejecución |  |  |  |
|  | 9. Fuente de Financiamiento: |  |  |  |
|  | 10. Presupuesto Aprobado: |  |  |  |
|  | 11. Presupuesto Analítico |  |  |  |
|  | 12. Presupuesto Ejecutado: |  |  |  |
|  | 13. Metas Concluidas: |  |  |  |
| B. Sustento Documentario de Obra: |  |  |  |  |
|  | 1. Aprobación del Expediente Técnico: |  |  |  |
|  | 2. Acta de Entrega del Terreno (de Infraestructura): |  |  |  |
|  | 3. Acta de Inicio de Obra: |  |  |  |
|  | 4. Declaratoria de Viabilidad: |  |  |  |
|  | 5. Código Único de Inversión: |  |  |  |
|  | 6. Código INFOBRAS: |  |  |  |
|  | 7. Aprobación de ampliaciones de plazo |  |  |  |
|  | 8. Aprobación de modificaciones significativas |  |  |  |
|  | 9. Aprobación de modificaciones no significativas |  |  |  |
| C. De la ejecución de Obra: |  |  |  |  |
|  | 1. Descripción de la Obra de Ejecución |  |  |  |
|  | 2. Registro fotográfico |  |  |  |
|  | 3. Conclusiones y Recomendaciones |  |  |  |
| D. Cuadros y anexos: |  |  |  |  |
|  | 0. Ficha técnica de resumen |  |  |  |
|  | 1. Planilla de metrados por cada partida |  |  |  |
|  | 1.1. Resumen de metrados diarios |  |  |  |
|  | 1.2. Metrados diarios |  |  |  |
|  | 2. Valorización Mensual de Obra |  |  |  |
|  | 2.1. Resumen de valorización |  |  |  |
|  | 2.2. Curva "S" |  |  |  |
|  | 2.3. Valorización mensual de avance de obra consolidado |  |  |  |
|  | 2.3. Valorización mensual de avance por expediente inicial |  |  |  |
|  | 2.4. Valorización mensual de avance por modificaciones (mayores metrados, adicional o deductivo) |  |  |  |
|  | 3. Cronograma comparado Proyectado Vs. Ejecutado |  |  |  |
|  | 4. Planilla de personal comprometida a la Obra |  |  |  |
|  | 4.1. Hoja de tareo de personal obrero |  |  |  |
|  | 4.2. Resumen de planillas y pago por servicios |  |  |  |
|  | 5. Manifiesto de Gastos |  |  |  |
|  | 6. Ejecución Mensualizada de Gastos por Especifica |  |  |  |
|  | 7. Cuadro de Movimiento Diario de Almacén |  |  |  |
|  | 8. Cuadro Resumen de Almacén (Ingresos-Egresos) |  |  |  |
|  | 9. Saldo Valorizado de Materiales |  |  |  |
|  | 10. Reprogramación de Ejecución Física y Financiera de la Obra |  |  |  |
|  | 10.1. Reprogramación física |  |  |  |
|  | 10.2. Reprogramación financiera |  |  |  |
|  | 11. Reprogramación de Ejecución Física en Diagrama de Barras Gantt |  |  |  |
|  | 12. Control de equipo mecánico |  |  |  |
|  | 12.1. Movimiento diario de equipo y maquinaria |  |  |  |
|  | 12.2. Resumen de consumo de combustible |  |  |  |
|  | 13. Controles de calidad |  |  |  |
|  | 14. Panel fotográfico y video |  |  |  |
|  | 15. Copias del cuaderno de Obra. |  |  |  |
|  | 16. Informe mensual SSOMA. |  |  |  |
|  | 17. Copias de documentos sustentatorios (B). |  |  |  |
|  |  | VºBº SUPERVISION |  |  |
| CONFORME |  |  |  |  |
| OBSERVADO |  |  |  |  |

| FORMATO AX 2 - IM 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHA TECNICA DE RESUMEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INFORME MENSUAL N° 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUNIO 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| del 01 al 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.- | GENERALIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOMBRE DE LA INVERSION |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOMBRE DE LA OBRA |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ENTIDAD |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UNIDAD EJECUTORA |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OFICINA DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- | SECUENCIA FUNCIONAL |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CODIGO DE INVERSION |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CODIGO INFOBRAS |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUNCION |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIVISION FUNCIONAL |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GUPO FUNCIONAL |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ACTIVIDAD/PROYECTO |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COMPONENTE |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | METAS |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.- | UBICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEPARTAMENTO |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROVINCIA |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DISTRITO |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOCALIDAD |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZONA |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.- | DATOS FINANCIEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AÑO PRESUPUESTAL |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | META PRESUPUESTAL |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ENTIDAD FINANCIERA |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ENTIDAD EJECUTORA |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MODALIDAD DE EJECUCION |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EXPEDIENTE TECNICO |  |  | PRESUP. SEGÚN EXPEDIENTE | PRESUP. 1RA ASIGNACION 2024 | PRESUP. 2DA ASIGNACION 20224 | PRESUP. TOTALASIGNADO |  | GASTO EJECUTADO ACUM. HASTA JUN -24 | TOTAL SALDO SEGÚN PRESUP. ASIG. | TOTAL SALDO SEGÚN EXP. TECNICO |  |
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 358,802.49 | 156,656.81 | 241,000.00 | 397,656.81 |  | 176,225.31 | 221,431.50 | 182,577.18 |  |
|  | COSTO INDIRECTO |  |  | 94,733.50 | 18,493.20 | 29,089.00 | 47,582.20 |  | 18,493.20 | 29,089.00 | 76,240.30 |  |
|  | PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 453,535.99 | 175,150.01 | 270,089.00 | 445,239.01 |  | 194,718.51 | 250,520.50 | 0.00 |  |
| 5.- | RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LA OBRA |  |  | NOMBRES Y APELLIDOS |  | N° DE COLEGIATURA | DNI | DIRECCION |  | TELEFONO | EMAIL |  |
|  | GERENTE DE INFRAESTRUCTURA |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUB GERENTE DE OBRAS PUBLICAS |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JEFE DE PROYECTO |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUPERVISOR DE OBRA |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RESIDENTE DE OBRA |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRADOR DE OBRA |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ALMACENERO DE OBRA |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.- | PLAZOS DE EJECUCION DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PLAZO DE EJECUCION DE OBRA |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FECHA DE INICIO DE LA OBRA |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FECHA DE TERMINO PROGRAMADA |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FECHA DE PARALIZACION DE LA OBRA |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIAS EJECUTADOS |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FECHA DE REINICIO DE LA OBRA |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FECHA DE TERMINO REPROGRAMADA |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ESTADO DE LA OBRA |  | : | EN EJECUCION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.- | RESOLUCIONES DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RESOLUCION DE APROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO N°01 |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RESOLUCION DE DESIGNACION DEL SUPERVISOR |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RESOLUCION DE DESIGNACION DEL RESIDENTE |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.- | AVANCE DE OBRA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EXP. TECNICO INICIAL - PRESUPUESTO BASE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AVANCE FISICO COSTO TOTAL |  |  |  | ANTERIOR |  | ACUMULADO |  | ACUMULADO |  | ACUMULADO |  |
|  | FISICO EN (S/.) |  |  | 49,347.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FISICO EN PORCENTAJE (%.) |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AVANCE FISICO COSTO DIRECTO |  |  |  | ANTERIOR |  | ACUMULADO |  | ACUMULADO |  | ACUMULADO |  |
|  | FISICO EN (S/.) |  |  | 49,347.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FISICO EN PORCENTAJE (%.) |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MAYORES METRADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AVANCE FISICO COSTO TOTAL |  |  |  | ANTERIOR |  | ACUMULADO |  | ACUMULADO |  | ACUMULADO |  |
|  | FISICO EN (S/.) |  |  | 49,347.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FISICO EN PORCENTAJE (%.) |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AVANCE FISICO COSTO DIRECTO |  |  |  | ANTERIOR |  | ACUMULADO |  | ACUMULADO |  | ACUMULADO |  |
|  | FISICO EN (S/.) |  |  | 49,347.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FISICO EN PORCENTAJE (%.) |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PARTIDAS NUEVAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AVANCE FISICO COSTO TOTAL |  |  |  | ANTERIOR |  | ACUMULADO |  | ACUMULADO |  | ACUMULADO |  |
|  | FISICO EN (S/.) |  |  | 49,347.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FISICO EN PORCENTAJE (%.) |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AVANCE FISICO COSTO DIRECTO |  |  |  | ANTERIOR |  | ACUMULADO |  | ACUMULADO |  | ACUMULADO |  |
|  | FISICO EN (S/.) |  |  | 49,347.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FISICO EN PORCENTAJE (%.) |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEDUCTIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AVANCE FISICO COSTO TOTAL |  |  |  | ANTERIOR |  | ACUMULADO |  | ACUMULADO |  | ACUMULADO |  |
|  | FISICO EN (S/.) |  |  | 49,347.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FISICO EN PORCENTAJE (%.) |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AVANCE FISICO COSTO DIRECTO |  |  |  | ANTERIOR |  | ACUMULADO |  | ACUMULADO |  | ACUMULADO |  |
|  | FISICO EN (S/.) |  |  | 49,347.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FISICO EN PORCENTAJE (%.) |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ACUMULADO PRESUPUESTO BASE + MAYORES METRADOS + PARTIDAS NUEVAS - DECUCTIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AVANCE FISICO COSTO TOTAL |  |  |  | ANTERIOR |  | ACUMULADO |  | ACUMULADO |  | ACUMULADO |  |
|  | FISICO EN (S/.) |  |  | 49,347.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FISICO EN PORCENTAJE (%.) |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AVANCE FISICO COSTO DIRECTO |  |  |  | ANTERIOR |  | ACUMULADO |  | ACUMULADO |  | ACUMULADO |  |
|  | FISICO EN (S/.) |  |  | 49,347.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FISICO EN PORCENTAJE (%.) |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AVANCE FINANCIERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AVANCE FINANCIERO SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO |  |  |  | ANTERIOR |  | ACUMULADO |  | ACUMULADO |  | ACUMULADO |  |
|  | FINANCIERO EN (S/.) |  |  | 49,347.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FINANCIERO EN PORCENTAJE (%.) |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AVANCE FINANCIERO SEGÚN PRESUPUESTO ASIGNADO |  |  |  | ANTERIOR |  | ACUMULADO |  | ACUMULADO |  | ACUMULADO |  |
|  | FINANCIERO EN (S/.) |  |  | 49,347.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FINANCIERO EN PORCENTAJE (%.) |  |  | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.- | VALORIZACION - CONTROL "S" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VALORIZACIÓN DE OBRA (Respecto al Presupuesto base - Costo Directo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PROGRAMADO |  |  |  | FISICO EJECUTADO |  |  | FINANCIERO EJECUTADO |  |  |  |
| N° DE INF. | MES DE INFORME | Monto |  | % Ejecución | % | Monto | Porcentaje | % | Monto | Porcentaje | % |  |
|  |  | S/. |  | Programada | Acumulado | S/. | de Ejecución | Acumulado | S/. | de Ejecución | Acumulado |  |
|  | INICIO | 0.00 |  | 0.00% | 0.00% |  | 0.00% | 0.00% |  | 0.00% | 0.00% |  |
| 01 | 01 al 30 de JUNIO del 2024 | 58,792.06 |  | 5.69% | 5.69% | 58,792.06 | 5.69% | 5.69% | 118,861.39 | 11.51% | 11.51% |  |
| 02 | 01 al 31 de JULIO del 2024 | 43,382.60 |  | 4.20% | 9.90% | 43,382.60 | 4.20% | 9.90% | 0.00 | 0.00% | 11.51% |  |
| 03 | 01 al 31 de AGOSTO del 2024 | 7,559.81 |  | 0.73% | 10.63% | 7,559.81 | 0.73% | 10.63% | 34,906.70 | 3.38% | 14.89% |  |
|  |  | 27,759.95 |  | 2.69% | 13.32% | 27,759.95 | 2.69% | 13.32% | 65,160.10 | 6.31% | 21.20% |  |
|  |  | 182,393.82 |  | 17.67% | 30.98% | 182,504.46 | 17.68% | 30.99% | 198,241.90 | 19.19% | 40.39% |  |
|  |  | 469,416.75 |  | 45.47% | 76.45% | 0.00 | 0.00% | 30.99% |  | 0.00% | 40.39% |  |
|  |  | 243,147.46 |  | 23.55% | 100.00% |  | 0.00% | 30.99% |  | 0.00% | 0.00% |  |
|  | TOTAL CD | 1,032,452.45 |  | 100.00% |  | 319,998.88 | 30.99% |  | 417,170.09 | 40.39% |  |  |
|  | TOTAL CT | 1,032,852.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.- | PANEL FOTOGRAFICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIPCION |  |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIPCION |  |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  |  |  |  |
| 11.- | CONCLUSIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.- | OBSERVACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.- | RECOMENDACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FORMATO AX 2 - IM 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESUMEN DE METRADOS DIARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  |  |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EJECUTA |  |  |  |  |  |  | RESIDENTE DE OBRA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOD. EJEC. |  |  |  |  |  |  | PERIODO / MES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | PARTIDAS |  |  | PRESUPUESTO (S/.) |  |  |  |  |  | AVANCE ACUMULADO ANTERIOR |  | MARZO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AVANCE ACTUAL MENSUAL | AVANCE ACUMULADO ACTUAL |
|  |  |  |  | UNIDAD |  | METRADO |  | P. U. | COSTO PARCIAL |  | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |
| I. | POR EXPEDIENTE TECNICO INICIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60x2.40m |  |  | und |  | 1.00 |  | 634.51 | 634.51 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 1.00 |
| 01.01.02 | ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA |  |  | m2 |  | 35.00 |  | 89.87 | 3,145.45 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 35.00 |
| 01.01.03 | BAÑO PERSONAL OBRERO |  |  | glb |  | 1.00 |  | 1,770.26 | 1,770.26 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 1.00 |
| 01.01.04 | CERCO PROVISIONAL DE OBRA CON ARPILLERA |  |  | m |  | 365.20 |  | 26.90 | 9,823.88 | 365.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 365.20 |
| 01.02 | INSTALACIONES PROVISIONALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | - |

| FORMATO AX 2 - IM 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| METRADOS DIARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  |  |  |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EJECUTA |  |  |  |  |  |  |  | RESIDENTE DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOD. EJEC. |  |  |  |  |  |  |  | PERIODO / MES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP. DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA |  | 01/03/2022 |  |  |  |
| RES. DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIA |  | MARTES |  |  |  |
| Item | PARTIDAS EJECUTADAS EN EL DIA |  |  | UND | Nº VECES | OTROS | L (m) | A (m) |  |  | H (m) |  | PARCIAL |  | TOTAL PART. | TOTAL |
| I. | POR EXPEDIENTE TECNICO INICIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.02 | INSTALACIONES PROVISIONALES |  |  | #¡REF! |  | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |  | 0.80 | 0.80 |
| #¡REF! | #¡REF! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.07 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.07.03 | SOBRECIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.07.03.01 | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.26 |
|  | Eje 108 al 115 |  |  |  | 6.00 |  | 3.50 | 0.15 |  |  | 0.40 |  | 1.26 |  | 1.26 |  |
| 01.07.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.80 |
|  | Eje 108 al 115 |  |  |  | 6.00 | 2.00 | 3.50 |  |  |  | 0.40 |  | 16.80 |  | 16.80 |  |
| 01.08.02 | COLUMNAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.08.02.01 | CONCRETO EN COLUMNAS f'c=175 kg/cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.64 |
|  | C-1 Eje 11 al 15 |  |  |  | 5.00 |  | 0.20 | 0.20 |  |  | 3.20 |  | 0.64 |  | 0.64 |  |
| 01.08.02.04 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313.08 |
|  | C-1 Estribos Eje 109 al 118 |  |  |  | 10.00 | 21.00 |  | 0.90 |  |  | 0.56 |  | 189.00 |  | 105.84 |  |
|  | C-1 Longitudinales Eje 109 al 118 |  |  |  | 10.00 | 4.00 |  | 3.90 |  |  | 0.99 |  | 156.00 |  | 155.06 |  |
|  | C-1 Estribos Eje 76' - 77 y 121 - 121' |  |  |  | 2.00 | 21.00 |  | 0.90 |  |  | 0.56 |  | 37.80 |  | 21.17 |  |
|  | C-1 Longitudinales Eje 76' - 77 y 121 - 121' |  |  |  | 2.00 | 4.00 |  | 3.90 |  |  | 0.99 |  | 31.20 |  | 31.01 |  |
|  | ACTIVIDADES CONTRIBUTIVAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - TRASLADO DE CEMENTO DIST. 2.0 KM |  |  | - HABILITADO DE COLUMNAS Y ZAPATAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - TRASLADO DE LADRILLOS DIST. 50 M |  |  | - CURADO DE CONCRETO Y MUROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - TRASLADO DE AGREGADO DIST. 30 M |  |  | - SARANDEO DE AGREGADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OCURRENCIAS Y/O OBSERVACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - EN HORAS DE LA MAÑANA SE REALIZO CHARLAS AL PERSONAL OBRERO, SOBRE SEGURIDAD EN OBRA Y LOS PROTOCOLO DE COVID - 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - SE TUVO LA VISITA DEL SUB GERENTE DE OBRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - EN HORAS DE LA MAÑANA SE TUVO PRESENCIA DE LLUVIAS POR UN PERIODO DE 1:40 HORAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METRADO DIARIO DE AVANCE EN OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROYECTO | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUP. DE OBRA | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA | 02/03/2022 |  |  |  |  |
| RES. DE OBRA | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIA | MIERCOLES |  |  |  |  |
| Item | PARTIDAS EJECUTADAS EN EL DIA |  |  | UND | Nº VECES | OTROS | L (m) | A (m) |  |  | H (m) |  | PARCIAL |  | TOTAL PART. | TOTAL |
| I. | POR EXPEDIENTE TECNICO INICIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.07 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.07.03 | SOBRECIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.07.03.01 | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.01 |
|  | Eje 116 al 118 |  |  |  | 2.00 |  | 3.50 | 0.15 |  |  | 0.40 |  | 0.42 |  | 0.42 |  |
|  | Eje 10 al 11 |  |  |  | 1.00 |  | 1.01 | 0.15 |  |  | 0.40 |  | 0.06 |  | 0.06 |  |
|  | Eje 120 al 121 |  |  |  | 1.00 |  | 1.80 | 0.15 |  |  | 0.40 |  | 0.11 |  | 0.11 |  |
|  | Eje 121 - 121' y 76' al 77 |  |  |  | 2.00 |  | 3.50 | 0.15 |  |  | 0.40 |  | 0.42 |  | 0.42 |  |
| 01.07.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.45 |
|  | Eje 116 al 118 |  |  |  | 2.00 | 2.00 | 3.50 |  |  |  | 0.40 |  | 5.60 |  | 5.60 |  |
|  | Eje 10 al 11 |  |  |  | 1.00 | 2.00 | 1.01 |  |  |  | 0.40 |  | 0.81 |  | 0.81 |  |
|  | Eje 120 al 121 |  |  |  | 1.00 | 2.00 | 1.80 |  |  |  | 0.40 |  | 1.44 |  | 1.44 |  |
|  | Eje 121 - 121' y 79' al 77 |  |  |  | 2.00 | 2.00 | 3.50 |  |  |  | 0.40 |  | 5.60 |  | 5.60 |  |
|  | Eje 108 al 111 |  |  |  | 3.00 |  | 3.50 |  |  |  | 1.00 |  | 10.50 |  | 10.50 |  |
|  | Eje 112 al 115 |  |  |  | 3.00 |  | 3.50 |  |  |  | 1.00 |  | 10.50 |  | 10.50 |  |
|  | ACTIVIDADES CONTRIBUTIVAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - TRASLADO DE CEMENTO DIST. 2.0 KM |  |  | - HABILITADO DE COLUMNAS Y ZAPATAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - TRASLADO DE LADRILLOS DIST. 50 M |  |  | - CURADO DE CONCRETO Y MUROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - TRASLADO DE AGREGADO DIST. 30 M |  |  | - SARANDEO DE AGREGADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OCURRENCIAS Y/O OBSERVACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - EN HORAS DE LA TARDE SE TUVO PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES POR UN PERIODO DE 2:00 HORAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FORMATO AX 2 - IM 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL N° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EJECUTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PTO. APROBADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PTO. ASIGNADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAZO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION PARTIDA | MONTO | AVANCE ANTERIOR |  | AVANCE ACTUAL |  | AVANCE ACUMULADO |  |  | SALDO |  |
|  |  | PPTDO | MONTO | % | MONTO | % | MONTO |  | % | MONTO | % |
| (a) | PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE COSTO DIRECTO | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.00.00 | POR EXPEDIENTE TECNICO INICIAL | 73,254.68 | 42,684.70 | 58.27% |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.00.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (b) | MODIFICACIÓN N° 01 - NO SIGNIFICATIVA N° 02 | #¡REF! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.00.00 | MAYORES METRADOS | 72,620.17 | 42,050.19 | 57.90% |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.00.00 | PARTIDAS NUEVAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.00.00 |  | 317.81 | 0.00 | 0.00% |  |  |  |  |  |  |  |
| (b) | COSTO INDIRECTO | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GASTOS GENERALES (13.75%) | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA | 0.0000 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PORCENTAJE DE AVANCE VALORIZADO TOTAL SEGÚN EXP. (%) 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PORCENTAJE DE AVANCE VALORIZADO SEGÚN ASIGNACION (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VALORIZACION ACUMULADO TOTAL S/. = 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PORCENTAJE DE LA VALORIZACION ACUMULADO TOTAL S/. = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | FORMATO AX 2 - IM 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CONTROL "S" DE TIEMPO - AVANCE FISICO - FINANCIERO - SEGUN PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OBRA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PERIODO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VALORIZACIÓN DE OBRA A COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Programado |  |  |  | Fisico Ejecutado |  |  |  | Financiero Ejecutado |  |  |  |  |  |
|  |  | N° de | Mes del | Monto | Monto Acumulado | % Ejecución | % | Monto | Monto Acumulado | Porcentaje | % | Monto | Monto Acumulado | Porcentaje | % |  |  |
|  |  | Informe | Informe | S/. |  | Programada | Acumulado | S/. |  | de Ejecución | Acumulado | S/. |  | de Ejecución | Acumulado |  |  |
|  |  |  | INICIO | 0.00 |  | 0.00% | 0.00% | 0.00 |  | 0.00% | 0.00% | 0.00 |  | 0.00% | 0.00% |  |  |
|  |  | 1 | MES 1 | 91,501.36 | 91,501.36 | 20.18% | 20.18% | 91,501.36 | 91,501.36 | 20.18% | 20.18% | 175,150.01 | 175,150.01 | 38.62% | 38.62% |  |  |
|  |  | 2 | MES 2 | 119,375.69 | 210,877.05 | 26.32% | 46.50% | 119,873.52 | 211,374.88 | 26.43% | 46.61% | 19,568.50 | 194,718.51 | 4.31% | 42.93% |  |  |
|  |  | 3 | MES 3 | 146,299.46 | 357,176.51 | 32.26% | 78.75% |  |  |  |  | 64,824.81 | 259,543.32 | 14.29% | 57.23% |  |  |
|  |  | 4 | MES 4 | 96,359.49 | 453,536.00 | 21.25% | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  | 453,536.00 |  | 100.00% |  | 211,374.88 |  | 46.61% |  | 259,543.32 |  | 57.23% |  |  |  |
|  |  | _____________________ Asistente Administrativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FORMATO AX 2 - IM 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA CONSOLIDADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALORIZACIÓN MENSUAL ACUMULADO AL MES DE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N° - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALORIZACION Nº |  |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  | SECTOR / LOCALIDAD |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  |  |  |  |  | PLAZO DE EJECUCION |  |  |  |  |  |  |  | DEPARTAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) |  | S/. 453,535.99 |  |  |  | FECHA DE REINICIO |  |  |  |  |  |  |  | PROVINCIA |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.) |  | S/. 250,520.50 |  |  |  | FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO |  |  |  |  |  |  |  | DISTRITO |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | PARTIDAS | UND. | METRADO | COSTO UNITARIO (S/.) | COSTO PARCIAL (S/.) | ANTERIOR |  |  | ACTUAL |  |  |  | ACUMULADO |  |  |  |  | SALDO |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | METRADO | COSTO PARCIAL | % | METRADO | COSTO PARCIAL | % |  | METRADO |  | COSTO PARCIAL | % |  | METRADO | COSTO PARCIAL | % |  |
| I. | POR EXPEDIENTE TECNICO INICIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | CERCO PERIMETRICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60x2.40m | und | 1.00 | 634.51 | 634.51 | 1.00 | 634.51 | 100.00% | - |  | 0.00% |  | 1.00 |  | 634.51 | 100.00% |  |  | - | 0.00% |  |
| 01.01.02 | ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA | m2 | 35.00 | 89.87 | 3,145.45 | 35.00 | 3,145.45 | 100.00% | - | - | 0.00% |  | 35.00 |  | 3,145.45 | 100.00% |  | - | - | 0.00% |  |
| 01.01.03 | BAÑO PERSONAL OBRERO | glb | 1.00 | 1,770.26 | 1,770.26 | 1.00 | 1,770.26 | 100.00% | - | - | 0.00% |  | 1.00 |  | 1,770.26 | 100.00% |  | - | - | 0.00% |  |
| 01.01.04 | CERCO PROVISIONAL DE OBRA CON ARPILLERA | m | 365.20 | 26.90 | 9,823.88 | 365.20 | 9,823.88 | 100.00% | - | - | 0.00% |  | 365.20 |  | 9,823.88 | 100.00% |  | - | - | 0.00% |  |
| 01.02 | INSTALACIONES PROVISIONALES |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | POR MODIFICACION N° 01 SIGNIFICATIVA N° 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.07 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.07.03 | SOBRECIMIENTO |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.07.03.01 | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 | m3 | 66.32 | 209.80 | 13,913.94 | 15.13 | 3,174.69 | 22.82% | - | - | 0.00% |  | 15.13 |  | 3,174.69 | 22.82% |  | 51.19 | 10,739.24 | 77.18% |  |
| 01.07.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | 265.29 | 37.66 | 9,990.82 | 198.96 | 7,492.83 | 75.00% | - | - | 0.00% |  | 198.96 |  | 7,492.83 | 75.00% |  | 66.33 | 2,497.99 | 25.00% |  |
| III. | POR MODIFICACION N° 02 - NO SIGNIFICATIVA N° 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.08 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.08.02 | COLUMNAS |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.08.02.01 | CONCRETO EN COLUMNAS f'c=175 kg/cm2 | m3 | 16.38 | 335.11 | 5,489.10 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |  | - |  | - | 0.00% |  | 16.38 | 5,489.10 | 100.00% |  |
| 01.08.02.04 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 3,609.31 | 6.33 | 22,846.93 | 2,629.24 | 16,643.08 | 72.85% | - | - | 0.00% |  | 2,629.24 |  | 16,643.08 | 72.85% |  | 980.07 | 6,203.85 | 27.15% |  |
| 01.08.02.05 | JUNTAS DE DILATACION | m | 92.80 | 2.32 | 215.30 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |  | - |  | - | 0.00% |  | 92.80 | 215.30 | 100.00% |  |
| IV. | POR MODIFICACION N° 03 - NO SIGNIFICATIVA N° 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.08.03 | VIGAS |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.08.03.01 | CONCRETO EN VIGAS f'c=175 kg/cm2 | m3 | 14.92 | 335.11 | 4,999.84 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |  | - |  | - | 0.00% |  | 14.92 | 4,999.84 | 100.00% |  |
| 01.08.03.02 | CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 | m3 | 1.12 | 379.15 | 424.65 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |  | - |  | - | 0.00% |  | 1.12 | 424.65 | 100.00% |  |
| 03.04.02 | TRACCION DIAGONAL EN MURETES | und | 3.00 | 105.94 | 317.81 | - | - | 0.00% |  |  | 0.00% |  | - |  | 0.00 | 0.00% |  | 3.00 | 317.81 | 100.00% |  |
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | S/ - |  | S/ - |  |  | S/ - |  |  |  |  | S/ - |  |  |  | S/ - |  |  |
|  | RESUMEN DE VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIPCION | TOTAL APROBADO |  |  | AVANCE ACUMULADO ANTERIOR |  | AVANCE MES ACTUAL |  | AVANCE ACUMULADO |  | SALDO POR EJECUTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monto (S/.) |  | % | Monto (S/.) | % | Monto (S/.) | % | Monto (S/.) | % | Monto (S/.) |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VALORIZACION POR EXPEDIENTE INICIAL |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VALORIZACION POR MAYORES METRADOS (1ra Modif.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VALORIZACION POR MAYORES METRADOS (2da Modif.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VALORIZACION POR PARTIDAS NUEVAS (1ra Modif.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VALORIZACION POR PARTIDAS NUEVAS (2da Modif.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEDUCTIVOS DE OBRA (1ra Modif.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEDUCTIVOS DE OBRA (2da Modif.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COSTO DIRECTO | S/. - |  |  | S/. - |  | S/. - |  | S/. - |  | S/. - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO DIRECTO |  |  |  | S/. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS GENERALES |  |  |  | S/. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EL COSTO DE OBRA ES LA SUMA DEL COSTO DIRECTO Y LOS GASTOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NO SE DEBE VALORIZAR GASTOS DE SUPERVISION, LIQUIDACION, EXPEDIENTE TECNICO NI SIMILAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FORMATO AX 2 - IM 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE POR EXPEDIENTE INICIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALORIZACIÓN MENSUAL ACUMULADO AL MES DE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N° - |  |  |  |  |  |  |  |
| VALORIZACION Nº |  |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  | UBICACIÓN |  |  |  |  |  |
| OBRA |  |  |  |  |  | PLAZO DE EJECUCION |  |  |  |  |  |  | DEPARTAMENTO |  |  |  |  |  |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) |  | S/. 453,535.99 |  |  |  | FECHA DE REINICIO |  |  |  |  |  |  | PROVINCIA |  |  |  |  |  |
| PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.) |  | S/. 250,520.50 |  |  |  | FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO |  |  |  |  |  |  | DISTRITO |  |  |  |  |  |
| ITEM | PARTIDAS | UND. | METRADO | COSTO UNITARIO (S/.) | COSTO PARCIAL (S/.) | ANTERIOR |  |  | ACTUAL |  |  | ACUMULADO |  |  |  | SALDO |  |  |
|  |  |  |  |  |  | METRADO | COSTO PARCIAL | % | METRADO | COSTO PARCIAL | % |  | METRADO | COSTO PARCIAL | % | METRADO | COSTO PARCIAL | % |
| 01 | CERCO PERIMETRICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.04 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 01.04.01 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | m2 | 345.02 | 0.49 | 169.06 | 345.02 | 169.06 | 100.00% |  | - | 0.00% |  | 345.02 | 169.06 | 100.00% | - | - | 0.00% |
| 01.04.02 | TRAZO Y REPLANTEO | m2 | 246.50 | 1.32 | 325.38 | 246.50 | 325.38 | 100.00% |  | - | 0.00% |  | 246.50 | 325.38 | 100.00% | - | - | 0.00% |
| 01.04.03 | TALA DE ARBOLES Y ELIMINACION DE RAICES MANUALMENTE | und | 18.00 | 45.14 | 812.52 | 18.00 | 812.52 | 100.00% |  | - | 0.00% |  | 18.00 | 812.52 | 100.00% | - | - | 0.00% |
| 01.05 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 01.05.01 | DEMOLICION DE MURO EMPIRCADO DE PIEDRA | m2 | 756.00 | 25.75 | 19,467.00 | 756.00 | 19,467.00 | 100.00% |  | - | 0.00% |  | 756.00 | 19,467.00 | 100.00% | - | - | 0.00% |
| 01.06 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 01.06.01 | EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 01.06.01.01 | EXCAVACION SIMPLE DE ZANJAS PARA ZAPATAS | m3 | 59.80 | 16.88 | 1,009.42 | 59.80 | 1,009.42 | 100.00% |  | - | 0.00% |  | 59.80 | 1,009.42 | 100.00% | - | - | 0.00% |
| 01.06.01.02 | EXCAVACION SIMPLE DE ZANJAS PARA CIMIENTOS | m3 | 82.90 | 16.88 | 1,399.35 | 82.90 | 1,399.35 | 100.00% |  | - | 0.00% |  | 82.90 | 1,399.35 | 100.00% | - | - | 0.00% |
| 01.06.01.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 33.22 | 9.55 | 317.25 | - | - | 0.00% |  | - | 0.00% |  | - | - | 0.00% | 33.22 | 317.25 | 100.00% |
| 01.06.01.04 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 22.46 | 4.92 | 110.50 | 11.23 | 55.25 | 50.00% |  | - | 0.00% |  | 11.23 | 55.25 | 50.00% | 11.23 | 55.25 | 50.00% |
| 01.06.01.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 22.46 | 10.05 | 225.72 | 11.23 | 112.86 | 50.00% |  | - | 0.00% |  | 11.23 | 112.86 | 50.00% | 11.23 | 112.86 | 50.00% |
| 01.07 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 01.07.01 | SOLADO |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 01.07.01.01 | SOLADO PARA ZAPATAS | m2 | 66.44 | 24.92 | 1,655.68 | 66.44 | 1,655.68 | 100.00% | - | - | 0.00% |  | 66.44 | 1,655.68 | 100.00% | - | - | 0.00% |
| 01.07.02 | CIMIENTOS CORRIDOS |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 01.07.02.01 | CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIONES MEZCLA 1:12 + 30% P.G. | m3 | 82.90 | 160.53 | 13,307.94 | 82.90 | 13,308.34 | 100.00% | - | - | 0.00% |  | 82.90 | 13,308.34 | 100.00% | - | - | 0.00% |
| 01.07.03 | SOBRECIMIENTO |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 01.07.03.01 | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 | m3 | 66.32 | 209.80 | 13,913.94 | 15.13 | 3,174.69 | 22.82% | - | - | 0.00% |  | 15.13 | 3,174.69 | 22.82% | 51.19 | 10,739.24 | 77.18% |
| 01.07.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | 265.29 | 37.66 | 9,990.82 | 198.96 | 7,492.83 | 75.00% | - | - | 0.00% |  | 198.96 | 7,492.83 | 75.00% | 66.33 | 2,497.99 | 25.00% |
| 01.08 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 01.08.01 | ZAPATAS |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 01.08.01.01 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | m3 | 19.93 | 379.15 | 7,556.46 | 14.40 | 5,459.76 | 72.25% | - | - | 0.00% |  | 14.40 | 5,459.76 | 72.25% | 5.53 | 2,096.70 | 27.75% |
| 01.08.01.02 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 561.88 | 6.33 | 3,556.70 | 405.25 | 2,565.22 | 72.12% | - | - | 0.00% |  | 405.25 | 2,565.22 | 72.12% | 156.63 | 991.48 | 27.88% |
| 01.08.02 | COLUMNAS |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 01.08.02.01 | CONCRETO EN COLUMNAS f'c=175 kg/cm2 | m3 | 16.38 | 335.11 | 5,489.10 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |  | - | - | 0.00% | 16.38 | 5,489.10 | 100.00% |
| 01.08.02.02 | CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 | m3 | 1.58 | 376.90 | 595.50 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |  | - | - | 0.00% | 1.58 | 595.50 | 100.00% |
| 01.08.02.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 202.19 | 46.77 | 9,456.43 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |  | - | - | 0.00% | 202.19 | 9,456.43 | 100.00% |
| 01.08.02.04 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 3,609.31 | 6.33 | 22,846.93 | 2,629.24 | 16,643.08 | 72.85% | - | - | 0.00% |  | 2,629.24 | 16,643.08 | 72.85% | 980.07 | 6,203.85 | 27.15% |
| 01.08.02.05 | JUNTAS DE DILATACION | m | 92.80 | 2.32 | 215.30 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |  | - | - | 0.00% | 92.80 | 215.30 | 100.00% |
| COSTO DIRECTO |  |  |  | S/. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS GENERALES |  |  |  | S/. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EL COSTO DE OBRA ES LA SUMA DEL COSTO DIRECTO Y LOS GASTOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NO SE DEBE VALORIZAR GASTOS DE SUPERVISION, LIQUIDACION, EXPEDIENTE TECNICO NI SIMILAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FORMATO AX 2 - IM 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE POR MODIFICACIONES (MAYORES METRADOS, ADICIONALES, DEDUCTIVOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALORIZACIÓN MENSUAL ACUMULADO AL MES DE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N° - |  |  |  |  |  |  |
| VALORIZACION Nº |  |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  | UBICACIÓN |  |  |  |  |  |
| OBRA |  |  |  |  |  | PLAZO DE EJECUCION |  |  |  |  |  | DEPARTAMENTO |  |  |  |  |  |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) |  | S/. 453,535.99 |  |  |  | FECHA DE REINICIO |  |  |  |  |  | PROVINCIA |  |  |  |  |  |
| PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.) |  | S/. 250,520.50 |  |  |  | FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO |  |  |  |  |  | DISTRITO |  |  |  |  |  |
| ITEM | PARTIDAS | UND. | METRADO | COSTO UNITARIO (S/.) | COSTO PARCIAL (S/.) | ANTERIOR |  |  | ACTUAL |  |  | ACUMULADO |  |  | SALDO |  |  |
|  |  |  |  |  |  | METRADO | COSTO PARCIAL | % | METRADO | COSTO PARCIAL | % | METRADO | COSTO PARCIAL | % | METRADO | COSTO PARCIAL | % |
| I. | EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN N° 02 - MODIFICACIÓN SIGNIFICATIVA N° 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MAYORES METRADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | CERCO PERIMETRICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.04 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 01.04.01 | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL | m2 | 345.02 | 0.49 | 169.06 | 345.02 | 169.06 | 100.00% |  | - | 0.00% | 345.02 | 169.06 | 100.00% | - | - | 0.00% |
| 01.04.02 | TRAZO Y REPLANTEO | m2 | 246.50 | 1.32 | 325.38 | 246.50 | 325.38 | 100.00% |  | - | 0.00% | 246.50 | 325.38 | 100.00% | - | - | 0.00% |
| 01.04.03 | TALA DE ARBOLES Y ELIMINACION DE RAICES MANUALMENTE | und | 18.00 | 45.14 | 812.52 | 18.00 | 812.52 | 100.00% |  | - | 0.00% | 18.00 | 812.52 | 100.00% | - | - | 0.00% |
| 01.05 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 01.05.01 | DEMOLICION DE MURO EMPIRCADO DE PIEDRA | m2 | 756.00 | 25.75 | 19,467.00 | 756.00 | 19,467.00 | 100.00% |  | - | 0.00% | 756.00 | 19,467.00 | 100.00% | - | - | 0.00% |
| 01.06 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 01.06.01 | EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 01.06.01.01 | EXCAVACION SIMPLE DE ZANJAS PARA ZAPATAS | m3 | 59.80 | 16.88 | 1,009.42 | 59.80 | 1,009.42 | 100.00% |  | - | 0.00% | 59.80 | 1,009.42 | 100.00% | - | - | 0.00% |
| 01.06.01.02 | EXCAVACION SIMPLE DE ZANJAS PARA CIMIENTOS | m3 | 82.90 | 16.88 | 1,399.35 | 82.90 | 1,399.35 | 100.00% |  | - | 0.00% | 82.90 | 1,399.35 | 100.00% | - | - | 0.00% |
| 01.06.01.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 33.22 | 9.55 | 317.25 | - | - | 0.00% |  | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 33.22 | 317.25 | 100.00% |
| 01.06.01.04 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 22.46 | 4.92 | 110.50 | 11.23 | 55.25 | 50.00% |  | - | 0.00% | 11.23 | 55.25 | 50.00% | 11.23 | 55.25 | 50.00% |
| 01.06.01.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 22.46 | 10.05 | 225.72 | 11.23 | 112.86 | 50.00% |  | - | 0.00% | 11.23 | 112.86 | 50.00% | 11.23 | 112.86 | 50.00% |
|  | PARTIDAS NUEVAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.07 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 01.07.01 | SOLADO |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 01.07.01.01 | SOLADO PARA ZAPATAS | m2 | 66.44 | 24.92 | 1,655.68 | 66.44 | 1,655.68 | 100.00% | - | - | 0.00% | 66.44 | 1,655.68 | 100.00% | - | - | 0.00% |
| 01.07.02 | CIMIENTOS CORRIDOS |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 01.07.02.01 | CONCRETO CICLOPEO PARA CIMENTACIONES MEZCLA 1:12 + 30% P.G. | m3 | 82.90 | 160.53 | 13,307.94 | 82.90 | 13,308.34 | 100.00% | - | - | 0.00% | 82.90 | 13,308.34 | 100.00% | - | - | 0.00% |
| 01.07.03 | SOBRECIMIENTO |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 01.07.03.01 | CONCRETO f'c=140 kg/cm2 | m3 | 66.32 | 209.80 | 13,913.94 | 15.13 | 3,174.69 | 22.82% | - | - | 0.00% | 15.13 | 3,174.69 | 22.82% | 51.19 | 10,739.24 | 77.18% |
| 01.07.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS | m2 | 265.29 | 37.66 | 9,990.82 | 198.96 | 7,492.83 | 75.00% | - | - | 0.00% | 198.96 | 7,492.83 | 75.00% | 66.33 | 2,497.99 | 25.00% |
| 01.08 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 01.08.01 | ZAPATAS |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 01.08.01.01 | CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | m3 | 19.93 | 379.15 | 7,556.46 | 14.40 | 5,459.76 | 72.25% | - | - | 0.00% | 14.40 | 5,459.76 | 72.25% | 5.53 | 2,096.70 | 27.75% |
| 01.08.01.02 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 561.88 | 6.33 | 3,556.70 | 405.25 | 2,565.22 | 72.12% | - | - | 0.00% | 405.25 | 2,565.22 | 72.12% | 156.63 | 991.48 | 27.88% |
| 01.08.02 | COLUMNAS |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 01.08.02.01 | CONCRETO EN COLUMNAS f'c=175 kg/cm2 | m3 | 16.38 | 335.11 | 5,489.10 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 16.38 | 5,489.10 | 100.00% |
| 01.08.02.02 | CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 | m3 | 1.58 | 376.90 | 595.50 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 1.58 | 595.50 | 100.00% |
| 01.08.02.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 202.19 | 46.77 | 9,456.43 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 202.19 | 9,456.43 | 100.00% |
| 01.08.02.04 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 3,609.31 | 6.33 | 22,846.93 | 2,629.24 | 16,643.08 | 72.85% | - | - | 0.00% | 2,629.24 | 16,643.08 | 72.85% | 980.07 | 6,203.85 | 27.15% |
| 01.08.02.05 | JUNTAS DE DILATACION | m | 92.80 | 2.32 | 215.30 | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% | 92.80 | 215.30 | 100.00% |
| COSTO DIRECTO |  |  |  | S/. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS GENERALES |  |  |  | S/. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EL COSTO DE OBRA ES LA SUMA DEL COSTO DIRECTO Y LOS GASTOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NO SE DEBE VALORIZAR GASTOS DE SUPERVISION, LIQUIDACION, EXPEDIENTE TECNICO NI SIMILAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FORMATO AX 2 - IM 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRONOGRAMA COMPARADO PROYECTADO VS. EJECUTADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EJECUTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOD. EJEC. |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  |  |  |  |
| PERIODO / MES |  |  |  |  | RESIDENTE DE OBRA |  |  |  |  |  |
| PARTIDA | DESCRIPCION | UND | P.U. | METRADO | TOTAL (S/.) | ACUMULADO | may-24 |  | TOTAL |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Program. | Ejecutado |  |  |
| 01 | COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  | 6,489,845.09 | - | 54,509.72 | 60,681.66 |  |
| 01.01 | OBRAS INICIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.01.01 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40X3.60M | und | 965.16 | 1.00 | 965.16 | 965.16 |  | - | 965.16 |  |
| 01.01.01.02 | ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA | m2 | 76.12 | 150.00 | 11,418.00 | 11,418.00 |  | - | 11,418.00 |  |
| 01.01.01.03 | CONSTRUCCION PROVISIONAL DE COMEDOR Y VESTUARIO | m2 | 321.99 | 150.00 | 48,298.50 | 48,298.50 |  | - | 48,298.50 |  |
| 01.01.01.04 | CERCO PROVISIONAL DE MALLA ARPILLERA | m | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 01.01.01.05 | SUMINISTRO PROVISIONAL DE AGUA PARA LA OBRA | mes | 325.00 | 18.00 | 5,850.00 | 5,850.00 |  | - | 5,850.00 |  |
| 01.01.01.06 | SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA | mes | 1,500.00 | 18.00 | 27,000.00 | 27,000.00 |  | - | 27,000.00 |  |
| 01.01.01.07 | SS. HH. PROVISIONALES (BAÑOS QUIMICOS) | mes | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 01.01.01.08 | PROVISION Y REPOSICION DE AGUA PARA CONSUMO | MES | 2,640.00 | 18.00 | 47,520.00 | 45,751.20 |  | - | 45,751.20 |  |
| 01.01.01.09 | CONSTRUCCION DE TALLER DE ACEROS | M2 | 351.81 | 46.20 | 16,253.62 | 16,253.62 |  | - | 16,253.62 |  |
| 01.01.01.10 | CONSTRUCCION DE TALLER DE CARPINTERIA DE MADERA | M2 | 271.81 | 132.00 | 35,878.92 | 35,878.92 |  | - | 35,878.92 |  |
| 01.01.01.11 | CASETAS DE GUARDIANIA PARA SEGURIDAD EN OBRA | M2 | 335.79 | 10.65 | 3,576.16 | 3,576.16 |  | - | 3,576.16 |  |
| 01.01.01.12 | NIVELACION PERFILADO Y APISONADO PARA PISO DE OBRAS PROVISIONALES C/EQUIPO | m2 | 26.96 | 300.00 | 8,088.00 | 8,088.00 |  | - | 8,088.00 |  |
| 01.01.01.13 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PISO PARA AMBIENTES PROVISIONALES | m2 | 62.82 | 47.50 | 2,983.95 | 2,983.95 |  | - | 2,983.95 |  |
| 01.01.01.14 | CONCRETO F'C=100 KG/CM2 E=10 CM PARA PISO PROVISIONAL | m2 | 186.85 | 300.00 | 56,055.00 | 56,055.00 |  | - | 56,055.00 |  |
| 01.01.01.15 | CERCO PROVISIONAL DE OBRA H=2.40 CON PLANCHA OSB DE 4X8X8MM | m | 123.50 | 250.00 | 30,875.00 | 30,875.00 |  | - | 30,875.00 |  |
| 01.01.01.16 | CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA | mes | 5,028.00 | 19.00 | 95,532.00 | 95,532.00 |  | - | 95,532.00 |  |
| 01.01.01.17 | INSTALACIONES PROVISIONALES |  | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 02 | COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | 86,700.00 |  | - | 86,700.00 |  |
| 02.01 | UNIDADES MOVILES ESPECIALES |  | 4.91 | - |  |  |  | - | - |  |
| 02.01.01 | CAMION AUTOBOMBA INC. EQUIPAMIENTO |  | 6.09 | - | 3,500,000.00 | 45,000.00 |  | - | 45,000.00 |  |
| 02.01.01 | AMBULANCIA TIPO II (INCLUIDO EQUIPAMIENTO) |  | 5.67 | 1.00 | 490,000.00 | 14,700.00 |  | - | 14,700.00 |  |
| 02.01.02 | UNIDAD DE RESCATE PESADO 4X4 DOBLE CABINA |  | 116.89 | 1.00 |  |  |  | - | - |  |
| 02.01.03 | CAMION DE RESCATE PESADO (INCLUYE EQUIPAMIENTO) |  |  | - | 3,000,000.00 | 27,000.00 |  | - | 27,000.00 |  |
|  |  | COSTO DIRECTO |  | S/. | 15,591,109.57 | 6,935,826.09 |  | 54,509.72 |  |  |
|  |  | PORCENTAJE C.D. % |  | % | 100.00% | 44.49% | 0.00% | 0.35% |  |  |
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  | Program. |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | % |  | 0.00% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ejecutado |  | 54,509.72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | % |  | 0.35% |  |  |

| FORMATO AX 2 - IM 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOJA DE TAREO DEL PERSONAL TÉCNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTIDAD EJECUTORA |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCION |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLAVE |  |  |
| SUPERVISOR |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIAS TRABAJ. |  | : X |
| RESIDENTE |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIAS NO TRABAJ. |  | : O |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DOMINICAL |  | : D |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FERIADO |  | : F |
|  |  |  |  |  |  |  | DIAS DEL MES DE MARZO DE 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES |  | CARGO | AFIL. | CUSPP | DNI | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | Nº JORN. | DOM. Y FER. | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |
| 1 |  |  | INSPECTOR DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  |  | RESIDENTE DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 |  |  | ADMINISTRADOR DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | ING. SSOMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| VºBº - RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | VºBº - SUPERVISOR DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VºBº - SUB GERENTE DE OBRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VºBº - GERENTE DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FORMATO AX 2 - IM 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HOJA DE TAREO DEL PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTIDAD EJECUTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLAVE |  |  |  |
| SUPERVISOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIAS TRABAJ. |  | : X |  |
| RESIDENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIAS NO TRABAJ. |  | : O |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DOMINICAL |  | : D |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FERIADO |  | : F |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES |  | CARGO | AFIL. | CUSPP | DNI | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L |  | Nº JORN. | DOM. Y FER. | TOTAL |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | MAESTRO DE OBRA |  |  |  | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | D | X | X | X | X | X | X | D | X |  | 17 | 2 | 19 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| VºBº - RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | VºBº - SUPERVISOR DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VºBº - SUB GERENTE DE OBRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VºBº - GERENTE DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FORMATO AX 2 - IM 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUADRO RESUMEN DE PLANILLAS Y PAGO POR SERVICIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTIDAD EJECUTOR |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  |  |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCION |  |  |  |  | RESIDENTE DE OBRA |  |  |  |  |  |
| PERIODO / MES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARGO | COEFICIENTE PARTICIPATIVO | IMPORTE DE REMUNERACIONES - PLANILLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ANTERIOR | ACTUAL | APORTE PATRON |  | SUB TOTAL |  | TOTAL |  |  |
| SUPERVISOR DE OBRA | 1.00 | 7,586.40 |  |  |  |  |  | 7,586.40 |  |  |
| RESIDENTE DE OBRA | 1.00 | 8,999.85 |  |  |  |  |  | 8,999.85 |  |  |
| ING. SSOMA | 1.00 | 3,097.50 |  |  |  |  |  | 3,097.50 |  |  |
| ADMINISTRADOR DE OBRA | 1.00 | 3,969.50 |  |  |  |  |  | 3,969.50 |  |  |
| GUARDIAN | 1.00 | 2,131.25 |  |  |  |  |  | 2,131.25 |  |  |
| ALMACENERO | 1.00 | 2,191.70 |  |  |  |  |  | 2,191.70 |  |  |
| MAESTRO DE OBRA | 1.00 | 5,203.91 |  |  |  |  |  | 5,203.91 |  |  |
| TOTAL |  | 33,180.11 |  |  |  |  |  | 33,180.11 |  |  |
| PERSONAL OBRERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCION | N° PLANILLA DEL MES | IMPORTE DE REMUNERACIONES - PLANILLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ANTERIOR | ACTUAL | APORTE PATRON |  | SUB TOTAL |  | TOTAL |  |  |
| OPERARIO | 4555 | 2,795.52 | - | - |  | - |  | 2,795.52 |  |  |
| OFICIAL | 4555 | 4,243.92 | - | - |  | - |  | 4,243.92 |  |  |
| PEON | 4555 | 19,293.50 | - | - |  | - |  | 19,293.50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
| TOTAL |  | 26,332.94 | - | - |  | - |  | 26,332.94 |  |  |
| TOTAL REMUNERACIONES DEL MES ANTERIOR |  | 59,513.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL REMUNERACIONES DEL MES ACTUAL MARZO DEL 2021 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL APORTE ANTEROR ACUMULADO |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| APORTE ACUMULADO |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| TOTAL PAGO ACUMULADO POR PLANILLAS |  |  |  |  |  |  |  | 59,513.05 |  |  |

| FORMATO AX 2 - IM 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MANIFIESTO DE GASTOS DE COSTO DIRECTO, GASTOS GENERALES Y DE SUPERVISION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR DE OBRA |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESIDENTE DE OBRA |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODO / MES |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO ACUMULADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTIDA Nº 2.6.2.3.6.4 POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL - COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | DOCUMENTO |  | FECHA |  | PROVEEDOR |  | DETALLE |  | UND. | CANTIDAD |  | PARCIAL S/. |  | APORTE S/. |  | SUB TOTAL S/. | TOTAL S/. |
|  | PLLA. | OIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MES 01 - SETIEMBRE 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250.70 |
| 1 | 00230-OBR |  | 11/11/2020 |  | - |  | PLANILLA DE OBRERO SEMANA 1 |  | GLB | 1 |  | 230.00 |  | 20.70 |  | 250.70 |  |
|  |  |  | 12/11/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MES 02 - OCTUBRE 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  | 14/11/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTIDA Nº 2.6.2.3.6.4 POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES - COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | DOCUMENTO |  | FECHA |  | PROVEEDOR |  | DETALLE |  | UND. | CANTIDAD |  | P. U. S/. |  | PARCIAL S/. |  | SUB TOTAL S/. | TOTAL S/. |
|  | O/C | RFPPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MES 01 - SETIEMBRE 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | CEMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ACERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTIDA Nº 2.6.2.3.2.6 POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS - COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | DOCUMENTO |  | FECHA |  | PROVEEDOR |  | DETALLE |  | UND. | CANTIDAD |  | P. U. S/. |  | PARCIAL S/. |  | SUB TOTAL S/. | TOTAL S/. |
|  | O/S | RFPPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MES 01 - SETIEMBRE 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ALQUILER DE BAÑO PORTATIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL GASTOS GENERALES ACUMULADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTIDA Nº 2.6.2.3.6.4 POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL - GASTOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | DOCUMENTO |  | FECHA |  | PROVEEDOR |  | DETALLE |  | UND. | CANTIDAD |  | PARCIAL S/. |  | APORTE S/. |  | SUB TOTAL S/. | TOTAL S/. |
|  | PLLA. | OIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10/11/2020 |  |  |  | RESIDENTE DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 00230-OBR |  | 11/11/2020 |  |  |  |  |  | GLB | 1 |  | 230.00 |  | 20.70 |  | 250.70 |  |
|  |  |  | 12/11/2020 |  |  |  | ASISTENTE TECNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13/11/2020 |  |  |  |  |  | GLB | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14/11/2020 |  |  |  | ASISTENTE ADMINISTRATIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 00230-OBR |  | 15/11/2020 |  |  |  |  |  | GLB | 1 |  | 100.00 |  | 9.00 |  | 109.00 |  |
|  |  |  | 16/11/2020 |  |  |  | ALMACENERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 00230-OBR |  | 17/11/2020 |  |  |  |  |  | GLB | 1 |  | 80.00 |  | 0.00 |  | 80.00 |  |
| PARTIDA Nº 2.6.2.3.6.4 POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES - GASTOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | DOCUMENTO |  | FECHA |  | PROVEEDOR |  | DETALLE |  | UND. | CANTIDAD |  | P. U. S/. |  | PARCIAL S/. |  | SUB TOTAL S/. | TOTAL S/. |
|  | O/C | RFPPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | UTILES DE ESCRITORIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| PARTIDA Nº 2.6.2.3.2.6 POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS - GASTOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | DOCUMENTO |  | FECHA |  | PROVEEDOR |  | DETALLE |  | UND. | CANTIDAD |  | P. U. S/. |  | PARCIAL S/. |  | SUB TOTAL S/. | TOTAL S/. |
|  | O/S | RFPPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL GASTOS SUPERVISION ACUMULADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTIDA Nº 2.6.2.3.6.4 POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL - GASTOS SUPERVISION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | DOCUMENTO |  | FECHA |  | PROVEEDOR |  | DETALLE |  | UND. | CANTIDAD |  | PARCIAL S/. |  | APORTE S/. |  | SUB TOTAL S/. | TOTAL S/. |
|  | PLLA. | OIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10/11/2020 |  |  |  | INSPECTOR DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 00230-OBR |  | 11/11/2020 |  |  |  |  |  | GLB | 1 |  | 230.00 |  | 20.70 |  | 250.70 |  |
|  |  |  | 12/11/2020 |  |  |  | ASISTENTE TECNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTIDA Nº 2.6.2.3.6.4 POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES - GASTOS SUPERVISION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | DOCUMENTO |  | FECHA |  | PROVEEDOR |  | DETALLE |  | UND. | CANTIDAD |  | P. U. S/. |  | PARCIAL S/. |  | SUB TOTAL S/. | TOTAL S/. |
|  | O/C | RFPPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | UTILES DE ESCRITORIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| PARTIDA Nº 2.6.2.3.2.6 POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS - GASTOS SUPERVISION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | DOCUMENTO |  | FECHA |  | PROVEEDOR |  | DETALLE |  | UND. | CANTIDAD |  | P. U. S/. |  | PARCIAL S/. |  | SUB TOTAL S/. | TOTAL S/. |
|  | O/S | RFPPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FORMATO AX 2 - IM 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EJECUCIÓN MENSUALIZADA DE GASTOS POR ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTIDAD EJECUTOR |  | : MUNICIPALIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCION : |  | : ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESIDENTE DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESUPUESTO EXPEDIENTE |  |  | PRESUPUESTO ASIGNADO DEL 2020 | % AVANCE ACUMULADO AL 28/02/2021 | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO PROGRAMADO | FECHA TERMINO REAL |  |  |  |  |  |
| 634,965.26 | S/. 0.00 | S/. 0.00 |  |  | 120 DIAS CALENDARIO | 11/11/2020 | 17/04/2021 |  |  |  |  |  |  |
| PARTIDA | DESCRIPCION |  | PROGRAMADO SEGÚN ASIGNACION TOTAL | TOTAL ACUMULADO | % | EJECUTADO |  |  |  |  |  | TOTAL SALDO EJECUTADO | % |
|  |  |  |  |  |  | ANTERIOR |  | ACTUAL |  | ACUMULADO |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MONTO | % | MONTO | % | MONTO | % |  |  |
| 2. 6.2 3.99 3 | POR ADMINIS. DIRECTA - PERSONAL |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 6.2 3.99 4 | POR ADMINIS. DIRECTA - BIENES |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 6.2 3.99 5 | POR ADMINIS. DIRECTA - SERVICIOS |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALES |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| FORMATO AX 2 - IM 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EJECUCIÓN MENSUALIZADA DE GASTOS POR ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTIDAD EJECUTOR |  | : MUNICIPALIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCION |  | : ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESIDENTE DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODO / MES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESUPUESTO EXPEDIENTE |  |  | PREUSPUESTO ASIGNADO DEL 2020 | % AVANCE ACUMULADO AL 31/12/2020 | PLAZO DE EJECUCION | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO PROGRAMADO | FECHA TERMINO REAL |  |  |  |  |  |
| 634,965.26 | S/. 0.00 | S/. 0.00 |  |  | 120 DIAS CALENDARIO | 11/11/2020 | 17/04/2021 |  |  |  |  |  |  |
| PARTIDA | DESCRIPCION |  | PROGRAMADO SEGÚN ASIGNACION TOTAL | TOTAL ACUMULADO | % | EJECUTADO |  |  |  |  |  | TOTAL SALDO EJECUTADO | % |
|  |  |  |  |  |  | ANTERIOR |  | ACTUAL |  | ACUMULADO |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MONTO | % | MONTO | % | MONTO | % |  |  |
| 2. 6.2 3.99 3 | POR ADMINIS. DIRECTA - PERSONAL |  | 124,803.80 | 124,803.80 | 19.66% |  | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 124,803.80 | 19.66% |
| 2. 6.2 3.99 4 | POR ADMINIS. DIRECTA - BIENES |  | 427,470.87 | 427,470.87 | 67.32% |  | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 427,470.87 | 67.32% |
| 2. 6.2 3.99 5 | POR ADMINIS. DIRECTA - SERVICIOS |  | 82,690.59 | 82,690.59 | 13.02% |  | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 82,690.59 | 13.02% |
| TOTALES |  |  | 634,965.26 | 634,965.26 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 634,965.26 | 100.00% |

| FORMATO AX 2 - IM 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACÉN DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  |  |  |  |  | SUPERVISOR |  |  |  |  |
| ENTIDAD EJECUTOR |  |  |  |  |  | RESIDENTE |  |  |  |  |
| MOD. DE EJECUCION |  |  |  |  |  | PERIODO / MES |  |  |  |  |
| FECHA | ITEM | O/C | DESCRIPCION | UND | PRECIO UNIT. | SALDO ANTERIOR | SALIDA DIARIA VALORIZADA DE MATERIALES |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CANT. | S/. | PARTIDA | DESCRIPCIÓN |
| 02/07/2024 | 01 | 985 | CEMENTO | bls | 25.00 | 500.00 | 200.00 | 5,000.00 | 01.01.06 | FALSO PISO DE CONCRETO SIMPLE |
| 02/07/2024 | 02 | 990 | CLAVO DE 2" | kg | 8.00 | 100.00 | 50.00 | 5,000.00 | 01.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VEREDA |
| 02/07/2024 | 03 | 1060 | ARENA GRUESA | m3 | 65.00 | 100.00 | 10.00 | 1,000.00 | 01.01.06 | FALSO PISO DE CONCRETO SIMPLE |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 11,000.00 |  |  |
| 03/07/2024 | 01 | 1049 | LADRILLO K.K. 10X14X24 | MLL | 1300.00 | 5.00 | 1.00 | 1,300.00 | 01.02.06 | MURO DE ALBAÑILERIA MEZCLA 1:5 |
| 03/07/2024 | 02 | 1045 | ACERO CORRUGADO DE 1/2" | var | 45.00 | 50.00 | 50.00 | 2,500.00 | 01.02.05 | ARMADO DE COLUMNETA PARA MURO |
| 03/07/2024 | 03 | 1060 | ARENA FINA | m3 | 85.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 01.06.03 | TARRAJEO RAYADO EN MURO |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 3,805.00 |  |  |
| 04/07/2024 | 01 | 1020 | GUANTES DE BADANA | und | 15.00 | 50.00 | 10.00 | 150.00 | 01.01.02 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL |
| 04/07/2024 | 02 | 1020 | CASCO DE SEGURIDAD | und | 20.00 | 40.00 | 5.00 | 200.00 | 01.01.02 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL |
| 04/07/2024 | 03 | 1050 | TECNOPOR 1" X 122 X 244 CM | und | 40.00 | 40.00 | 5.00 | 200.00 | 01.02.03 | JUNTA DE DILATACIÓN 1" |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 550.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 15,355.00 |  |  |

|  |  | FORMATO AX 2 - IM 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CUADRO DE RESUMEN DE ALMACÉN (INGRESOS - EGRESOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUPERVISOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EJECUTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESIDENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOD. EJEC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PERIODO / MES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | O/C |  | DESCRIPCION |  | UND |  | CANT |  | PRECIO UNIT. |  | SALDO ANT. |  | MOVTO. |  | M |  | M |  | J |  | V |  | S |  | D |  | L |  | M |  | M |  | J |  | V |  | S |  | D |  | L |  | M |  | M |  | J |  | V |  | S |  | D |  | L |  | M |  | M |  | J |  | V |  | S |  | D |  | L |  | M |  | M |  | J |  | TOTAL |  | SALDO |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  |  |  |  |  |
| 01 | 1059 |  | GASOHOL B4 PLUS |  | GLN |  | 200.00 |  | 18.00 |  | 3.00 |  | INGRESO |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 65.0 |  | 18.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SALIDA |  | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  | 1.0 |  | 1.0 |  |  |  | 3.0 |  | 2.0 |  |  |  | 3.0 |  | 2.0 |  | 1.0 |  | 1.0 |  | 2.0 |  | 1.0 |  |  |  | 4.0 |  | 2.0 |  | 2.0 |  | 2.0 |  | 4.0 |  | 2.0 |  |  |  | 2.0 |  | 2.0 |  | 7.0 |  |  |  | 50.0 |  |  |  |
| 02 | 1059 |  | DIESEL B5 S-50 |  | GLN |  | 300.00 |  | 18.00 |  | - |  | INGRESO |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  | 7.0 |  | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.0 |  |  |  | 62.0 |  | 6.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SALIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  | 1.0 |  | 1.0 |  | 1.0 |  | 1.0 |  | 2.0 |  | 2.0 |  |  |  | 1.0 |  | 1.0 |  | 1.0 |  | 1.0 |  | 1.0 |  | 1.0 |  |  |  | 6.0 |  | 1.5 |  | 1.5 |  | 8.0 |  | 8.0 |  | 3.0 |  |  |  | 2.0 |  | 2.0 |  | 7.0 |  | 2.0 |  | 56.0 |  |  |  |
| 03 | 1049 |  | CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIABLE DE 100 HOJAS |  | UND |  | 2.00 |  | 50.00 |  | 1.00 |  | INGRESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SALIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |
| 04 | 1049 |  | PAPEL BOND DE 75 GR - A4 - COLOR CELESTE |  | MLL |  | 2.00 |  | 52.00 |  | 1.00 |  | INGRESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 0.50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SALIDA |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |
| 05 | 1049 |  | KARDEX A4 - COLOR AMARILLO (CARTON TAMAÑO A4) |  | CIENTO |  | 1.00 |  | 50.00 |  | - |  | INGRESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SALIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |
| 06 | 1049 |  | FOLDER MANILA - A4 - INCLUYE FASTENER |  | UND |  | 15.00 |  | 0.80 |  | 10.00 |  | INGRESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 5.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SALIDA |  | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |
| 07 | 1049 |  | LIBRETA TOPOGRAFICA |  | UND |  | 1.00 |  | 6.00 |  | - |  | INGRESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SALIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |
| 08 | 1049 |  | PAPEL BOND 75 GR - COLOR BLANCO |  | MILLAR |  | 6.00 |  | 29.00 |  | 4.00 |  | INGRESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 2.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SALIDA |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  |
| 09 | 1049 |  | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4 |  | UND |  | 5.00 |  | 7.00 |  | 4.00 |  | INGRESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 3.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SALIDA |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |
| 10 | 1049 |  | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA COLOR AZUL - PUNTA FINA DE 0.7 MM |  | UND |  | 12.00 |  | 3.50 |  | - |  | INGRESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SALIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |
| 11 | 1049 |  | CINTA DE EMBALAJE 2" - X 110 YDS |  | UND |  | 2.00 |  | 9.00 |  | 1.00 |  | INGRESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SALIDA |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |
| 12 | 1049 |  | POST IT CUADRADO DE 3X3 COLOR AMARILLO |  | PAQUETE |  | 2.00 |  | 12.00 |  | - |  | INGRESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SALIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |
| 13 | 1049 |  | CUADERNO CUADRICULADO DE 200 HOJAS ANILLADO A-4 |  | UND |  | 4.00 |  | 12.00 |  | - |  | INGRESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SALIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |
| 14 | 1049 |  | PARTES DIARIOS AUTOCOPIATIVOS DE 50 FOLIOS - A5 AUTOGUARDADO |  | UND |  | 2.00 |  | 20.00 |  | 1.00 |  | INGRESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SALIDA |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |
| 15 | 1049 |  | FORRO VINIFAN A4 OFICIO |  | UND |  | 1.00 |  | 9.00 |  | - |  | INGRESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SALIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |
| 16 | 1049 |  | BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA LIQUIDA PUNTA FINA |  | UND |  | 15.00 |  | 3.50 |  | - |  | INGRESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SALIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |
| 17 | 1049 |  | PLUMON RESALTADOR |  | UND |  | 2.00 |  | 3.50 |  | - |  | INGRESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SALIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |
| 18 | 1049 |  | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO |  | UND |  | 2.00 |  | 3.50 |  | - |  | INGRESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SALIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |
| 19 | 1049 |  | PAPEL LUSTRE |  | PLIEGP |  | 5.00 |  | 0.50 |  | 4.00 |  | INGRESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 3.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SALIDA |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  |
| 20 | 1049 |  | THONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102 85- A |  | UND |  | 2.00 |  | 260.00 |  | 1.00 |  | INGRESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  | 1.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SALIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |

|  | FORMATO AX 2 - IM 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SALDO VALORIZADO DE MATERIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  |  |  |  |  |  | SUPERVISOR |  |  |  |
| ENTIDAD EJECUTOR |  |  |  |  |  |  | RESIDENTE |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCION |  |  |  |  |  |  | PERIODO / MES |  |  |  |
| N° | O/C | DESCRIPCION | UND | CANT | PRECIO UNIT. | SALDO ANT. | MOVTO. | TOTAL | SALDO DEL MES |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | CANT. | S/. |
| 01 | 1059 | GASOHOL B4 PLUS | GLN | 200.00 | 18.00 | 3.00 | INGRESO | 65.0 | 18.00 | 324.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | SALIDA | 50.0 |  |  |
| 02 | 1059 | DIESEL B5 S-50 | GLN | 300.00 | 18.00 | - | INGRESO | 62.0 | 6.00 | 108.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | SALIDA | 56.0 |  |  |
| 03 | 1049 | CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIABLE DE 100 HOJAS | UND | 2.00 | 50.00 | 1.00 | INGRESO | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | SALIDA | 1.0 |  |  |
| 04 | 1049 | PAPEL BOND DE 75 GR - A4 - COLOR CELESTE | MLL | 2.00 | 52.00 | 1.00 | INGRESO | 0.0 | 0.50 | 26.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | SALIDA | 0.5 |  |  |
| 05 | 1049 | KARDEX A4 - COLOR AMARILLO (CARTON TAMAÑO A4) | CIENTO | 1.00 | 50.00 | - | INGRESO | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | SALIDA | 0.0 |  |  |
| 06 | 1049 | FOLDER MANILA - A4 - INCLUYE FASTENER | UND | 15.00 | 0.80 | 10.00 | INGRESO | 0.0 | 5.00 | 4.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | SALIDA | 5.0 |  |  |
| 07 | 1049 | LIBRETA TOPOGRAFICA | UND | 1.00 | 6.00 | - | INGRESO | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | SALIDA | 0.0 |  |  |
| 08 | 1049 | PAPEL BOND 75 GR - COLOR BLANCO | MILLAR | 6.00 | 29.00 | 4.00 | INGRESO | 0.0 | 2.00 | 58.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | SALIDA | 2.0 |  |  |
| 09 | 1049 | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4 | UND | 5.00 | 7.00 | 4.00 | INGRESO | 0.0 | 3.00 | 21.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | SALIDA | 1.0 |  |  |
| 10 | 1049 | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA COLOR AZUL - PUNTA FINA DE 0.7 MM | UND | 12.00 | 3.50 | - | INGRESO | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | SALIDA | 0.0 |  |  |
| 11 | 1049 | CINTA DE EMBALAJE 2" - X 110 YDS | UND | 2.00 | 9.00 | 1.00 | INGRESO | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | SALIDA | 1.0 |  |  |
| 12 | 1049 | POST IT CUADRADO DE 3X3 COLOR AMARILLO | PAQUETE | 2.00 | 12.00 | - | INGRESO | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | SALIDA | 0.0 |  |  |
| 13 | 1049 | CUADERNO CUADRICULADO DE 200 HOJAS ANILLADO A-4 | UND | 4.00 | 12.00 | - | INGRESO | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | SALIDA | 0.0 |  |  |
| 14 | 1049 | PARTES DIARIOS AUTOCOPIATIVOS DE 50 FOLIOS - A5 AUTOGUARDADO | UND | 2.00 | 20.00 | 1.00 | INGRESO | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | SALIDA | 1.0 |  |  |
| 15 | 1049 | FORRO VINIFAN A4 OFICIO | UND | 1.00 | 9.00 | - | INGRESO | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | SALIDA | 0.0 |  |  |
| 16 | 1049 | BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA LIQUIDA PUNTA FINA | UND | 15.00 | 3.50 | - | INGRESO | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | SALIDA | 0.0 |  |  |
| 17 | 1049 | PLUMON RESALTADOR | UND | 2.00 | 3.50 | - | INGRESO | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | SALIDA | 0.0 |  |  |
| 18 | 1049 | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO | UND | 2.00 | 3.50 | - | INGRESO | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | SALIDA | 0.0 |  |  |
| 19 | 1049 | PAPEL LUSTRE | PLIEGP | 5.00 | 0.50 | 4.00 | INGRESO | 0.0 | 3.00 | 1.50 |
|  |  |  |  |  |  |  | SALIDA | 1.0 |  |  |
| 20 | 1049 | THONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102 85- A | UND | 2.00 | 260.00 | 1.00 | INGRESO | 0.0 | 1.00 | 260.00 |
|  |  |  |  |  |  |  | SALIDA | 0.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 802.50 |

| FORMATO AX 2 - IM 10.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REPROGRAMACIÓN FISICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUPERVISOR |  |  |  |  |
| EJECUTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESIDENTE |  |  |  |  |
| MOD. EJEC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PERIODO / MES |  |  |  |  |
|  | MES | VALORIZACION PROGRAMADA (E.T. INICIAL) |  |  |  | VALORIZACION REPROGRAMADA (2DA MODIF.) |  |  |  | VALORIZACION EJECUTADA |  |  |  |  |
|  |  | DEL MES |  | ACUMULADO |  | DEL MES |  | ACUMULADO |  | DEL MES |  | ACUMULADO |  |  |
|  |  | S/. | % | S/. | % | S/. | % | S/. | % | S/. | % | S/. | % |  |
|  | Noviembre 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diciembre 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Enero 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Febrero 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Marzo 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Abril 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mayo 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Junio 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Julio 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  | 0.00 | 0.00% |  |  |  |  | 0.00 | 0.00% |  |

| FORMATO AX 2 - IM 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REPROGRAMACIÓN FINANCIERA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUPERVISOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EJECUTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESIDENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOD. EJEC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PERIODO / MES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | RUBRO | PRESUPUESTO APROBADO (INICIAL Y MODIF.) | DEVENGADO ACUMULADO A DIC. 2022 | % | SALDO X DEVENGAR | P. I. M. 2023 (ASIGNADO) |  |  |  |  | SALDO X ASIGNAR | PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUALIZADA 2023-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DETALLE DEL GASTO | I TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EJECUCIÓN ANUAL |  |  |  | SALDO PIM 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  | R. ORDINAR | RDR | R.O.O.C. | R. DETERM | TOTAL |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | TOTAL PROG. |  |  | TOTAL EJECUTADO |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROG. |  | EJEC |  | PROG. |  | EJEC |  | PROG. |  | EJEC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EJECUCIÓN DE OBRA COSTO DIRECTO | SUB TOTAL | 27,168,053.22 | 2,532,153.85 | 9.32% | 24,635,899.36 | 2,735,562.00 | 0.00 | 0.00 | 2,792,714.00 | 3,985,476.00 | 20,650,423.36 | SUB TOTAL | 3,066,603.44 |  | 465,009.96 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 3,985,476.00 |  |
|  | PERSONAL | - |  |  |  | 861,203.00 |  |  | 1,405,194.00 | 2,147,739.00 | -2,147,739.00 | PERSONAL | 1,360,642.40 |  | 392,427.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,147,739.00 |  |
|  | BIENES | S/. |  |  |  | 1,672,946.00 |  |  | 1,194,212.00 | 1,341,936.00 | -1,341,936.00 | BIENES | 1,594,987.61 |  | 47,658.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,341,936.00 |  |
|  | SERVICIOS | 27,168,053.21 | 2,532,153.85 | 9.32% | 24,635,899.36 | 201,413.00 |  |  | 193,308.00 | 495,801.00 | 24,140,098.36 | SERVICIOS | 110,973.43 |  | 24,924.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 495,801.00 |  |
|  | OTROS |  | - | - | - |  |  |  |  |  | 0.00 | OTROS | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | -411,776.82 | 2323785.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| GASTOS GENERALES | SUB TOTAL | 1,557,044.34 | 474,917.43 | 30.50% | 1,082,126.91 | 308,765.00 | 0.00 | 0.00 | 201,476.00 | 563,875.00 | 518,251.91 | SUB TOTAL | 421,006.46 |  | 57,911.26 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 563,875.00 |  |
|  | PERSONAL | 940,800.00 | 129,133.07 | 13.73% | 811,666.93 | 67,497.00 |  |  | 62,303.00 | 393,719.00 | 417,947.93 | PERSONAL |  |  | 15,370.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,719.00 |  |
|  | BIENES | 274,332.00 | 75,222.14 | 27.42% | 199,109.86 | 51,756.00 |  |  | 23,476.00 | 64,418.00 | 134,691.86 | BIENES |  |  | 10,963.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,418.00 |  |
|  | SERVICIOS | 341,912.34 | 270,562.22 | 79.13% | 71,350.12 | 189,512.00 |  |  | 115,697.00 | 105,738.00 | -34,387.88 | SERVICIOS |  |  | 31,577.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,738.00 |  |
|  |  | 738,594.10 | -818,450.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FORMATO AX 2 - IM 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REPROGRAMACIÓN FÍSICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUPERVISOR |  |  |  |
| EJECUTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESIDENTE |  |  |  |
| MOD. EJEC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PERIODO / MES |  |  |  |
|  | NOTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HACER ESTE CUADRO EN M.S. PROJECT, EXCEL O SOFTWARE SIMILAR DE PROGRAMACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FORMATO AX 2 - IM 12.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOVIMIENTO DIARIO DE EQUIPO Y MAQUINARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTIDAD EJECUTOR |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODALIDAD DE EJECUCION |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR DE OBRA |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESIDENTE DE OBRA |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERIODO / MES |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAQUINARIA PESADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION |  | PLACA RODAJE | MOVIMIENTO | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | TOTAL |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | COMB. | H.M |
| 1 | CAMIONETA |  | AEQ-866 | COMBUSTIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  | 5.0 |  | 15.00 |  |
|  |  |  |  | H.M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03:00 |  |  | 3:00:00 |
| 2 | CAMA BAJA |  | MPCI | COMBUSTIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.0 |  |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  |
|  |  |  |  | H.M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0:00:00 |
| 3 |  |  |  | COMBUSTIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  | H.M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0:00:00 |
| 4 |  |  |  | COMBUSTIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | H.M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0:00:00 |
| 5 | ENCOFRADO DE MADERA |  | - | COMBUSTIBLE |  |  |  |  | 1.0 |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |  | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |  | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 34.00 |  |
|  |  |  |  | H.M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL (PETROLEO/H.M) |  |  |  |  |  |  | 56.00 | 3:00:00 |
| MAQUINARIA LIVIANA O/S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION |  | PLACA RODAJE | MOVIMIENTO | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | TOTAL |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | COMB. | H.M |
| 1 | MEZCLADORA |  | - | COMBUSTIBLE | 1.0 |  |  |  |  |  | 1.0 | 0.5 | 0.5 |  | 1.0 | 1.0 |  | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |  | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |  | 1.0 | 1.0 | 2.0 |  | 20.00 |  |
|  |  |  |  | H.M | 01:30 | 01:30 | 01:30 | 01:30 | 01:15 |  | 01:50 | 01:50 | 01:50 | 01:50 | 01:50 | 01:30 |  | 01:50 | 01:50 | 01:50 | 01:50 | 01:50 | 01:30 |  | 01:50 | 01:50 | 01:50 | 01:50 | 01:50 | 01:30 |  | 01:50 | 01:50 | 01:50 | 01:50 |  | 46:35:00 |
| 2 | VIBRADORA |  | - | COMBUSTIBLE | 1.0 |  |  |  |  |  | 1.0 | 0.5 | 0.5 |  | 1.0 | 1.0 |  | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |  | 1.0 | 1.0 | 2.0 |  | 19.50 |  |
|  |  |  |  | H.M | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:20 |  | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:20 |  | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:20 |  | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:20 |  | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 |  | 12:50:00 |
| 3 | MOTO CARGA |  | - | COMBUSTIBLE | 1.0 |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  | 1.0 |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  | 3.0 |  | 10.50 |  |
|  |  |  |  | H.M | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 |  | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 |  | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 |  | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 |  | 00:30 | 00:30 | 00:30 | 00:30 |  | 13:30:00 |
| 3 | NIVEL TOPOGRAFICO |  | - | COMBUSTIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  | H.E | 05:00 |  |  | 02:00 |  |  | 05:00 |  |  |  | 02:00 |  |  | 05:00 |  |  |  | 02:00 |  |  | 05:00 |  |  |  | 02:00 |  |  | 05:00 |  |  | 02:00 |  | 35:00:00 |
| 4 | ANDAMIOS |  |  | COMBUSTIBLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  | DIAS | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  | 13.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL (GASOLINA/H.M) |  |  |  |  |  |  | 50.00 | 72:55:00 |

| FORMATO AX 2 - IM 12.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESUMEN DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  | : |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  |  |  |
| EJECUTA |  | : |  |  |  | RESIDENTE DE OBRA |  |  |  |  |
| MOD. EJECUCION |  | : |  |  |  | PERIODO / MES |  |  |  |  |
| PETROLEO UTILIZADO EN MAQUINARIA EQUIPO - ORDEN DE COMPRA N° 1059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | Nº DE VALE |  | FECHA | DESCRIPCION | TIPO |  | UNID. | CANTIDAD | P. U. | SUB TOTAL |
| 1 | 006895 |  | 21/03/2022 | TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO | CAMIONETA | AEQ-866 | GLN | 5.00 | 18.00 | 90.00 |
| 2 | 006896 |  | 24/03/2022 | TRASLADO DE CEMENTO DE ALMACEN CENTRAL A OBRA | CAMA BAJA | MPCI | GLN | 7.00 | 18.00 | 126.00 |
| 3 | 006899 |  | 25/03/2022 | TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO | CAMIONETA | AEQ - 866 | GLN | 5.00 | 18.00 | 90.00 |
| 4 | 008653 |  | 30/03/2022 | TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO | CAMIONETA | AEQ - 866 | GLN | 5.00 | 18.00 | 90.00 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | GASTO TOTAL DEL MES |  |  | 22.00 |  | 396.00 |
| PETROLEO UTILIZADO EN MAQUINARIA EQUIPO - ORDEN DE COMPRA N° 1059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | Nº DE VALE |  | FECHA | DESCRIPCION | TIPO |  | UNID. | CANTIDAD | P. U. | SUB TOTAL |
| 1 | 006885 |  | 04/03/2022 | ENCOFRADO DE MADERA - CURADO DE FORMAS | MADERA TRIPLEY - TABLONES |  | GLN | 5.00 | 18.00 | 90.00 |
| 2 | 006888 |  | 11/03/2022 | ENCOFRADO DE MADERA - CURADO DE FORMAS | MADERA TRIPLEY - TABLONES |  | GLN | 5.00 | 18.00 | 90.00 |
| 3 | 006890 |  | 14/03/2022 | ENCOFRADO DE MADERA - CURADO DE FORMAS | MADERA TRIPLEY - TABLONES |  | GLN | 5.00 | 18.00 | 90.00 |
| 4 | 006893 |  | 21/03/2022 | ENCOFRADO DE MADERA - CURADO DE FORMAS | MADERA TRIPLEY - TABLONES |  | GLN | 5.00 | 18.00 | 90.00 |
| 5 | 006898 |  | 25/03/2022 | ENCOFRADO DE MADERA - CURADO DE FORMAS | MADERA TRIPLEY - TABLONES |  | GLN | 10.00 | 18.00 | 180.00 |
| 6 | 008653 |  | 30/03/2022 | ENCOFRADO DE MADERA - CURADO DE FORMAS | MADERA TRIPLEY - TABLONES |  | GLN | 10.00 | 18.00 | 180.00 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | GASTO TOTAL DEL MES |  |  | 40.00 |  | 720.00 |
| GASOLINA UTILIZADO EN MAQUINARIA O EQUIPO - ORDEN DE COMPRA N° 1059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | Nº DE VALE |  | FECHA | DESCRIPCION | TIPO |  | UNID. | CANTIDAD | P. U. | SUB TOTAL |
| 1 | 006883 |  | 01/03/2022 | TRABAJOS DE CONCRETO | MEZCLADORA |  | GLN | 5.00 | 18.00 | 90.00 |
| 2 | 006886 |  | 07/03/2022 | TRABAJOS DE CONCRETO | MEZCLADORA |  | GLN | 5.00 | 18.00 | 90.00 |
| 3 | 006887 |  | 11/03/2022 | COMPACTACION DE MATERIAL DE RRELLENO | PLANCHA COMPACTADORA |  | GLN | 5.00 | 18.00 | 90.00 |
| 4 | 006889 |  | 14/03/2022 | TRABAJOS DE CONCRETO | MEZCLADORA |  | GLN | 5.00 | 18.00 | 90.00 |
| 5 | 006891 |  | 16/03/2022 | TRASLADO DE MATERIALES DE ALMACEN DE OBRA A LUGAR DE TRABAJOS | MOTO CARGA |  | GLN | 5.00 | 18.00 | 90.00 |
| 6 | 006892 |  | 21/03/2022 | TRABAJOS DE CONCRETO | MEZCLADORA |  | GLN | 5.00 | 18.00 | 90.00 |
| 7 | 006894 |  | 21/03/2022 | TRASLADO DE MATERIALES DE ALMACEN DE OBRA A LUGAR DE TRABAJOS | MOTO CARGA |  | GLN | 5.00 | 18.00 | 90.00 |
| 8 | 006897 |  | 25/03/2022 | TRABAJOS DE CONCRETO | MEZCLADORA |  | GLN | 10.00 | 18.00 | 180.00 |
| 9 | 008651 |  | 30/03/2022 | TRASLADO DE MATERIALES DE ALMACEN A OBRA | MOTO CARGA |  | GLN | 10.00 | 18.00 | 180.00 |
| 10 | 008654 |  | 31/03/2022 | TRABAJOS DE CONCRETO | MEZCLADORA |  | GLN | 10.00 | 18.00 | 180.00 |
|  |  |  |  |  | GASTO TOTAL DEL MES |  |  | 65.00 |  | 1080.00 |

ANEXO N°03

Contenido del expediente de obra

La SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS que va a ejecutar una obra por administración directa, elabora un expediente técnico del proceso de ejecución de obra, denominado “Expediente de Obra”, en el que se ordena, archiva y custodia la información (física y digital) que respalda la ejecución de la obra: desde la fase de formulación y evaluación de la inversión, en caso corresponda, hasta la liquidación técnica-financiera y actas de transferencia de la obra.

Los demás órganos o unidades orgánicas de la entidad facilitan información relevante para mantener el expediente de obra completo y actualizado.

La SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS es la responsable de remitir el Expediente de Obra al Órgano de Control Institucional en caso este lo solicite a fin de aplicar el control gubernamental que corresponda.

Cuando exista cambio de responsables de obra, debe preverse el resguardo y custodia de los documentos del Expediente de Obra, siendo la SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS quien tendrá a su cargo la custodia del mismo. El expediente de obra contiene como mínimo los documentos o información siguientes:

| FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN | FASE DE EJECUCIÓN |  |
| --- | --- | --- |
|  | EJECUCIÓN DE LA OBRA | CULMINACIÓN DE LA OBRA |
| - El estudio de preinversión - La declaratoria de viabilidad del proyecto de inversión o la aprobación de la IOARR. | - El expediente técnico de obra completo y aprobado por la entidad con toda la documentación que se haya generado, durante su elaboración. - Informes de revisión del expediente técnico de obra, emitido por la supervisión de la obra con toda la documentación que se haya generado, durante su elaboración. - Los informes técnico, legal y presupuestario que sustenten la adopción de la adopción de la modalidad de administración directa, con toda la documentación que se haya generado, durante su elaboración. - Los expedientes de contratación de los procedimientos de selección realizados para la adquisición de bienes (insumos y materiales de obra) o prestación de servicios; según corresponda, con toda la documentación que se haya generado, durante su elaboración. - Los documentos que acreditan la entrega del terreno, la disponibilidad, licencias y demás para el inicio de obra con toda la documentación que se haya generado, durante su elaboración. - Certificación del crédito presupuestario o la previsión presupuestal, destinada para la ejecución de la obra por administración directa; ello de acuerdo a la normativa vigente, con toda la documentación que se haya generado, durante su elaboración. - Los informes mensuales presentados por el residente de obra con toda la documentación que se haya generado, durante su elaboración. - Los informes mensuales presentados por el inspector o supervisor de obra con toda la documentación que se haya generado, durante su elaboración. - Los informes que sustentan las autorizaciones de las ampliaciones de plazo con toda la documentación que se haya generado durante su elaboración - Informe de reprogramación de obra por durante la ampliación de plazo, emitido por la culminación y supervisión de la obra con toda la documentación que se haya generado durante su elaboración. - Informe de mayores gastos generales por ampliación de plazo, emitido por la supervisión de la obra con toda la documentación que se haya generado, durante su elaboración. - Informe de cronograma actualizado de obra con toda la documentación que se haya generado, durante su elaboración. - Resoluciones que aprueben las ampliaciones de plazo autorizadas por titular de la entidad con toda la documentación que se haya generado, durante su elaboración. - Informe de aprobación de prestaciones adicionales de obra, emitido por la supervisión de la obra con toda la documentación que se haya generado, durante su elaboración. - Informe de aprobación de mayores metrados, emitido por la supervisión de la obra con toda la documentación que se haya generado, durante su elaboración. - Resoluciones que aprueben las prestaciones adicionales de obra, que se den durante la ejecución de la misma con toda la documentación que se haya generado, durante su elaboración. - Otra documentación que se genere en la gestión de la obra por administración directa en su etapa de ejecución física de la obra por todos los involucrados. | - El formato 12-B, Seguimiento de proyectos de inversión” que se registra cada mes en el aplicativo “Sistema de Seguimiento de Inversiones – SSI”, de corresponder con toda la documentación que se haya generado, durante su elaboración. - Los informes de liquidación parcial, cuando corresponda con toda la documentación que se haya generado, durante su elaboración. - Las actas que se emitan en la culminación de obra con toda la documentación que se haya generado, durante su elaboración. - El informe final de liquidación de la obra con toda la documentación que se haya generado, durante su elaboración. - Actas de transferencia de obra con toda la documentación que se haya generado durante su elaboración. - Otra documentación que se genere durante la culminación y transferencia de la obra |

ANEXO N°04

Compromiso de alquiler de equipos y/o maquinaria

COMPROMISO DE ALQUILER DE EQUIPOS Y/O MAQUINAS

(Ciudad), (Día) de (Mes) de (Año)

Señores

(Entidad)

Referencia: (nombre exacto de la obra)

De mi especial consideración:

(Nombres y apellidos completo) identificado con DNI N° (…), (Cargo) de la empresa (Nombre de empresa) con RUC (…) suscribe el presente COMPROMISO DE ALQUILER DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA.

Adjunto a la presente, se remite la relación de equipos y/o maquinarias que ustedes utilizaran en la ejecución de la obra denominada (nombre exacto de la obra), según lo requerido en el expediente técnico aprobado mediante (documento que lo aprueba) de fecha (día, mes) de (año).

Los equipos y maquinarias tienen las siguientes características:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | HP* | AÑO FABRICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (…) |  |  |  |  |  |

*HP = Horse Power (Caballos de Fuerza); de no aplicar se dejará en blanco.

La información presentada tiene carácter de declaración jurada.

Atentamente

(Nombres y apellidos)

(DNI)

(Cargo, Nombre y RUC empresa)

(Dirección de la empresa / personal natural acorde a registro SUNAT)

NOTAS:

- La validez del presente documento es de treinta (30) días calendario contados desde la fecha de legalización.

- El presente documento deberá ser fedateado o contar con la legalización notarial de las firmas correspondientes o en caso corresponda por el juez de paz letrado, a falta de notario público o cuando la sede notarial se encuentre a más de diez (10) kilómetros, según lo señalado en la Resolución Administrativa N°213-2017-CE-PJ publicado el 26 de diciembre de 2017 https://www.gob.pe/20615-solicitar-la-legalizacion-de-firmas-por-juez-de-paz-letrado- en-lugares-donde-no-hay-notario

Propiedad de equipos y/o maquinaria

ACREDITACIÓN DE PROPIEDAD DE EQUIPOS Y/O MAQUINAS

(Ciudad), (Día) de (Mes) de (Año)

La (Entidad) con RUC (…), mediante la presente acredita la propiedad de los siguientes equipos y/o maquinarias a utilizarse en la obra denominada (nombre exacto de la obra).

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | HP* | AÑO FABRICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (…) |  |  |  |  |  |

*HP = Horse Power (Caballos de Fuerza); de no aplicar se dejará en blanco.

Asimismo, se adjuntan facturas y/o boletas y/o documento que acreditan fehacientemente la propiedad de estos equipos y maquinaria, según lo requerido en el expediente técnico aprobado mediante (documento que lo aprueba) de fecha (día, mes) de (año).

La información presentada tiene carácter de declaración jurada.

(Titular de la Entidad o Delegado)

(DNI)

(Resolución de Designación)

(Dirección de la Entidad acorde a registro SUNAT)

NOTAS:

- La validez del presente documento es de treinta (30) días calendario contados desde la fecha de legalización.

- El presente documento deberá ser fedateado o contar con la legalización notarial de las firmas correspondientes o en caso corresponda por el juez de paz letrado, a falta de notario público o cuando la sede notarial se encuentre a más de diez (10) kilómetros, según lo señalado en la Resolución Administrativa N°213-2017-CE-PJ publicado el 26 de diciembre de 2017 https://www.gob.pe/20615-solicitar-la-legalizacion-de-firmas-por-juez- de-paz-letrado-en-lugares-donde-no-hay-notario

ANEXO N°05

Disponibilidad y libre acceso al terreno

ACREDITACIÓN DE DISPONIBILIDAD Y LIBRE ACCESO AL TERRENO

(Ciudad), (Día) de (Mes) de (Año)

La (Entidad) con RUC (…), mediante la presente acredita la disponibilidad y libre acceso al terreno y/o paso y/o permiso de servidumbre (en caso corresponda) donde se ejecutará la obra denominada (nombre exacto de la obra).

| Ítem | DESCRIPCIÓN | Documento | VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Acreditación de la propiedad del terreno, cesión en uso, o el poder jurídico que permite determinar u ordenar lo que debe hacerse u omitirse con el terreno en el que se ejecutará la obra, el que debe ser cedido a la entidad, mediante título válido, por su titular. | Ficha registral y/o Documento de cesión en uso emitido por la SBN y/o Registro patrimonial y emisión de certificado de donación1 y/u otro que acredite fehacientemente la propiedad o el poder jurídico que acredite la disponibilidad y libre acceso al terreno. |  |
| 2.- | Acreditación de paso o permiso de servidumbre en caso se requiera. | Informe técnico – legal y acta de cesión de la comunidad correspondiente legalizada notarialmente o en caso corresponda por el juez de paz letrado, a falta de notario público o cuando la sede notarial se encuentre a más de diez (10) kilómetros. |  |
| (…) | Otro que corresponda |  |  |

1 Ley aplicable: Numeral 20 del artículo 9 y articulo 55 de la Ley Orgánica de Municipalidad N°27972.

Asimismo, se adjuntan los documentos señalados en el cuadro procedente que acrediten fehacientemente la propiedad del terreno y el paso o permiso de servidumbre de corresponder.

Se adjunta a la presente, se adjunta planos de ubicación georreferenciado del terreno donde se ejecutará la obra, suscrito por profesional competente.

La información presentada tiene carácter de declaración jurada.

(Titular de la Entidad o Delegado)

(DNI)

(Resolución de Designación)

(Dirección de la Entidad acorde a registro SUNAT)

NOTAS:

- La validez del presente documento es de treinta (30) dias calendario contados desde la fecha de legalización.

El presente documento deberá ser fedateado o contar con la legalización notarial de las firmas correspondientes o en caso corresponda por el juez de paz letrado, a falta de notario publico o cuando la sede notarial se encuentre a mas de diez (10) kilómetros, según lo señalado en la Resolución Administrativa N°213-2017-CE-PJ publicado el 26 de diciembre de 2017 https://www.gob.pe/20615-solicitar-la-legalizacion-de-firmas-por-juez-de-paz-letrado-en-lugares- donde-no-hay-notario

Autorización de acceso y licencias para la explotación de las canteras de provisión de materiales y de la zona de eliminación de materiales excedentes en las cantidades requeridas para la obra.

ACTA DE COMPROMISO DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE CANTERA

Los que suscriben (Entidad) y la (nombre de la persona natural, jurídica, comunidad, entre otros) del Distrito y Provincia de (…) y Departamento (…); manifiestan que el terreno donde se ejecuta el proyecto (Nombre completo de obra) ubicado en el distrito (…), provincia (…) y departamento de (…), corresponde a la jurisdicción de la (…) por lo que se pone de manifiesto la libre DISPONIBILIDAD DE CANTERA para la atención de la obra en mención en el área que se requiera durante el plazo que dure su ejecución.

Se adjunta a la presente, se adjunta planos de ubicación georreferenciados de la cantera y de la zona de eliminación de materiales excedentes, suscrito por profesional competente.

Se firma el presente documento para los fines que correspondan.

| (Titular de la Entidad) (DNI) (Resolución de Designación) | (Representante de la persona natural, persona jurídica, Comunidad, entre otros.) (DNI) |
| --- | --- |

NOTAS:

- La validez del presente documento es de treinta (30) dias calendario contados desde la fecha de legalización.

- El presente documento deberá ser fedateado o contar con la legalización notarial de las firmas correspondientes o en caso corresponda por el juez de paz letrado, a falta de notario público o cuando la sede notarial se encuentre a más de diez (10) kilómetros, según lo señalado en la Resolución Administrativa N°213-2017-CE-PJ publicado el 26 de diciembre de 2017 https://www.gob.pe/20615-solicitar-la-legalizacion-de-firmas-por-juez-de-paz-letrado-en-lugares-donde-no- hay-notario

|  | ANEXO N°06. |
| --- | --- |
|  | Licencias, autorizaciones y permisos |  |  |  |  |  |
|  | PROYECTO |  |  |  |  |  |
|  | OBRA |  |  |  |  |  |
|  | C.U.I. |  |  |  |  |  |
|  | FECHA APROBACIÓN DEL E.T. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ¿EL E.T. CONTIENE? |  |  |
|  | N° | Licencia, permiso o autorización | Criterio | SI | NO | N.C. |
|  | 1 | Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios | Numeral 5.1 - Definiciones Operativas de la NTS N°113 MINSA, aprobado mediante Resolución Ministerial N°045-2015/MINSA |  |  |  |
|  | 2 | Programa Médico Funcional - PMF y Programa Médico Arquitectónico - PMA, aprobados or la Autoridades Sanitarias Regionales DIRESA o GERESA, según corresponda. | Numeral 5.2 de la NTS N° N°113 MINSA/DGIEM-V.01, aprobado mediante Resolución Ministerial N°045-2015/MINSA |  |  |  |
|  | 3 | Verificar la existencia de Acta de Selección del Terreno acorde a las normas correspondientes, Saneamiento Físico Legal del inmueble O Tenencia Legal del mismo, e Informe de Defensa Civil, Certificado de Inexistencia de Restos | Decreto Supremo N°024-2016-SA que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°1157 que aprueba la Modernización de la Gestión de la Inversion Pública en Salud. Artículo 26, Entrega de Información para los Estudios de Preinversión, Numerales 26.9 - 26.10 - 26.11 |  |  |  |
|  | 4 | Aprobación de Tecnología Constructiva No Convencional | Numeral 1.3 Sistemas No Convencionales, de la N.T.E E.060 CONCRETO ARMADO, del Reglamento Nacional de Edificaciones. |  |  |  |
|  | 5 | Aprobación Certificación Ambiental. | Ley N°27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) Artículo 3 |  |  |  |
|  | 6 | Contar con Disponibilidad de Servicios Básicos o Verificar en el expediente técnico que existan propuestas de alternativas de solución por la falta de algún servicio inexistente en la localidad. | Numeral 6.1.1.1 de la NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V.01 aprobada mediante Resolución Ministerial N°045-2015/MINSA |  |  |  |
|  | 7 | Certificado de inexistencia de restos arqueológicos en superficie (CIRAS) | Decreto Supremo N°011-2022-MC, que aprueba el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas Artículos 32 al 35 |  |  |  |
|  | 8 | Autorización para la ejecución de un Plan de Monitoreo Arqueológico | Decreto Supremo N°011-2022-MC, que aprueba el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas Artículos 27 |  |  |  |
|  | 9 | Procedimiento simplificado de monitoreo arqueológico (PROMA) | Plan Integral de Reconstrucción con Cambios aprobado con Decreto Supremo N°007-2018-MC |  |  |  |
|  | 10 | Acompañamiento del MINCUL | Decreto Supremo N°115-2023-PCM Artículo 17 |  |  |  |
|  | 11 | Procedimiento para la Autorización de uso del Derecho de Vía Red Vial Nacional | Decreto Supremo N°037-2019-MTC |  |  |  |
|  | 12 | Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial | Decreto Supremo N°034-2008-MTC |  |  |  |
|  | 13 | Autorización para el uso de explosivos | Decreto Supremo N°010-2017-IN que aprueba el Reglamento de la Ley N°30299 |  |  |  |
|  | 14 | Certificación Ambiental para desarrollar un proyecto de inversion en el ámbito de los subsentores pesca y acuicultura, susceptible de general impactos ambientales negativos significativos | Decreto Supremo N°012-2019-PRODUCE que aprueba el Reglamento de Gestión Ambiental de los Subsectores Pesca y Acuicultura |  |  |  |
|  | 15 | Requerimientos Sanitarios de Diseño, Construccion y Equipamiento de Infraestructuras Acuicolas | Decreto Supremo N°020-2022-PRODUCE |  |  |  |
|  | 16 | Acreditación de disponibilidad hídrica para el otorgamiento de derechos de uso de agua | Ley N°29338 - Ley de Recursos Hídricos Artículo 15 numeral 11 Decreto Supremo N°001-2010-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley N°29338 - Ley de Recursos Hídricos artículos 214 y 241 literal d) Decreto Supremo N°023-2014-MINAGRI, que modifica el reglamento de la Ley N°29338 Articulo 1 (modifica articulos 79,81,82 y 83) Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, que aprueba el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua. Articulo 12 |  |  |  |
|  | 17 | Autorización de uso de agua con acreditación de disponibilidad hídrica aprobada | Ley N°29338 - Ley de Recursos Hídricos Artículo 15 numerales 7 y 12; artículos 45,62,63 y 81 Decreto Supremo N°001-2010-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley N°29338 - Ley de Recursos Hídricos artículos 64 y 89 Decreto Supremo N°023-2014-MINAGRI, que modifica el reglamento de la Ley N°29338 Articulo 2 (Incorpora el numeral 89.4 al articulo 89) Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Artículo 53 |  |  |  |
|  | 18 | Autorización de uso de agua | Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hídricos Artículo 15, numeral 7 ; artículos 45, 62 y 63 Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hídricos artículos 64 y 89 |  |  |  |
|  | 19 | Prórroga de Autorización de uso de agua | Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hídricos Artículo 62 Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hídricos Artículo 89, numeral 89.3 |  |  |  |
|  | 20 | Autorización para la ejecución de obras en los bienes naturales asociados al agua y en la infraestructura hidráulica multisectorial | Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hídricos Artículos 7 y 104 Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hídricos Artículos 212, numeral 212.1 y 224 Resolución Jefatural Nº 007-2015-ANA, que aprueba el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua. Artículo 36 |  |  |  |
|  | 21 | Modificación de acreditación de disponibilidad hídrica en procedimiento simplificado para ejecución de proyectos de saneamiento y pequeños proyectos agrícolas | Ley Nº29338 - Ley de Recursos Hídricos Artículos 15, numeral 11; y 53, numeral 1 Decreto Supremo Nº 022-2016-MINAGRI, que aprueba disposiciones para simplificar procedimientos administrativos de otorgamiento de derechos de uso de agua. Artículos 2 y 6 |  |  |  |
|  | 22 | Autorización para la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico destinadas a la obtención de derechos de uso de agua | Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hídricos Artículos 79, numeral 79.1, inciso c); 227, literal e) y 241 literal d) Decreto Supremo Nº 023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de la Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hídricos Artículo 1 (modifica artículos 79 y 84) Resolución Jefatural Nº 007-2015-ANA, que aprueba el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua Artículos 16 y 17 Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI, que Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua Articulo 46 literal c) |  |  |  |
|  | 23 | Autorización para la ejecución de obras en los bienes naturales asociados al agua y en la infraestructura hidráulica multisectorial | Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hídricos Artículos 7 y 104 Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hídricos Artículos 212, numeral 212.1 y 224 Resolución Jefatural Nº 007-2015-ANA, que aprueba el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua. Artículo 36 |  |  |  |
|  | 24 | Autorización para la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico para la obtención de licencia de uso de agua en procedimiento simplificado para ejecución de proyectos de saneamiento y pequeños proyectos agrícolas | Ley Nº 29338 Ley de Recursos Hídricos Artículo 7 Decreto Supremo Nº 022-2016-MINAGRI, que aprueba disposiciones para simplificar procedimientos administrativos de otorgamiento de derechos de uso de agua. Artículo 3, numeral 3.1, literal b) Resolución Jefatural Nº 21-2017-ANA, que Establece medidas complementarias para la adecuada implementación del Decreto Supremo Nº Nº 022-2016-MINAGRI. Artículo 4 |  |  |  |
|  | 25 | Autorización para la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico para la obtención de licencia de uso de agua, en procedimiento simplificado para ejecución de proyectos de saneamiento y pequeños proyectos agrícolas, con Opinión Técnica Favorable al Instrumento de Gestión Ambiental | Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hídricos Artículo 7 Decreto Supremo Nº 022-2016-MINAGRI, que aprueba disposiciones para simplificar procedimientos administrativos de otorgamiento de derechos de uso de agua Artículo 3, numeral 3.1, literal b) Resolución Jefatural Nº 21-2017-ANA, que Establece medidas complementarias para la adecuada implementación del Decreto Supremo Nº 022-2016-MINAGRI Artículo 4 Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental Artículo 53 |  |  |  |
|  | 26 | Autorización de Ejecución de Obras de aprovechamiento hídrico para la instalación de plantas desalinizadoras | Resolución Jefatural Nº 007-2015-ANA, que aprueba el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua. Artículos 4 y 28. |  |  |  |
|  | 27 | Opinión técnica favorable emitida por ANA, respecto a disponibilidad de recursos hídricos | Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hídricos Artículo 15, numerales 9 y 11 del Artículo 81 Resolución Jefatural Nº 106-2011-ANA, a través de la cual “Establecen y regulan procedimiento para la emisión de opinión técnica que debe emitir la Autoridad Nacional del Agua en los procedimientos de evaluación de los estudios de impacto ambiental relacionados con los recursos hídricos”. |  |  |  |
|  | 28 | Certificaciones ambientales | Decreto Supremo Nº 019-2012-AG, Aprueban Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario, Artículos 9, 37, 39 y Anexo III, publicado el 14 de noviembre de 2012, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2013-AG y por el Decreto Supremo Nº 013-2013-MINAGRI. Resolución Ministerial Nº 202-2019-MINAM Articulo 1. Ley Nº 30556, Ley para la Reconstrucción con Cambios Artículo 8. TUPA MIDAGRI, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 0237-2019-MINAGRI. |  |  |  |
|  | 29 | Opiniones técnicas solicitadas por otros sectores (no vinculantes) para la obtención de las certificaciones ambientales | Resolución Ministerial Nº 0080-2021-MIDAGRI, aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, literal d) del artículo 111, que señala lo siguiente: Evaluar y emitir opinión sobre los instrumentos de Gestión ambiental, en el ámbito de su competencia. |  |  |  |
|  | 30 | Opinión sectorial de cumplimiento de contenido y requisitos técnicos de los proyectos | Resolución Ministerial Nº 0080-2021-MIDAGRI de 25 de marzo de 2021, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, literal ñ) del artículo 101 que señala lo siguiente: Emitir opinión técnica en materia de su competencia. |  |  |  |
|  | 31 | Opinión Técnica Previa Vinculante de Compatibilidad y la Opinión Técnica Previa Favorable al Instrumento de Gestión Ambiental | Decreto Supremo Nº 004-2010-MINAM, Decreto Supremo que precisa la obligación de solicitar opinión técnica previa vinculante en defensa del patrimonio natural de las Áreas Naturales Protegidas. Decreto Supremo Nº 003-2011-MINAM, que aprueba la modificación del artículo 116 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, aprobado por Decreto Supremo Nº 038-2001-AG. |  |  |  |
|  | 32 | Declaración de Impacto Ambiental (DIA), Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) y Detallado (EIA-d) | Ley Nºº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, publicada el 23 de abril de 2001, artículo 3º. Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM. |  |  |  |
|  | 33 | Declaración de Impacto Ambiental (DIA), Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) y Detallado (EIA-d) | Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos publicado el 23 de diciembre de 2016 y modificatorias. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM. |  |  |  |
|  | 34 | Autorizaciones de desbosque | Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Artículo 36 del Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamento para la Gestión Forestal. Articulo 125 |  |  |  |
|  | 35 | Autorización de Estudios de Patrimonio en el Marco de Instrumento de Gestión Ambiental | Decreto Supremo Nº 018-2015-MINAGRI, que aprueba el Reglamento para la Gestión Forestal Articulo 162º |  |  |  |
|  | 36 | Opinión Técnica en la etapa de clasificación del estudio ambiental de proyecto de inversión, cuando se prevea la extracción o colecta de recursos forestales y de fauna silvestre | Ley Nº 27446- Ley del SEIA, modificada por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30327. Numeral 8.3 del artículo 8º |  |  |  |
|  | 37 | Opinión Técnica No Vinculante para el caso de proyectos que impacten en recursos forestales y de fauna silvestre fuera de ANP y de concesiones forestales | Decreto Supremo Nº 005-2016-MINAM Art. 45º Ley Nº 27446, Ley del SEIA, modificada por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30327. Numeral 8.5 del artículo 8º |  |  |  |
|  | 38 | Derechos sobre recursos naturales renovables y no renovables, dentro de un ecosistema frágil deben solicitar opinión previa al SERFOR | RDE Nº 253-2018-MINAGRI-SERFOR-DE. |  |  |  |
|  | 39 | Declaración de Impacto Ambiental (DÍA), Impactos ambientales negativos leves. Estudio de Impacto Ambiental semideta lado (EIA-sd), Impactos ambientales negativos moderados. Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) Impactos ambientales negativos significativos | Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental., artículo 3º. Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM. Ley Nº 29968 - Ley de creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE). |  |  |  |
|  | 40 | OTROS | Otros necesarios o similares o que reemplacen a los existentes en esta lista, acorde a dispositivos legales aprobados. |  |  |  |
|  | Se deja constancia que el presente expediente técnico contiene todas las licencias y/o permisos citados lineas arriba para su ejecución por Administración Directa |  |  |  |  |  |
|  | quedando expedito para su aprobación de modalidad. |  |  |  |  |  |
|  | Pichari, __________ de _____________del 20___ |  |  |  |  |  |

________________________

SUBGERENCIA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

____________________________________

SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS

_____________________________________

GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

ANEXO Nº 07

INFORME TÉCNICO QUE SUSTENTA EJECUCIÓN DE OBRA POR MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA

[IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA OBRA]

Nº [colocar el número de informe]-[Año]

OBRA “[nombre completo de la obra o nombre del saldo de obra (obras reactivadas)], CUI [número de código único de inversión], código Infobras [número de código Infobras]”

MES/AÑO

[CONTENIDO]

INDICE DEL INFORME TÉCNICO

- DATOS GENERALES

  - NOMBRE DEL PROYECTO

  - DATOS DEL CONSULTOR

  - UBICACIÓN DEL PROYECTO

  - ANTECEDENTES

- DESARROLLO Y PROCEDIMIENTO

  - OBJETIVO

  - INTRODUCCIÓN

  - DE LA REVISIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO DE LA ENTIDAD

  - DE LA REVISIÓN DE LA INVERSIÓN

  - DE LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

  - DE LA REVISIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA DE LA ENTIDAD

  - DE LA VISITA DEL TERRENO

- CONCLUSIONES

- RECOMENDACIONES

- ANEXOS

  - SUSTENTO DOCUMENTARIO

  - PANEL FOTOGRÁFICO DE LA VISITA DEL TERRENO

INFORME TÉCNICO N° XXXX – 20XX PARA SUSTENTAR EJECUCIÓN DE OBRA POR MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA

- DATOS GENERALES

  - NOMBRE DE LA INVERSIÓN

[Se requiere colocar el nombre completo de la inversión a la que pertenece la obra que será ejecutada por la entidad], con Código Único de Inversión [número de código único de inversión].

  - NOMBRE DE LA OBRA

[Se requiere colocar el nombre completo de la obra que será ejecutado por la entidad, para ello se pude obtener la información del expediente técnico, del perfil aprobado, del código único de la inversión y del código INFOBRAS], con Código INFOBRAS [número de código INFOBRAS].

  - NOMBRE DE LA ENTIDAD

[Nombre de la entidad encargada de la ejecución de la obra por administración directa].

  - DATOS DEL PROYECTISTA

[Colocar la información del responsable de la elaboración del expediente técnico, si es la entidad describir el área y al ingeniero responsable quien recibió el encargo de su elaboración, si es un externo, la personal natural o jurídica responsable de su elaboración, así como del ingeniero jefe de la obra a cargo].

  - UBICACIÓN DE LA OBRA

[Información de la ubicación Política y Geográfica de la obra o de cualquier otra información que facilite su acceso a la misma].

  - ANTECEDENTES

[Información de los documentos previos emitidos y/o presentados, documentos que evidencien el encargo, la elaboración del presente informe o cualquier información previa correspondientes a la ejecución de la obra].

- DESARROLLO Y PROCEDIMIENTO

  - OBJETIVO

Informar a la entidad sobre los aspectos técnicos de la obra: “[Colocar el nombre de la obra]”, de tal modo que sirva de base para la toma de decisión de ejecutar la obra bajo la modalidad de Administración Directa; así como analizar y emitir opinión sobre otros aspectos técnicos que conlleven a su correcta ejecución y en beneficio de la población de [la(s) localidad(es) de ………, distrito ………, región	] contribuyendo a dinamizar la actividad económica [local/regional/ nacional].

  - INTRODUCCIÓN

El presente informe desarrolla los aspectos principales a ser evaluados para la correcta y oportuna decisión de la entidad de ejecutar la obra “[Colocar el nombre de la obra]” por administración directa, para ello se evalúa el plan de desarrollo de la entidad, [la viabilidad de la inversión en su etapa de formulación y evaluación], la revisión del expediente técnico (incluido el presupuesto) así como sus costos directos e indirectos, de tal modo que se evidencie la capacidad técnica que posee la entidad para la ejecución de la obra prevista.

La presente obra consiste en: [Colocar la naturaleza de la obra, las metas, lo que se ejecutará (partidas más relevantes) y/o la memoria descriptiva, de tal modo que se sepa con claridad lo que se pretende ejecutar (colegio, número de aulas, área; saneamiento, metros lineales de la red y conexiones, número habitantes beneficiados, obra vial, Kilómetros de camino, ancho, tipo de pavimentos; Edificación, número de pisos, ambientes, servicios, etc.]

  - DE LA REVISIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO DE LA ENTIDAD

    - Del Plan de Desarrollo [local/regional/nacional]

[Describir la matriz de priorización de los objetivos estratégicos Distritales/Regionales

/Nacionales, que se encuentran dentro del Plan de Desarrollo de la entidad, de tal forma que evidencie también las acciones estratégicas que cumplirán los objetivos, por ejemplo]:

CUADRO N°1 Matriz de Priorización de Objetivos

| Prioridad OED * | Descripción OED* | Acción AED* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mejorar la Calidad de vida de los habitantes | Mejorar el transporte peatonal y uso de bicicletas. |
| 2 | Incrementar el Nivel de Aprendizaje | Asegurar la accesibilidad de los servicios educativos en el ámbito rural. |
| 3 | Reducir la Vulnerabilidad ante riesgos de desastres naturales | Reducción de condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los ciudadanos. |

Fuente: Elaboración propia

*OED: Objetivos Estratégicos Distritales

*OAD: Acciones Estratégicas Distritales

    - La obra y el Plan de Desarrollo [local/regional/nacional]

[De la revisión llevada a cabo y según la descripción del ítem 2.3.1, se procede a detallar cómo la ejecución de la obra cumple con los objetivos estratégicos y las acciones estratégicas del Plan de Desarrollo de la entidad]

    - Conclusión [de la revisión del Plan de Desarrollo local/regional/nacional]

[De la revisión realizada al Plan de Desarrollo de la entidad, se debe mencionar la conclusión a la que se llegó citando con claridad la deficiencia encontrada o, por el contrario, si el proyecto satisface la prioridad establecida en el plan].

  - DE LA REVISIÓN DE LA INVERSIÓN

    - Verificación de la Viabilidad o Aprobación de la Inversión

[Revisar si la inversión a la que pertenece la obra, en su fase de Formulación y Evaluación, fue declarada viabilidad o fue aprobada. Adjuntar, de ser el caso, los formatos 07-A, 07-B y 07-C del Banco de Inversiones]. [En caso de que la obra no pertenezca a una inversión en el marco del SNPMGI, colocar “No aplica”].

    - Conclusión [de la revisión de la formulación de la inversión]

[De la evaluación realizada se debe mencionar la conclusión a la que se llegó mencionando con claridad la deficiencia encontrada o por el contrario si la inversión ha sido declarada viable o aprobada].

  - DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

    - Expediente Técnico

El Expediente Técnico del Proyecto: “[Colocar el nombre de la obra]” ha sido aprobado mediante Resolución Nº [Colocar el número de resolución y la fecha]. De la revisión se ha procedido a verificar:

      - A la fecha el expediente técnico tiene una antigüedad de 00 años, por lo tanto [se encuentra vigente / no se encuentra vigente].

      - El presupuesto de obra asciende a [0000 Soles] y los precios están referidos al [mes/año], por lo que [se encuentran dentro de los nueve (09) de vigencia /No se encuentran dentro de los nueve (09) meses de vigencia por lo que los precios se deben actualizar].

      - El plazo de la obra es por […..] días calendario.

A continuación, se detalla el cuadro resumen del presupuesto de obra, según el Expediente Técnico:

CUADRO N°02 Cuadro de Resumen del Presupuesto de Obra

| Ítem | Descripción | Incidencia (%) | Importe (S/.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Costo Directo | -- | 25,209,868.08 |
| 2 | Gastos Generales | 8.30% | 2,092,419.05 |
| 6 | Total | -- | 34,299,033.92 |

      - [Según lo anterior, el costo directo de la obra asciende a S/[…], y los gastos generales resultan en el […]% del costo directo, esta información se ha de detallar en el ítem siguiente, correspondiente a la capacidad técnica de la entidad para la ejecución de la obra por administración directa.

    - Conclusión [De la revisión del Expediente Técnico]

[De la revisión del expediente técnico se concluye que cumple con los requerimientos de las normas aplicables para poder ser ejecutada la obra mediante la modalidad de ejecución por administración directa]

  - DE LA REVISIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA DE LA ENTIDAD

    - Análisis

Del análisis del expediente técnico se desprende que, el costo directo asciende a [colocar el monto de la obra], y cuenta con los recursos de mano de obra, materiales y equipos, por lo que se procede a realizar un análisis de las cantidades empleadas y el importe total de cada recurso para la evaluación de la capacidad técnica de la entidad.

La descripción de los recursos empleados en el proyecto se aprecia en el cuadro a continuación:

CUADRO N°03 Cuadro de Precios y cantidades por recursos [ejemplo]

| Ítem | Recursos | Ud | Cantidad | Precio | Presupuesto (S/) | Total (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mano de Obra | .. | .. | .. |  | 2,455,545.38 |
| 1.1 | Operario | h-h | 33,936.83 | 20.10 | 681,861.09 |  |
| 1.2 | Oficial | h-h | 24,698.74 | 16.51 | 408,921.61 |  |
| 1.3 | Peón | h-h | 91,587.59 | 14.85 | 1,359,884.94 |  |
| 1.4 | Operador de Eq liviano | h-h | 242.70 | 20.10 | 4,877.74 |  |
| 2 | Materiales | .. | .. | .. | .. | 9,078,014.32 |
| 2.1 | Varios | Glb | 1 | 9,078,014.32 | 9,078,014.32 |  |
| 3 | Equipos |  |  |  |  | 13,676,308.38 |
| 3.1 | Tractor de Orugas D7-G | h-m | 10,305.21 | 347.11 | 3,575,010.63 |  |
| 3.2 | Camión Volquete de 15m3 | h-m | 14,683.71 | 239.72 | 3,523,188.55 |  |
| 3.3 | Bomba JET Grouting | h-m | 1,368.45 | 843.22 | 1,153,904.54 |  |
| 3.4 | Cargador sobre orugas 200HP | h-m | 2,926.09 | 325.06 | 951,635.25 |  |
| 3.5 | Camión Cisterna (2000Hln) | h-m | 3,908.98 | 152.72 | 596,952.14 |  |
| 3.6 | Cargador sobre llantas | h-m | 3,313.24 | 178.69 | 592,758.89 |  |
| 3.7 | Otros | GLb | 1 | 3,282,858.38 | 3,282,858.38 |  |
|  | TOTAL | .. | .. | .. | .. | 25,209,868.08 |

Por lo tanto, la entidad requiere contar con [colocar el monto de las], si el expediente técnico muestra que la obra se ejecutará en [colocar días] días calendario, resulta que se va a requerir de [colocar número de y detalle de personal], por lo que en el informe presupuestario se evaluará o evidenciará, si la entidad cuenta con los recursos suficientes para la contratación de la mano de obra citada.

Del mismo modo, los gastos generales1 resultan en el [8.30%] del costo directo (según el cuadro Nº02) que asciende a [colocar monto de la obra]. La descomposición de los gastos generales se detallada a continuación:

CUADRO N°04 Desagregado de Gastos Generales [ejemplo]

| ítem | Descripción | Incidencia del Costo Directo | Importe (S/.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Costo Directo | .. | 25,209,868.08 |
| 1.1 | Gastos Generales | 8.30% | 2,092,419.05 |
| 1.1.1 | G.G. Variables | 6.78% | 1,708,173.41 |
| 1.1.2 | G.G. Fijo | 1.52% | 384,229.86 |

[Por lo que se puede apreciar que los gastos variables2 tiene una incidencia del costo directo de 6.78% por un importe ascendente en S/ 1,708,173.41. Estos gastos que forman parte de un costo indirecto en la ejecución de la obra, se detallan en el expediente técnico y describen el empleo de personal técnico necesario para la ejecución del proyecto, cuyo detalle lo pasamos a mostrar en el cuadro desagregado analítico de gastos generales variables siguiente]:

CUADRO N°05 Cuadro Desagregado Analítico de Gastos Generales Variables [ejemplo]

| ítem | Descripción | Perfil | Part | Cant. Meses | C.U. | Parcial (S/.) | Importe (S/.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gatos Generales Variables | . |  |  |  |  | 1,708,173.41 |
| 1.1 | Personal Profesional |  |  |  |  |  | 612,000.00 |
| 1.1.1 | Jede de Proyecto (residente) | Ing. Civil | 1.00 | 21 | 9,000 | 189,000 |  |
| 1.1.2 | Asistente | Ing. Civil | 1.00 | 21 | 5,000 | 105,000 |  |
| 1.1.3 | Ing. Especialista obras hidráulicas | Ing. Hidráulico | 0.80 | 15 | 8,000 | 96,000 |  |
| 1.1.4 | Ing. Costos y Planeamiento | Ing. Civil | 0.80 | 15 | 8,000 | 96,000 |  |
| 1.1.5 | Ing. De Seguridad | Ingeniero | 1.00 | 21 | 6,000 | 126,000 |  |
| 1.2 | Personal Técnico |  |  |  |  |  | 202,500.00 |
| 1.2.1 | Topógrafo | Téc. | 1.00 | 15 | 3,000 | 45,000 |  |
| 1.2.2 | Capataz | Téc. | 1.00 | 15 | 4,000 | 60,000 |  |
| 1.2.3 | Laboratorista de Mecánica de Suelos y Conc. | Téc. Ing. | 1.00 | 15 | 3,500 | 52,500 |  |
| 1.2.4 | Técnico Mecánico | Téc. | 1.00 | 15 | 3,000 | 45,000 |  |
| 1.3 | Personal Obrero |  |  |  |  |  | 58,800 |
| 1.3.1 | Almacenero | Oficial | 1.00 | 21 | 2,800 | 58,800 |  |
| 1.4 | Personal Auxiliar |  |  |  |  |  | 123,600 |
| 1.4.1 | Custodia Material Explosivo | Policía | 1.00 | 15 | 1,800 | 27,000 |  |
| 1.4.2 | Chofer | A-II | 2.00 | 21 | 1,800 | 75,600 |  |
| 1.4.3 | Secretaria | Técnica | 1.00 | 15 | 1,400 | 21,000 |  |
| 1.5 | Varios |  |  |  |  |  | 450,000 |
| 1.5.1 | Alimentación Personal de Obra | Jornal |  | 30,000 | 15 | 450,000 |  |

[Como se puede apreciar, la obra va a requerir de Personal Profesional con importe de [colocar el importe en número], Personal Técnico con importe de [colocar el importe en números], Personal obrero con importe de [colocar el importe en números] de personal auxiliar, entre otros gastos.

El personal profesional requerido, algunos con incidencia exclusiva y que por tanto la entidad mostrará en el informe presupuestario que dispone de la capacidad financiera para las contrataciones, la pasamos a detallar, mediante una relación de personal tentativo disponible por la entidad para ocupar las labores citadas en el cuadro Nº05, a continuación]:

CUADRO N°06 Relación de Personal Tentativo Disponible para la Ejecución del Proyecto [ejemplo]

| ítem | Descripción | Perfil | Part | Cant. Meses | Apellidos y Nombres | DNI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Jefe de Proyecto (residente) | Ing. Civil | 1.00 | 21 | Si se cuenta colocar nombres o En evaluación | [N° de DNI personal propuesta] |
| 1.1.2 | Asistente | Ing. Civil | 1.00 | 21 |  | [N° de DNI personal propuesta] |
| 1.1.3 | Ing. Especialista obras hidráulicas | Ing. Hidráulicas | 0.80 | 15 |  | [N° de DNI personal propuesta] |
| 1.1.4 | Ing. Costos y Planeamiento | Ing. Civil | 0.80 | 15 |  | [N° de DNI personal propuesta] |
| 1.1.5 | Ing. De Seguridad | Ingeniero | 1.00 | 21 |  | [N° de DNI personal propuesta] |
| 1.2.1 | Topógrafo | Tec. | 1.00 | 15 |  | [N° de DNI personal propuesta] |
| 1.2.2 | Capataz | Tec. | 1.00 | 15 |  | [N° de DNI personal propuesta] |
| 1.2.3 | Laboratorista de Mecánica de Suelos y conc. | Tec. Ing. | 1.00 | 15 |  | [N° de DNI personal propuesta] |
| 1.2.4 | Técnico Mecánico | Téc. | 1.00 | 15 |  | [N° de DNI personal propuesta] |
| 1.3.1 | Almacenero | Oficial | 1.00 | 21 |  | [N° de DNI personal propuesta] |
| 1.4.1 | Custodia Material Explosivo | Policía | 1.00 | 15 |  | [N° de DNI personal propuesta] |
| 1.4.2 | Chofer | A-II | 2.00 | 21 |  | [N° de DNI personal propuesta] |
| 1.4.3 | Secretaria | Técnica | 1.00 | 15 |  | [N° de DNI personal propuesta] |

Adicionalmente se requiere contar con el responsable de la supervisión o inspección de la obra, según sea el caso, por lo que la entidad propone para realizar las funciones de Supervisión /Inspección de la obra al señor [Nombre del Ingeniero responsable de la Supervisión /Inspección de la obra], con DNI Nº [Colocar el número de documento de identidad] y con Número de Colegiatura [Colocar el número del colegio profesional al que se encuentra inscrito].

    - Conclusión [De la revisión de la capacidad técnica de la entidad]

[De la revisión de la capacidad técnica de la entidad se concluye que esta cuenta con el ingeniero residente de obra y con el ingeniero responsable de la supervisión o Inspección de la obra, así como cuenta con el personal técnico, obrero, auxiliar para la correcta ejecución de la obra].

  - DE LA VISITA DEL TERRENO

    - Desarrollo de la Visita

El día [día de mes del año] se ejecutó la visita a obra, en la dirección indicada en el proyecto, se constató el lugar en donde se construirá la [colocar la infraestructura proyectada], esto se puede apreciar en el reportaje fotográfico de la visita de campo realizada.

[No se ha observado interferencias con otras obras, esto debido a la naturaleza de la obra, el cual se encuentra alejada del casco urbano. A su vez de primera vista se ha constatado la libre disponibilidad del terreno, así como los lugares previstos como canteras para los materiales a ser empleados en la obra].

    - Conclusión

[Se concluye que la obra se encuentra en la dirección indicada en el proyecto y que su acceso corresponde también a lo descrito en el proyecto, del mismo modo no se han apreciado interferencias con otros servicios u otras obras, a su vez, se ha podido constatar que la ciudadanía se encuentra a la expectativa de la ejecución de esta].

[Se recomienda verificar mediante el informe legal, si la obra cuenta con saneamiento físico legal o si se encuentra con los trámites concluidos o en desarrollo de los permisos y licencias correspondientes tales como permiso municipal, Certificado de restos arqueológicos -CIRA, uso del agua de la Autoridad Nacional de ANA, Uso y Aprovechamientos de recursos naturales, certificados medio ambientales, etc].

- CONCLUSIONES

[El presente informe técnico para la evaluación de obra por la modalidad de ejecución por administración directa concluye que cumple con los requerimientos descritos en la directiva Nº000-2023 de fecha … de … de 20…, al haberse resultado favorable el cumplimiento de la obra con el plan de desarrollo de la entidad, la viabilidad del proyecto en su fase de formulación y evaluación, la revisión del expediente técnico, la capacidad técnica de la entidad y haberse constatado el terreno en donde se desarrollará la obra para ser ejecutada por esta modalidad]

- RECOMENDACIONES

[Se recomienda complementar el presente informe Técnico con el Informe Legal e Informe Presupuestario de tal forma se verifique la capacidad financiera de la entidad para hacer frente a la ejecución del proyecto y se verifique que la obra no tiene impedimentos legales para su ejecución, de este modo sirva para una correcta toma de decisión oportuna por parte de la entidad para la autorización de la ejecución de la obra por la modalidad de ejecución de la obra por administración directa].

- ANEXOS

[Colocar todos los anexos, documentos, cuadros y demás que sustentes lo manifestado en el presente informe]

ANEXO Nº 08

MODELO DE INFORME LEGAL

INFORME LEGAL Nº ……..

A	:	[NOMBRE COMPLETO] [CARGO]

ASUNTO	:

REFERENCIA	:

FECHA	:

- Base legal

  - Constitución Política del Perú.

  - Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

  - Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

  - Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.

  - Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

  - Ley Nº 30742, Ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control.

  - Ley Nº 31358, Ley que Establece Medidas para la Expansión del Control Concurrente.

  - Ley Nº 31500, Ley que establece el carácter vinculante del Control Concurrente y adopta otras medidas necesarias para perfeccionar el funcionamiento de dicho mecanismo de control.

  - Ley Nº 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas.

  - Ley de presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal correspondiente.

  - Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

  - Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

  - Decreto Legislativo Nº1584 que modifica la Ley Nº31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas.

  - Decreto Supremo Nº 284-2018-EF, Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

  - Decreto Supremo Nº 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30225.

  - Decreto Supremo Nº 345-2018-EF que aprueba la Política Nacional de Productividad y Competitividad.

  - Decreto Supremo Nº 237-2019-EF que aprueba el Plan Nacional de Competitividad y Productividad.

  - Decreto Supremo Nº 289-2019-EF que aprueba disposiciones para la incorporación progresiva de BIM en la inversión pública.

  - Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva Nº 001- 2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

  - Resolución Directoral Nº 002-2021-EF/63.01 que aprueba el Plan de Implementación y Hoja de Ruta del Plan BIM Perú.

  - Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, que aprueba Normas de Control Interno.

  - Resolución de Contraloría Nº […]-2023-CG, que aprueba Directiva de Ejecución de Obras por Administración Directa.

  - Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva Nº 001- 2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

  - [Otras que correspondan]

Las normas señaladas incluyen sus respectivas modificaciones u otra norma que las sustituya o la reemplace, de ser el caso.

- Antecedentes

[Especificar antecedentes de la obra. Especificar código Infobras de la obra. En caso la obra pertenezca a una inversión en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de inversiones, especificar el Código Único de Inversión respectivo]

- Análisis legal

[Realizar análisis de las licencias, permisos, autorizaciones y otros que se requieran para la ejecución física de la obra y si se encuentran sustentados en el expediente técnico]

- Conclusiones

Del análisis legal realizado en el presente informe, se concluye que el expediente técnico de la obra [NOMBRE DE LA OBRA] con código Infobras [código Infobras], [Sí/No] cumple con sustentar la totalidad de las licencias, permisos, autorizaciones y otros que se requieren para la ejecución física de la obra, de acuerdo con el siguiente detalle:

| N° | Descripción [Nombra de licencia, permiso, autorización u otro] | Base Legal | Cumple [Si/No] | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Recomendaciones

[En caso la opinión sea favorable consignar:

Continuar con el trámite para a la autorización de la modalidad de ejecución de la obra por administración directa.]

[En caso la opinión sea no favorable consignar:

Remitir el presente informe legal a la Oficina de Obras por Administración Directa para su conocimiento y fines.]

[FIRMA]

[NOMBRE COMPLETO]

[CARGO]

[ENTIDAD]

COLEGIATURA

ANEXO Nº 08

MODELO DE INFORME PRESUPUESTARIO

INFORME Nº ……..

A	:	[NOMBRE COMPLETO]

[CARGO]

ASUNTO	:

REFERENCIA	:

FECHA	:

- Base legal

- Constitución Política del Perú.

- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

- Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.

- Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley Nº 30742, Ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control.

- Ley Nº 31358, Ley que Establece Medidas para la Expansión del Control Concurrente.

- Ley Nº 31500, Ley que establece el carácter vinculante del Control Concurrente y adopta otras medidas necesarias para perfeccionar el funcionamiento de dicho mecanismo de control.

- Ley Nº 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas.

- Ley de presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal correspondiente.

- Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

- Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

- Decreto Legislativo Nº1584 que modifica la Ley Nº31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas

- Decreto Supremo Nº 284-2018-EF, Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

- Decreto Supremo Nº 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30225.

- Decreto Supremo Nº 345-2018-EF que aprueba la Política Nacional de Productividad y Competitividad.

- Decreto Supremo Nº 237-2019-EF que aprueba el Plan Nacional de Competitividad y Productividad.

- Decreto Supremo Nº 289-2019-EF que aprueba disposiciones para la incorporación progresiva de BIM en la inversión pública.

- Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva Nº 001- 2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

- Resolución Directoral Nº 002-2021-EF/63.01 que aprueba el Plan de Implementación y Hoja de Ruta del Plan BIM Perú.

- Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, que aprueba Normas de Control Interno.

- Resolución de Contraloría Nº […]-2023-CG, que aprueba Directiva de Ejecución de Obras por Administración Directa.

- Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva Nº 001- 2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

- [Otras que correspondan]

Las normas señaladas incluyen sus respectivas modificaciones u otra norma que las sustituya o la reemplace, de ser el caso.

- Antecedentes

[Especificar antecedentes de la obra. Especificar código Infobras de la obra. En caso la obra pertenezca a una inversión en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de inversiones, especificar el Código Único de Inversión respectivo]

- Análisis

[Realizar análisis integral y detallado de los costos de la obra y de los recursos disponibles y proyectados por fuente de financiamiento que se dispondrán para la ejecución de la obra]

- Conclusiones

Del análisis realizado en el presente informe, se concluye que la [nombre de la entidad], [Sí/No] cuenta con los recursos presupuestarios suficientes para la ejecución de la obra [NOMBRE DE LA OBRA] con código Infobra [código Infobras], de acuerdo con el siguiente detalle:

| N° | Periodo [Consignar la unidad de medida para los pagos como año o mes] | N° de certificado o provisión | Fuente de financiamiento | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Recomendaciones

[En caso la opinión sea favorable consignar:

Continuar con el trámite para a la autorización de la modalidad de ejecución de la obra por administración directa.]

[En caso la opinión sea no favorable consignar:

Remitir el presente informe legal a la Ofi cina de Obras por Administración Directa para su conocimiento y fines.]

[FIRMA]

[NOMBRE COMPLETO]

[CARGO]

[ENTIDAD]

COLEGIATURA

|  | ANEXO N°10. |
| --- | --- |
|  | Informe de modificación del expediente de obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONTROL DE MODIFICACIONES DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N° DE MODIFICACIÓN | ELABORADOR POR |  |  | REVISADO POR | APROBADO POR (aplica si es una modificación no significativa) |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  |  |  | TIPO DE MODIFICACIÓN |
|  | 0_ | Residente |  |  | Supervisor / Inspector | Supervisor/ Inspector |  |  |  |  |  |  |  |  | 00/00/202_ |  |  |  |  |  |  | Significativa/ No significativa |
|  | RESPONSABLES DE LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ITEM | ELABORADO POR |  |  | CARGO | N° COLEGIATURA |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  |  |  | FIRMA |
|  | 0_ |  |  |  | Residente |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00/00/202_ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0_ |  |  |  | Ingeniero de Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0_ |  |  |  | Arquitecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Código de la Inversión | Nombre de la Inversión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Código de la Obra | Nombre de la Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Definición del Problema o Situación Actual: Defina y acote el problema que se va a resolver, distinguiendo el problema de sus causas, y de sus consecuencias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Descripción detallada la modificación propuesta: Especifique con claridad el cambio solicitado, precisando el qué, quién, cómo, cuánto y dónde. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razón por la que se solicita la modificación: Especifique con claridad porque motivos o razones solicita el cambio, porque motivos elige este curso de acción y no otro alternativo, y qué sucedería si el cambio no se realiza. (Adjuntar evidencia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de impacto de la modificación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calidad: |  |  | Incrementa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Disminuye |  |  |  |  |  |  | Mantiene |  |
| Descripción: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo: |  |  | Incrementa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Disminuye |  |  |  |  |  |  | Mantiene |  |
| Descripción: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazo: |  |  | Incrementa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Disminuye |  |  |  |  |  |  | Mantiene |  |
| Descripción: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modificaciones Planteadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Existe Partidas Nuevas? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Si |  |  |  |  |  |  | No |  |  |
| Detallar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Existe Precios Nuevos? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Si |  |  |  |  |  |  | No |  |  |
| ¿Cuenta con precio pactado? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Si |  |  |  |  |  |  | No |  |  |
| Detallar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Requiere de estudios adicionales? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Si |  |  |  |  |  |  |  | No |  |  |
| Descripción: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentos de sustento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Informe técnico de modificación - Memoria de Cálculo técnicos - Copia de cuaderno de obra, con asiento de la consulta. - Planos propuestos - Cotizaciones - Presupuesto - Estudios de Ingeniería de detalle - Otros necesarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Detallar la deficiencia, situación impresivsible o de fuerza mayor que originó la modificación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Información de la Modificación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Importe Neto de la Modificación | S/. |  |
| Porcentaje incidencia respecto al presupuesto | % |  |
| Importe Acumulado de las Modificaciones | S/. |  |
| Porcentaje incidencia Total acumulado respecto al presupuesto | % |  |

| ________________________________ RESIDENTE DE OBRA | ________________________________ RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN | ________________________________ INSPECTOR / SUPERVISOR |
| --- | --- | --- |
| NOTA: EN RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN FIRMARÁ EL SUPERVISOR / INSPECTOR EN CASO DE MODIFICACIONES NO SIGNIFICATIVAS EN CASO DE SER UNA MODIFICACIÓN SIGNIFICATIVA, FIRMARÁ EL FUNCIONARIO QUE APROBÓ DICHA MODIFICACIÓN VIA ACTO RESOLUTIVO |  |  |

|  | ANEXO 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Informe de Conformidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.- Información General de la Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U.Ejecutora |  |  | Entidad: |  |  |  | Pliego |  | Estado de la Obra: |  |  |
| Obra: |  |  |  |  |  |  | Código Unificado: |  | Código Infobras: |  |  |
| Ubicación: |  |  | Distrito: |  |  |  | Provincia: |  | Departamento: |  | Plazo de ejecución de obra: |
| Inicio de Plazo de Obra: |  |  |  | Fin del Plazo de Obra: |  |  | Modalidad de Ejecución de obra: |  | Obra Politica por Administración Directa |  |  |
| II.- Información General del Residente de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Resolución de Designación Residente o Contrato: |  |  | Monto S/ |  | Fecha Resolución / Suscripción del Contrato Residencia: |  | Fecha de inicio de plazo de servicio |  | Fecha de término del Plazo de Servicio |  |  |
| Residente |  |  |  |  |  |  | DNI |  | N° CIP/CAP |  |  |
| III.- Información General del Supervisor o Inspector de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Resolución de Designación Inspector o Contrato de Supervisión: |  |  | Monto S/ |  | Fecha Resolución / Suscripción del Contrato Supervisión: |  | Fecha de inicio del plazo de servicio |  | Fecha de término del Plazo de Servicio |  |  |
| Supervisor o Inspector de Obra (según corresponda) |  |  |  |  |  |  | DNI |  | N°CIP/CAP |  |  |
| IV. Evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas por la supervisión o inspección al informe emitido al inicio del plazo de ejecución de obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Preguntas |  |  | Si | No | N/A | Comentarios |  |  |  |  |
| 1 | Revisión del Programa de Ejecución de Obras (CPM) | IV. ¿El plazo de ejecución de obra corresponde al previsto en el Expediente Técnico de Obra? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ¿Las partidas consideradas correspondan al presupuesto del expediente técnico de obra? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ¿La duración de las actividades devienen de considerar los rendimientos y metrados de las partidas? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ¿Existe coherencia entre las actividades predecesoras, sucesoras y paralelas; para llevar a cabo un correcto proceso constructivo? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ¿Se encuentran identificadas las actividades de la ruta crítica? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Revisión del Calendario de Avance de Obra Valorizado | ¿El calendario de avance de obra valorizado, considera las mismas actividades que el programa de ejecución de obra, por período (mensual/quincenal/bimensual/etc.)? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ¿Las actividades consideradas son las mismas del programa de ejecución de obras? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ¿Se considera período (mensual/ quincenal/ bimensual/ etc.) el metrado, monto parcial correspondiente? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ¿El Costo directo es igual a la sumatoria de los parciales considerados? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Revisión del Calendario de adquisición de materiales e insumos | ¿Es concordante con el calendario de avance de obra valorizado? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ¿La sumatorias totales devienen de las sumas parciales? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Revisión del Calendario de utilización de equipo | ¿Es concordante con el calendario de avance de obra valorizado? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ¿Se consideran todos los equipos considerados en los análisis de precios unitarios del presupuesto? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ¿La sumatorias totales devienen de las sumas parciales? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Se emite conformidad a los siguientes documentos? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CONFORME | NO CONFORME |  | N/A |  | COMENTARIOS |  |  |  |
| 5 | Programa de Ejecución de Obras (CPM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Calendario de adquisición de materiales e insumos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Calendario de utilización de equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nota: La información registrada en el presente tiene el carácter de declaración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | jurada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lugar y fecha: | , ______ de _______ del ______ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Supervisor o Inspector de Obra | Nombre y Apellidos: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DNI: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Registro CIP: |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ANEXO 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Informe Revisión del expediente técnico de obra o saldo de obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I.-Información General de la Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U. Ejecutora |  | Entidad: |  |  |  | Pliego |  | Estado de la obra: |  |  |
|  | Obra: |  |  |  |  |  | Código Unificado: |  | Código Infobras: |  |  |
|  | Ubicación |  | Distrito: |  |  |  | Provincia: |  | Departamento |  | Plazo de ejecución de obra: |
|  | Inicio del Plazo de Obra: |  |  | Fin del Plazo de Obra: |  |  | Modalidad de Ejecución de obra: |  | Obra Pública por Adminsitración Directa |  |  |
|  | II.- Información General de Residente de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Resolución de Designación Residente o Contrato: |  | Monto S/ |  | Fecha Resolución / Suscripción del Contrato Residencia: |  | Fecha de inicio del plazo de servicio |  | Fecha de término del Plazo de Servicio |  |  |
|  | Residente |  |  |  |  |  | DNI |  | N° CIP/CAP |  |  |
|  | III.- Información General del Inspector de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Resolución de Designación Inspector o Contrato de Supervisión: |  | Monto S/ |  | Fecha Resolución / Suscripción del Contrato Supervisión: |  | Fecha de inicio del plazo de servicio |  | Fecha de término del Plazo de Servicio |  |  |
|  | Supervisor o Inspecto de Obra (según corresponda) |  |  |  |  |  | DNI |  | N° CIP/CAP |  |  |
|  | IV.- Información General del Expediente Técnico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento de aprobación |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha |  |
|  | Monto del presupuesto |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha |  |
|  | V.- Información General del Flujo Documentario de revisión del expediente técnico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento con el cual el Residente presenta informe de revisión del expediente técnico de obra: |  |  |  |  |  |  |  | Fecha (recibida por supervisor / inspector) |  |  |
|  | Documento con el cual la supervisión / inspector presenta su pronunciamiento del informe de revisión del expediente técnico de obra: |  |  |  |  |  |  |  | Fecha (recibida por la Entidad) |  |  |
|  | VI. Evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas por la supervisión o inspección al informe de revisión del expediente técnico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Preguntas |  |  | Si | No | N/A | Comentarios |  |  |  |  |
| 1 | El expediente técnico y sus estudios básicos, responden a la normatividad sectorial aplicable y vigente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | El Expediente Técnico presenta memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha del presupuesto, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas, estudios básicos, memorias de cálculo; asimismo, ¿dichos documentos cuenten con la firma de los especialistas de acuerdo a su competencia y del responsable del estudio? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Revisión de planos del Expediente técnico | ¿Se cuenta con los planos de todas las especialidades que se requieren por la naturaleza de la obra? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ¿Existe compatibilidad entre los planos de las diferentes especialidades con los estudios, diseños, cálculos y/o especificaciones técnicas.? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ¿Determinó posibles incompatibilidades con la topografía del terreno destinado para la ejecución de la obra? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ¿Se determinó posibles limitaciones con la disponibilidad total y/o parcial de terreno, para la ejecución de la obra? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ¿Se determinó posibles interferencias, para la ejecución de la obra? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ¿Se identificó la ubicación de canteras y fuentes de agua, para la ejecución de la obra? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Revisión del presupuesto de obra del expediente técnico de Obra | ¿Las partidas existentes en el presupuesto cuentan con sustento de metrados por cada partida? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ¿Existen partidas que no estan consideradas en el presupuesto? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ¿La suma de los costos de todos los costos parciales es igual al costo directo del presupuesto? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Revisión del Análisis de Precios Unitarios del Expediente técnico de obra | ¿Cada partida del presupuesto de obra, cuenta con su respectivo análisis de precios unitarios considerando la unidad de medida establecida en las especificaciones técnicas y el presupuesto y consigna la fecha de los costos? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Revisión de especificaciones técnicas del Expediente técnico | ¿Todas las partidas del presupuesto cuentan con especificaciones tecnicas? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ¿Todas las especificaciones tecnicas describen claramento el procedimiento constructivo, forma de medida, pago, calidad de materiales y trabajos? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Revisión de los Cronograma para la ejecución de la obra | ¿El programa de ejecución de obra contiene todas las partidas del presupuesto de obra? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ¿El programa de ejecución de obra presenta ruta critica? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Autorizaciones, licencias y certificaciones | ¿Se verificó que se cuenta con autorizaciones, licencias, certificaciones, factibilidad u otro para el adecuado desarrollo de la ejecución de la obra? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | De la evaluación del expediente técnico se han identificado posibles modificaciones significativas y no significativas y/o reducciones de obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | La matriz de riesgos presentada en el expediente técnico, es concordante con la naturaleza y características de la obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | De la evaluación del expediente técnico existen soluciones técnicas inaplicables. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nota: La información registrada en el presente tiene carácter de declaración jurada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lugar y Fecha: | , _____ de __________ del _______ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Supervisor o Inspector de Obra | Nombres y Apellidos: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DNI: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Registro CIP / CAP: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ANEXO 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informe Mensual de supervisión y valorización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I.- Información General de la Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U. Ejecutora |  |  |  | Entidad: |  |  |  | Pliego |  | Estado de la Obra: |  |  |  |  |
|  | Obra: |  |  |  |  |  |  |  | Códifo Unificado: |  | Código Infobras: |  |  |  |  |
|  | Ubicación: |  |  |  | Distrito: |  |  |  | Provincia: |  | Departamento: |  | Plazo de ejecución de obra: |  |  |
|  | Inicio del Plazo de Obra: |  |  |  |  | Fin del Plazo de Obra: |  |  | Modalidad de Ejecución de Obra: |  | Obra Publica por Administración Directa |  |  |  |  |
|  | II.-Información General del Residente de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Resolución de Designación Residente o Contrato: |  |  |  | Monto S/ |  | Fecha Resolución / Suscripción del Contrato Residencia: |  | Fecha de inicio del plazo de servicio |  | Fecha de término del Plazo de Servicio |  |  |  |  |
|  | Residente |  |  |  |  |  |  |  | DNI |  | N° CIP/CAP |  |  |  |  |
|  | III.- Información General del Supervisor o Inspector de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Resolución de Designación Inspector o Contrato de Supervisión: |  |  |  | Monto S/ |  | Fecha Resolución / Suscripción del Contrato Supervisión: |  | Fecha de inicio del plazo de servicio |  | Fecha de término del Plazo de Servicio |  |  |  |  |
|  | Supervisor o Inspector de Obra (según corresponda) |  |  |  |  |  |  |  | DNI |  | N° CIP/CAP |  |  |  |  |
|  | IV. Información General del Expediente Técnico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento de aprobación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |
|  | Monto del presupuesto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |
|  | V. Información General del Flujo Documentario: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documento con el cual la Supervisión/Inspector presente informe mensual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha (recibida por la Entidad) |  |  |  |
|  | VI. Información sobre el informe mensual de supervisión/Inspector y valorización en trámite: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | Control de Avance Físico de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Avance Programado Mensual | Avance Ejecutado Mensual | Avance Programado Acumulado | Avance Ejecutado Acumulado | Estado de Obra del Acumulado (Adelantada/Atrasada) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monto (S/) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Porcentaje (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | Control de Monto Valorizado de Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monto de Obra Vigente (S/) |  | Valorización con I.G.V. (S/) |  |  |  | Avance Financiero (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Anterior Acumulado | Actual | Acumulado | Saldo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota: Considerar los montos tramitados para pago del periodo valorizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | Control Técnico de obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Preguntas |  |  |  | Si | No | N/A | Comentarios |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Durante el presente periodo, ¿El supervisor o Inspector de Obra a detectado e informado riesgos atribuibles a la Entidad (permisos y demas), que han influenciado en la ejecución de los mismos? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Durante el presente periodo, ¿se han generado consultas por parte del Residente de Obra respecto a incompatibilidades e inaplicación de soluciones técnicas propuestas?, ¿Las consultas realizadas fueron atendidas? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Durante el periodo de ejecución de la obra: ¿se ha verificado el uso de los recursos equipos y personal por parte de la entidad? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Durante el periodo de ejecución de la obra, ¿se ha realizado los controles de calidad a los materiales y trabajos ejecutados e insumos utilizados, de acuerdo a la normatividad sectorial vigente? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | La ejecución de los trabajos del periodo valorizado. ¿se han realizado en estricto cumplimiento de los planos de detalle? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Los trabajos ejecutados en el periodo valorizado, ¿está de acuerdo al cronograma de ejecución de obra vigente? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ¿La valorización se ha formulado en función de los metrados ejecutados?. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ¿En el periodo valorizado se han identificado partidas con mayor metrado? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ¿Las partidas valorizadas cuentan con el sustento de metrados por cada partida? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ¿En los asientos del cuaderno de obra, se han descrito los hechos relevantes del periodo valorizado? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. | Control de personal clave por entidad ejecutora de la obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERSONAL PROPUESTO |  |  |  |  |  |  |  | PERSONAL PRESENTE EN OBRA - VALORIZACIÓN N°……. |  |  |  |  |  | Conformidad |  |
| Item | Nombre | Apellido | Cargo/Rol | DNI | Reg. CIP/CAP | Participación (%) | Tiempo (meses) | Nombre | Apellidos | DNI | Reg. CIP / CAP | Participación (%) | Tiempo (meses) | Si | No |
|  | Nota: La información registrada en el presente tiene el carácter de declaración jurada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lugar y fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Supervisión o Inspector de Obra |  | Nombre y Apellidos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DNI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Registro CIP: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROYECTO: |  |  | CUI 2500000 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE XXXX" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.- INFORMACIÓN GENERAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MES: | ENERO |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA: | 31/01/2024 |  |  |  |
|  | 1.1.- INFORMACION DEL PROYECTO DE INVERSION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CODIGO UNICO DE INVERSION |  |  |  | : | N° 250000 |  |  |  |  |  |  | ESTADO | EN EJECUCION |  |  |
|  | CÓDIGO INFOBRAS |  |  |  | : | N° 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DENOMINACION | : | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE XXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N°03 |  |  |  | : | S/.20,704,317.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TIPO DE INVERSION |  |  |  | : | PROYECTO DE INVERSION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MODALIDAD DE EJECUCION |  |  |  | : | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.- INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ASIGNACION PRESUPUESTAL |  |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  |  | DONACIONES Y TRANFERENCIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRESUPUESTO DECLARADO VIABLE |  |  | S/. 9,223,633.91 | CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |  | S/. 20,704,317.19 | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS |  | S/. 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO N°03 |  |  | S/. 20,704,317.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL C. y S. | S/. 20,704,317.19 |  | TOTAL D. Y T. | S/. 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  |  |  |  |  |  | S/. 20,704,317.19 |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.- INFORMACION ADMINISTRATIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DOCUMENTO DE APROBACION-EXPEDIENTE TECNICO |  |  |  |  |  |  | RESIDENTE DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PRESUPUESTO DE OBRA-EXP. TCO. MODIFICADO N°03 |  |  |  | S/. 20,704,317.19 |  |  | DOCUMENTO DE DESIGNACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UNIDAD EJECUTORA |  |  |  |  |  |  | ADMINISTRADOR DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UNIDAD SUPERVISORA |  |  |  |  |  |  | ING. SSOMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MODALIDAD DE EJECUCION |  |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  | ASISTENTE TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INSPECTOR DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DOCUMENTO DE DESIGNACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.- UBICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UBICACIÓN |  |  |  |  | DISTRITO |  |  | DEPARTAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOCALIZACION |  |  |  |  | PROVINCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.- DESCRIPCION DE LA META DEL EXPEDIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONSTRUCCION DE SALA DE EXHIBICION Corresponde a la ejecucion de la sala de exibicion como construccion nueva, la misma que se encuentra situado a espaldas de la sala de exibicion existente, el sistema de funcionamiento es del aporticado, en ella se realizaran los trabajos de; movimiento de tierras, obras de concreto simple, armado, albañileria, revoques, enchapadados, pintados, instalaciones electricas, carpinteria de madera y otros menores. CONSTRUCCION DE DEPOSITO Corresponde a la ejecucion de trabajos del ambiente en el cual se depositaran todos los elementos a procesarse para su exibicion, esta construccion consta de 02 niveles, los cuales son del tipo sistema aporticado, para ello se realizaran los trabajos relacionados a; movimientos de tierras, obras de concreto simple, armado, albañileria, revoques, pisos y pavimentos, enchapados, pintados, instalaciones electricas, carpinteria de madera y otros menores. El proyecto contempla la construcción de sardineles de confinamiento de Bermas, de concreto f’c= 175 kg/cm2, en un volumen de 147.36 m3. CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Corresponde a la ejecucion de trabajos de los servicios higienicos conformado por 02 baterias, uno para damas, otro para varones, individualmente se contara con uno para personas con discapacidad y finalmente un espacio para deposito, en ello se realizaran los trabajos relacionados a; movimientos de tierras, obras de concreto simple, armado, albañileria, revoques, pisos y pavimentos, enchapados, pintados, instalaciones electricas, instalacione sanitarias, carpinteria de madera y otros menores. REMODELACION DE CAFETERIA Y HALL Esta conformado por los trabajos de; desmontajes y demoliciones, obras de concreto simple, obras de concreto armado, muros y tabiques, revoqus y enlucidos, pisos y pavimentos, contrazocalos, carpinteria de madera, cerrajeria, vidrios y cristales, pintura y otros menores. REMODELACION DE SALA DE EXHIBICION 01, 02 Y 03 Esta conformado por los trabajos de; desmontajes y demoliciones, obras de concreto simple, obras de concreto armado, muros y tabiques, revoqus y enlucidos, pisos y pavimentos, contrazocalos, carpinteria de madera, cerrajeria, vidrios y cristales, pintura y otros menores. REMODELACION DE SALA DE EXHIBICION PESCA MINERIA AGRICULTURA Esta conformado por los trabajos de; desmontajes y demoliciones, obras de concreto simple, obras de concreto armado, muros y tabiques, revoqus y enlucidos, pisos y pavimentos, contrazocalos, carpinteria de madera, cerrajeria, vidrios y cristales, pintura y otros menores. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Comprende los trabajos de contruccion del cerco perimetrico propiamente dicho los cuales se realizaran en el perimetro costado de la plaza de algarrobo. Para ello se contemplan los trabajos de; movimiento de tierras, obras de concreto simple, armado, albañileria, revoques, pintado y otros menores. OBRAS EXTERIORES Esta referido a los trabajos arquitectonicos, como bancas, jardineras, rampas y veredas, graderias, pedestales y coberturas, entre otras estructuras inherentes. Para ello se contemplan los trabajos de; movimiento de tierras, obras de concreto simple, armado, revoques, pintado, instalaciones electricas exteriores y otros menores. INSTALACIONES ELECTRICAS Esta referido a los trabajos netamente electricos, para todos los ambientes construidos y a remodelarse, asi como para las instalaciones electricas exteriores. MURO DE CONTENCION INGRESO Comprende los trabajos de contruccion de muro de contencion en la parte del ingreso principal, para ello se contemplan los trabajos de; movimiento de tierras, obras de concreto simple, armado, revoques, pintado y otros menores. MURO DE CONTENCION POSTERIOR Comprende los trabajos de contruccion de muro de contencion en la parte posterior, para ello se contemplan los trabajos de; movimiento de tierras, obras de concreto simple, armado, pintado y otros menores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.- PLAZO DE EJECUCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PLAZO DE EJECUCION (DIAS) | 1100 |  |  |  |  | INICIO DE OBRA | 16 de noviembre del 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FECHA DE ENTREGA DEL TERRENO | 13 de noviembre del 2020 |  |  |  |  | CULMINACION DE OBRA | 21 de noviembre del 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  | PARALIZACIONES |  |  |  | DOCUMENTO DE APROBACION |  |  | AMPLIACIONES |  |  |  | DOCUMENTO DE APROBACION |  |  |  |  |  |
|  | PARALIZACION 1° / DIAS |  |  | 0 | - |  |  | AMPLIACION DE PLAZO 1° / DIAS |  |  | 46 | RESOLUCION DE ALCALDIA N° |  |  |  |  |  |
|  | PARALIZACION 2° / DIAS |  |  | 0 | - |  |  | AMPLIACION DE PLAZO 2° / DIAS |  |  | 123 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DIAS PARALIZADOS |  |  | 0 |  |  |  | AMPLIACION DE PLAZO 3° / DIAS |  |  | 91 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | AMPLIACION DE PLAZO 4° / DIAS |  |  | 62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | AMPLIACION DE PLAZO 5° / DIAS |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | AMPLIACION DE PLAZO 6° / DIAS |  |  | 118 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | AMPLIACION DE PLAZO 7° / DIAS |  |  | 51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | AMPLIACION DE PLAZO 8° / DIAS |  |  | 87 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | AMPLIACION DE PLAZO 9° / DIAS |  |  | 46 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | AMPLIACION DE PLAZO 10° / DIAS |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | AMPLIACION DE PLAZO 11° / DIAS |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | AMPLIACION DE PLAZO 12° / DIAS |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | AMPLIACION DE PLAZO 13° / DIAS |  |  | 42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | AMPLIACION DE PLAZO 14° / DIAS |  |  | 52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL DIAS AMPLIACION PLAZO |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |

| 2.- INFORME DE SUPERVISION. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.- AVANCE FISICO DE LA OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.- VALORIZACION PRINCIPAL DE LA OBRA (CD+GG) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MES |  | ENERO | FEBRERO | MARZO |  | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |  | TOTAL |  |
| PROGRAMADO |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 114,708.46 | 127,869.72 |  | 7,209,409.13 |  |
| PROGRAMADO ACUMULADO |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 114,708.46 | 242,578.18 |  |  |  |
| % |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 1.59% | 1.77% |  | 100.00% |  |
| % ACUMULADO |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 1.59% | 3.36% |  |  |  |
| FISICO EJEC. |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 114,708.46 | 127,869.72 |  | 242,578.18 |  |
| FISICO EJEC. ACUMULADO |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 114,708.46 | 242,578.18 |  |  |  |
| % |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 1.59% | 1.77% |  | 3.36% |  |
| % ACUMULADO |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 1.59% | 3.36% |  |  |  |
| FINANCIERO EJEC. |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 79,632.85 | 211,661.58 |  | 291,294.43 |  |
| FINANCIERO EJEC. ACUMULADO |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 79,632.85 | 291,294.43 |  |  |  |
| % |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 1.10% | 2.94% |  | 4.04% |  |
| % ACUMULADO |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 1.10% | 4.04% |  |  |  |
|  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MES |  | ENERO | FEBRERO | MARZO |  | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |  | TOTAL |  |
| PROGRAMADO |  | - | 70,774.91 | 128,865.00 |  | 324,100.55 | 86,404.97 | - | - | 564,608.61 | 219,538.93 | 186,498.46 | 356,530.56 | 343,695.39 |  | 7,209,409.13 |  |
| PROGRAMADO ACUMULADO |  | - | 313,353.09 | 442,218.10 |  | 766,318.64 | 852,723.61 | 852,723.61 | 852,723.61 | 1,417,332.22 | 1,636,871.15 | 1,823,369.61 | 2,179,900.17 | 2,523,595.56 |  |  |  |
| % |  | - | 0.98% | 1.79% |  | 4.50% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 7.83% | 3.05% | 2.59% | 4.95% | 4.77% |  |  |  |
| % ACUMULADO |  | - | 4.35% | 6.13% |  | 10.63% | 11.83% | 11.83% | 11.83% | 19.66% | 22.70% | 25.29% | 30.24% | 35.00% |  |  |  |
| FISICO EJEC. |  | - | 70,774.91 | 128,865.00 |  | 324,100.55 | 86,404.97 | - | - | 564,608.61 | 219,538.93 | 186,498.46 | 356,530.56 | 343,695.39 |  | 2,523,595.56 |  |
| FISICO EJEC. ACUMULADO |  | 242,578.18 | 313,353.09 | 442,218.10 |  | 766,318.64 | 852,723.61 | 852,723.61 | 852,723.61 | 1,417,332.22 | 1,636,871.15 | 1,823,369.61 | 2,179,900.17 | 2,523,595.56 |  |  |  |
| % |  | - | 0.98% | 1.79% |  | 4.50% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 7.83% | 3.05% | 2.59% | 4.95% | 4.77% |  | 35.00% |  |
| % ACUMULADO |  | - | 4.35% | 6.13% |  | 10.63% | 11.83% | 11.83% | 11.83% | 19.66% | 22.70% | 25.29% | 30.24% | 35.00% |  |  |  |
| FINANCIERO EJEC. |  | - | 48,795.67 | 371,282.56 |  | 290,804.61 | 163,562.33 | 7,414.19 | 7,303.26 | 239,792.92 | 232,128.15 | 226,048.20 | 317,475.20 | 324,910.27 |  | 2,520,811.79 |  |
| FINANCIERO EJEC. ACUMULADO |  | - | 340,090.10 | 711,372.66 |  | 1,002,177.27 | 1,165,739.60 | 1,173,153.79 | 1,180,457.05 | 1,420,249.97 | 1,652,378.12 | 1,878,426.32 | 2,195,901.52 | 2,520,811.79 |  |  |  |
| % |  | - | 0.68% | 5.15% |  | 4.03% | 2.27% | 0.10% | 0.10% | 3.33% | 3.22% | 3.14% | 4.40% | 4.51% |  | 34.97% |  |
| % ACUMULADO |  | - | 4.72% | 9.87% |  | 13.90% | 16.17% | 16.27% | 16.37% | 19.70% | 22.92% | 26.06% | 30.46% | 34.97% |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MES |  | ENERO | FEBRERO | MARZO |  | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |  | TOTAL |  |
| PROGRAMADO |  | - | 158,636.03 | 320,021.35 |  | 253,839.43 | 289,919.75 | 295,965.96 | 334,226.45 | 107,675.84 | 130,592.04 | 196,597.82 | 67,283.84 | 620,445.06 |  | 7,209,409.13 |  |
| PROGRAMADO ACUMULADO |  | 2,523,595.56 | 2,682,231.59 | 3,002,252.95 |  | 3,256,092.38 | 3,546,012.13 | 3,841,978.09 | 4,176,204.55 | 4,283,880.39 | 4,414,472.42 | 4,611,070.24 | 4,678,354.08 | 5,298,799.14 |  |  |  |
| % |  | 0.00% | 2.20% | 4.44% |  | 3.52% | 4.02% | 4.11% | 4.64% | 1.49% | 1.81% | 2.73% | 0.93% | 8.61% |  |  |  |
| % ACUMULADO |  | 35.00% | 37.20% | 41.64% |  | 45.16% | 49.19% | 53.29% | 57.93% | 59.42% | 61.23% | 63.96% | 64.89% | 73.50% |  |  |  |
| FISICO EJEC. |  | - | 158,636.03 | 320,021.35 |  | 253,839.43 | 289,919.75 | 295,965.96 | 334,226.45 | 107,675.84 | 130,592.04 | 196,597.82 | 67,283.84 | 620,445.06 |  | 5,298,799.14 |  |
| FISICO EJEC. ACUMULADO |  | 2,523,595.56 | 2,682,231.59 | 3,002,252.95 |  | 3,256,092.38 | 3,546,012.13 | 3,841,978.09 | 4,176,204.55 | 4,283,880.39 | 4,414,472.42 | 4,611,070.24 | 4,678,354.08 | 5,298,799.14 |  |  |  |
| % |  | 0.00% | 2.20% | 4.44% |  | 3.52% | 4.02% | 4.11% | 4.64% | 1.49% | 1.81% | 2.73% | 0.93% | 8.61% |  | 73.50% |  |
| % ACUMULADO |  | 35.00% | 37.20% | 41.64% |  | 45.16% | 49.19% | 53.29% | 57.93% | 59.42% | 61.23% | 63.96% | 64.89% | 73.50% |  |  |  |
| FINANCIERO EJEC. |  | 11,372.04 | 207,089.37 | 356,017.44 |  | 353,623.31 | 220,048.00 | 434,115.56 | 356,553.91 | 314,494.31 | 169,812.69 | 163,703.13 | 123,089.19 | 219,086.04 |  | 5,449,816.78 |  |
| FINANCIERO EJEC. ACUMULADO |  | 2,532,183.83 | 2,739,273.20 | 3,095,290.64 |  | 3,448,913.95 | 3,668,961.95 | 4,103,077.51 | 4,459,631.42 | 4,774,125.73 | 4,943,938.42 | 5,107,641.55 | 5,230,730.74 | 5,449,816.78 |  |  |  |
| % |  | 0.16% | 2.87% | 4.94% |  | 4.91% | 3.05% | 6.02% | 4.95% | 4.36% | 2.36% | 2.27% | 1.71% | 3.04% |  | 75.59% |  |
| % ACUMULADO |  | 35.12% | 38.00% | 42.93% |  | 47.84% | 50.89% | 56.91% | 61.86% | 66.22% | 68.58% | 70.85% | 72.55% | 75.59% |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MES |  | ENERO | FEBRERO | MARZO |  | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | TOTAL |  |  |  |
| PROGRAMADO |  | - | 133.52 | 17,024.62 |  | 94,762.14 | 24,059.90 | 34,492.91 | 98,036.32 | 77,633.86 | 230,842.42 | 302,146.59 | 1,031,477.69 | 7,209,409.13 |  |  |  |
| PROGRAMADO ACUMULADO |  | 5,298,799.14 | 5,298,932.67 | 5,315,957.29 |  | 5,410,719.43 | 5,434,779.33 | 5,469,272.25 | 5,567,308.57 | 5,644,942.43 | 5,875,784.85 | 6,177,931.44 | 7,209,409.13 |  |  |  |  |
| % |  | 0.00% | 0.00% | 0.24% |  | 1.31% | 0.33% | 0.48% | 1.36% | 1.08% | 3.20% | 4.19% | 14.31% |  |  |  |  |
| % ACUMULADO |  | 73.50% | 73.50% | 73.74% |  | 75.05% | 75.38% | 75.86% | 77.22% | 78.30% | 81.50% | 85.69% | 100.00% |  |  |  |  |
| FISICO EJEC. |  | - | 133.52 | 17,024.62 |  | 94,762.14 | 24,059.90 | 34,492.91 | 98,036.32 | 77,633.86 | 71,497.65 | 17,650.55 | - | - |  |  |  |
| FISICO EJEC. ACUMULADO |  | 5,298,799.14 | 5,298,932.67 | 5,315,957.29 |  | 5,410,719.43 | 5,434,779.33 | 5,469,272.25 | 5,567,308.57 | 5,644,942.43 | 5,716,440.08 | 5,734,090.62 | 5,734,090.62 |  |  |  |  |
| % |  | 0.00% | 0.00% | 0.24% |  | 1.31% | 0.33% | 0.48% | 1.36% | 1.08% | 0.99% | 0.24% | 0.00% | 79.29% |  |  |  |
| % ACUMULADO |  | 73.50% | 73.50% | 73.74% |  | 75.05% | 75.38% | 75.86% | 77.22% | 78.30% | 79.29% | 79.54% | 79.54% |  |  |  |  |
| FINANCIERO EJEC. |  | - | 3,996.67 | 60,182.00 |  | 38,396.70 | 89,866.25 | 50,612.30 | 130,382.18 | 55,894.76 | 45,043.27 | 61,659.58 | - | 5,985,850.49 |  |  |  |
| FINANCIERO EJEC. ACUMULADO |  | 5,449,816.78 | 5,453,813.45 | 5,513,995.45 |  | 5,552,392.15 | 5,642,258.40 | 5,692,870.70 | 5,823,252.88 | 5,879,147.64 | 5,924,190.91 | 5,985,850.49 | - |  |  |  |  |
| % |  | 0.00% | 0.06% | 0.83% |  | 0.53% | 1.25% | 0.70% | 1.81% | 0.78% | 0.62% | 0.86% | 0.00% | 83.03% |  |  |  |
| % ACUMULADO |  | 75.59% | 75.65% | 76.48% |  | 77.02% | 78.26% | 78.96% | 80.77% | 81.55% | 82.17% | 83.03% | 0.00% |  |  |  |  |

| DESCRICIPCION |  |  |  | Presupuesto de Obra S/. |  | Anterior |  |  |  | Actual |  |  | Acumulado |  |  | Saldo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | S/. |  | % |  | S/. | % | S/. |  | % | S/. |  | % |  |  |  |  |  |  |
| COSTO DIRECTO TOTAL |  |  | 5,960,205.05 |  | 499,157.08 |  | 8.37 |  | 44,043.94 |  | 0.01 | 543,201.02 |  | 9.11 | 5,417,004.03 |  | 90.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS GENERALES |  | 13.45% | 801,517.84 |  | 67,125.76 |  | 8.37 |  | 5,922.95 |  | 0.00 | 73,048.71 |  | 9.11 | 728,469.13 |  | 90.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS SUPERVISION |  | 5.00% | 298,010.25 |  | 24,957.85 |  | 8.37 |  | 2,202.20 |  | 0.00 | 27,160.05 |  | 9.11 | 270,850.20 |  | 90.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS LIQUIDACION |  | 1.18% | 70,301.84 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |  | 70,301.84 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 0.59% | 35,150.92 |  | 2,943.83 |  | 8.37 |  | 259.75 |  | 0.00 | 3,203.58 |  | 9.11 | 31,947.34 |  | 90.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS EXP. TECNICO |  | 0.74% | 44,223.22 |  | 44,223.22 |  | 100.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 44,223.22 |  | 100.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 7,209,409.12 |  | 638,407.74 |  | 8.86% |  | 52,428.84 |  | 0.73% | 690,836.58 |  | 9.58% | 6,518,572.54 |  | 90.42% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.- VALORIZACIÓN POR MAYORES METRADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MES |  | FEBRERO | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO | AGOSTO |  | SETIEMBRE | OCTUBRE |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| FISICO EJEC. |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| FISICO EJEC. ACUMULADO |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % |  | 0.00% | 0.00% |  | 0.00% |  | 0.00% |  | 0.00% |  | 0.00% | 0.00% |  | 0.00% | 0.00% |  | 0.00% |  |  |  |  |  |  |  |
| % |  | 0.00% | 0.00% |  | 0.00% |  | 0.00% |  | 0.00% |  | 0.00% | 0.00% |  | 0.00% | 0.00% |  | 0.00% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.- VALORIZACIÓN POR PARTIDAS NUEVAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MES |  | FEBRERO | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO | AGOSTO |  | SETIEMBRE | OCTUBRE |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| FISICO EJEC. |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| FISICO EJEC. ACUMULADO |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % |  | 0.00% | 0.00% |  | 0.00% |  | 0.00% |  | 0.00% |  | 0.00% | 0.00% |  | 0.00% | 0.00% |  | 0.00% |  |  |  |  |  |  |  |
| % |  | 0.00% | 0.00% |  | 0.00% |  | 0.00% |  | 0.00% |  | 0.00% | 0.00% |  | 0.00% | 0.00% |  | 0.00% |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSOLIDADO - EJECUCION MENSUAL - INFOBRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MES |  | FEBRERO | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO | AGOSTO |  | SETIEMBRE | OCTUBRE |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTO (S/.) |  | 133.52 | 17,024.62 |  | 94,762.14 |  | 24,059.90 |  | 34,492.91 |  | 98,036.32 | 77,633.86 |  | - | - |  | 346,143.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTO ACUMULADO (S/.) |  | 133.52 | 17,158.15 |  | 111,920.29 |  | 135,980.19 |  | 170,473.10 |  | 268,509.42 | 346,143.28 |  | 346,143.28 | 346,143.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCENTAJE (%) |  | 0.00% | 0.24% |  | 1.31% |  | 0.33% |  | 0.48% |  | 1.36% | 1.08% |  | 0.00% | 0.00% |  | 4.80% |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCENTAJE ACUMULADO (%) |  | 0.00% | 0.24% |  | 1.55% |  | 1.89% |  | 2.36% |  | 3.72% | 4.80% |  | 4.80% | 4.80% |  | 0.00% |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTADO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  | % |  | S/. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESARROLLO ATRASADO |  |  |  | NO |  | EN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESARROLLO NORMAL |  |  |  | SI |  | EN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRONUNCIAMIENTO DE AVANCE FISICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEPTIEMBRE: SE TIENE COMO FECHA FINAL DEL PLAZO DE EJECUCION 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 EN EL PRESENTE MES SE TUVO UN AVANCE FISICO VALORIZADO ACUMULADO DE S/. 17,650.55 (DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 55/100 NUEVOS SOLES) QUE REPRESENTA EL 0.24%, HABIENDOSE PROGRAMADO UN AVANCE FISICO VALORIZADO ACUMULADO HASTA EL MES DE OCTUBRE DE S/. 5,734,090.62 (CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA CON 62/100 NUEVOS SOLES) QUE REPRESENTA EL 79.54%, EXISTIENDO UN DESFASE DE 8.19% LO QUE SE TRADUCE EN UN MONTO DE S/. 591,005.16 (QUINIENTOS NOVENTA Y UNO MIL CINCO CON 16/100 SOLES). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IMAGEN N° 04:

IMAGEN N° 03:

IMAGEN N° 02:

IMAGEN N° 01:

|  | PRESUPUESTO REPROGRAMADO DE OBRA(S/.) |  |  |  |  |  |  |  |  | S/. 7,209,409.13 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RUBRO | 2020 | 2021 | 2022 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE |
| PROGRAMADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALORIZADO (MENSUAL) |  |  |  | 0.00 | 133.52 | 17,024.62 | 94,762.14 | 24,059.90 | 34,492.91 | 98,036.32 | 77,633.86 | 230,842.42 | 302,146.59 | 1,031,477.69 |  |
| VALORIZADO (ACUMULADO) | 242,578.18 | 2,523,595.56 | 5,298,799.14 | 5,298,799.14 | 5,298,932.67 | 5,315,957.29 | 5,410,719.43 | 5,434,779.33 | 5,469,272.25 | 5,567,308.57 | 5,644,942.43 | 5,875,784.85 | 6,177,931.44 | 7,209,409.13 |  |
| FISICO EJECUTADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALORIZADO (MENSUAL) |  |  |  | 0.00 | 133.52 | 17,024.62 | 94,762.14 | 24,059.90 | 34,492.91 | 98,036.32 | 77,633.86 | 71,497.65 | 17,650.55 | 0.00 |  |
| VALORIZADO (ACUMULADO) | 242,578.18 | 2,523,595.56 | 5,298,799.14 | 5,298,799.14 | 5,298,932.67 | 5,315,957.29 | 5,410,719.43 | 5,434,779.33 | 5,469,272.25 | 5,567,308.57 | 5,644,942.43 | 5,716,440.08 | 5,734,090.62 | 5,734,090.62 |  |
| FINANCIERO A NIVEL SIAF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALORIZADO (MENSUAL) |  | 2,021,127.04 | 2,773,205.92 | 0.00 | 0.00 | 68,933.92 | 41,392.28 | 60,905.50 | 184,892.01 | 130,739.51 | 75,314.36 | 58,255.17 | 61,659.58 | 0.00 |  |
| VALORIZADO (ACUMULADO) | 655483.81 | 2,676,610.85 | 5,449,816.77 | 5,449,816.77 | 5,449,816.77 | 5,518,750.69 | 5,560,142.97 | 5,621,048.47 | 5,805,940.48 | 5,936,679.99 | 6,011,994.35 | 6,070,249.52 | 6,131,909.10 | 6,131,909.10 |  |
| PROGRAMADO | 3.36% | 35.00% | 73.50% | 73.50% | 73.50% | 73.74% | 75.05% | 75.38% | 75.86% | 77.22% | 78.30% | 81.50% | 85.69% | 100.00% |  |
| FISICO EJECUTADO | 3.36% | 35.00% | 73.50% | 73.50% | 73.50% | 73.74% | 75.05% | 75.38% | 75.86% | 77.22% | 78.30% | 79.29% | 79.54% | 79.54% |  |
| FINANCIERO A NIVEL SIAF | 9.09% | 37.13% | 75.59% | 75.59% | 75.59% | 76.55% | 77.12% | 77.97% | 80.53% | 82.35% | 83.39% | 84.20% | 85.05% | 85.05% |  |

2021

73.50%

0.00%

2020

20.00%

35.00%

37.13%

35.00%

40.00%

60.00%

75.86%

75.38%

75.05%

73.74%

2022

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Meses Valorizados

73.50%

Control de Curva "S"

120.00%

100.00%

100.00%

85.69%

80.53%

82.35%

818.45.02%0%

80.00%

75.597%3.50%

73.50%

75.59%

77.22%

76.55%

73.74%

77.12%

75.05%

75.38%

75.86%

77.22%

78.30%

83.39%

78.30%

79.29%

85.05%

79.54%

73.50%

73.50%

75.59%

77.97%

PROGRAMADO	FISICO EJECUTADO	FINANCIERO A NIVEL SIAF

FEBRERO

FISICO EJECUTADO

FINANCIERO A NIVEL SIAF

PROGRAMADO

MESES VALORIZADOS

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

MARZO	ABRIL

ENERO

2022

2021

2020

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

CONTROL DE HISTOGRAMA

| 2.2.- BALANCE FINANCIERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BALANCE FINANCIERO A NIVEL SIAF - DEL AÑO 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ASIGNACIÓN |  | ACUM. ANTERIOR |  | MES ACTUAL |  | ACUMULADO |  |  | SALDO BALANCE |  |  |  |
| COSTO DIRECTO META 0059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal |  | 204,396.00 |  | 162,847.18 |  | 3,900.94 |  | 166,748.12 |  |  | 37,647.88 |  |  |  |
| Bienes |  | 521,662.00 |  | 54,421.00 |  | 31,393.00 |  | 85,814.00 |  |  | 435,848.00 |  |  |  |
| Servicios |  | 463,217.00 |  | 281,888.90 |  | 8,750.00 |  | 290,638.90 |  |  | 172,578.10 |  |  |  |
| Otros |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| GASTOS GENERALES META 0060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal |  | 91,950.00 |  | 65,576.84 |  | 13,107.24 |  | 78,684.08 |  |  | 13,265.92 |  |  |  |
| Bienes |  | 13,781.00 |  | 4,410.00 |  | 2,708.40 |  | 7,118.40 |  |  | 6,662.60 |  |  |  |
| Servicios |  | 15,800.00 |  | 5,800.00 |  | 1,800.00 |  | 7,600.00 |  |  | 8,200.00 |  |  |  |
| Otros |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| GASTOS LIQUIDACION DE OBRA META 0062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal |  | 8,964.00 |  |  |  | - |  | - |  |  | 8,964.00 |  |  |  |
| Bienes |  | 5,000.00 |  |  |  | - |  | - |  |  | 5,000.00 |  |  |  |
| Servicios |  | 45,000.00 |  | - |  | - |  | - |  |  | 45,000.00 |  |  |  |
| Otros |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| GASTOS SUPERVISION META 0061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal |  | 48,344.00 |  | 14,126.40 |  | - |  | 14,126.40 |  |  | 34,217.60 |  |  |  |
| Bienes |  | 9,500.00 |  | 3,194.60 |  | - |  | 3,194.60 |  |  | 6,305.40 |  |  |  |
| Servicios |  | 23,811.00 |  | 11,600.00 |  | - |  | 11,600.00 |  |  | 12,211.00 |  |  |  |
| Otros |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| GASTOS DE ADMINISTRACION - SEGUIMIENTO Y MONITOREO META 0063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Bienes |  | 5,668.00 |  | 3,710.50 |  | - |  | 3,710.50 |  |  | 1,957.50 |  |  |  |
| Servicios |  | 13,060.00 |  | 12,857.33 |  | - |  | 12,857.33 |  |  | 202.67 |  |  |  |
| Otros |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |
| TOTAL CD |  | 1,189,275.00 |  | 499,157.08 |  | 44,043.94 |  | 543,201.02 |  |  | 646,073.98 |  |  |  |
| TOTAL CI |  | 280,878.00 |  | 121,275.67 |  | 17,615.64 |  | 138,891.31 |  |  | 141,986.69 |  |  |  |
| EJECUTADO |  | 1,470,153.00 |  | 620,432.75 |  | 61,659.58 |  | 682,092.33 |  |  | 788,060.67 |  |  |  |
|  |  |  |  | ACUM. ANTERIOR |  | MES ACTUAL |  | ACUMULADO |  |  | SALDO BALANCE |  |  |  |
|  |  |  | PORCENTAJE | 42.20% |  | 4.19% |  | 46.40% |  |  | 53.60% |  |  |  |
| BALANCE FINANCIERO A NIVEL SIAF 2023 |  |  |  |  |  |  | MONTO INVERTIDO EN LA EJECUCION DE LA OBRA |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCION |  | HABILITADO | ACUMULADO | SALDO | DEFICIT |  | ACUMULADO EJECUTADO TOTAL |  |  |  |  | 682,092.33 |  |  |
| Ejecutado en Personal |  | 353,654.00 | 259,558.60 | 94,095.40 |  |  | Transferencias de Bienes del Almacén Central |  |  |  |  | - |  |  |
| Ejecutado en Bienes |  | 555,611.00 | 99,837.50 | 455,773.50 |  |  | Adquisición de Activos y Equipamiento para etapa de ejecución de Obra |  |  |  |  | - |  |  |
| Ejecutado en Servicios |  | 560,888.00 | 322,696.23 | 238,191.77 |  |  | Monto por Internamiento de Bienes a Almacén Central |  |  |  |  | - |  |  |
| Ejecutado en Otros |  | - | - | - |  |  | COSTO DE INVERSION AL MES |  |  | ENERO |  | 682,092.33 |  |  |
| TOTAL |  | 1,470,153.00 | 682,092.33 | 788,060.67 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.- EJECUCION FINANCIERA EN OBRA (Valorización de Bs, Mo, Ss) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ASIGNACION 2023 | ACUM. ANTERIOR 2023 | MENSUAL | ACUMULADO 2023 | BALANCE |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO DIRECTO |  |  | 1,189,275.00 | 499,157.08 | 44,043.94 | 543,201.02 | 646,073.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO INDIRECTO |  |  | 280,878.00 | 121,275.67 | 17,615.64 | 138,891.31 | 141,986.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 1,470,153.00 | 620,432.75 | 61,659.58 | 682,092.33 | 788,060.67 |  |  |  |  |  |  |  |

| PRONUNCIAMIENTO DE AVANCE FINANCIERO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- AVANCE FINANCIERO DEL PRESUPUESTO APROBADO. SE TIENE UN PRESUPUESTO APROBADO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO DE (S/. 7 209 409.13). SE REPORTA EN EL PRESENTE MES UN GASTO PRESUPUESTAL TOTAL DE (S/. 5 985 850.49); QUE REPRESENTA EL 83.03 %. DEL PRESUPUESTO APROBADO SEGUN EXP. TECNICO. 2.- AVANCE FINANCIERO A NIVEL SIAF: SE TIENE UNA ASIGNACION PRESUPUESTAL TOTAL DE (S/. 1 470 153.00 SOLES). SE TIENE REGISTRADO UN GASTO EJECUTADO EN OBRA DE (S/. 682 092.33). SE TIENE UN SALDO BALANCE FINACIERO DE (S/. 788 060.67). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.- GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SI | NO | OBSERVACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El Residente de obra ejecuta la obra tomando en cuenta los diseños del Expediente Técnico |  |  |  |  |  | X |  | Limitaciones encontradas en el avance fisico debido a retrasos en el proceso de abastecimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se ejecuta la obra tomando en cuenta las Especificaciones Técnicas de insumos |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El Residente de obra ha alcanzado cronograma de ejecución |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La obra se encuentra dentro del plazo de ejecución |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se cumple con el cronograma de ejecución de obra y la ruta crítica |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRONUNCIAMIENTO CUMPLIMIENTO DE EXP. TECNICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SE CUMPLE CON EJECUTAR LA OBRA SEGÚN AL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO Y SUS MODIFICACIONES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.- PROBLEMÁTICA EN EJECUCION DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 |  | PROBLEMÁTICA GENERAL |  |  |  | SOLUCION PLANTEADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Retraso en abastecimiento de recursos. No atención a requerimientos. |  |  |  | Se recomienda dar celeridad en los trámites administrativos de los requerimientos de bienes y servicio en su aprobación, ya que la no atención de los mismos causa retraso en la pronta atención por parte de la oficina de abastecimientos (logística). Se recomienda a la oficina de abastecimiento (logística), dar la celeridad del caso en los procesos de adquisición de materiales y/o servicios, ya que la no atención en sus tiempos respectivos causará retrasos en el avance físico de la obra programada y este será causal de una posible ampliación de plazo de la misma obra. Se recomienda que la oficina de abastecimiento (logística) realice la la revisión y solicite a los proveedores la documentación completa según especificaciones técnicas y/o términos de referencias para no tener inconvenientes a la hora de su ejecución y/o conformidad, Así también se de cumplimiento de los proveedores a las especificaciones técnicas de los bienes solicitados y den su cumplimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 |  | ASPECTOS RELEVANTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Al presente mes, se ha logrado la Ejecución FISICA MENSUAL de 0.24% alcanzando un acumulado TOTAL de 79.54% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Se ha logrado la Ejecución Financiera a nivel Presupuestal mensual de 0.86% alcanzando un acumulado de 83.03% . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A la fecha no se me ha notificado la valorización al mes de octubre de Residencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESUMEN DE EJECUCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DETALLES |  | UNIDAD | APROBADO | EJECUTADO ACUMULADO | PORCENTUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Periodo de Ejecución |  | Días | 1100 | 1079 | 98.09% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ejecución Presupuestal 2023 |  | S/. | 20,704,317.19 | 5,985,850.49 | 28.91% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Presupuesto aprobado E.T. |  | S/. | 20,704,317.19 | 5,985,850.49 | 28.91% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.- ANEXOS DEL INFORME DE SUPERVISION. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * COPIAS ASIENTO DE CUADERNO DE OBRA (FISICO) O RELACIÓN DE REGISTRO EN SISTEMA INFOBRAS DE CUADERNO DIGITAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * EVIDENCIA DEL REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INFOBRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * RESUMEN INFORME MENSUAL DE SSOMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * RESUMEN INFORME MENSUAL DE CALIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ANEXO 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Informe de Ampliación de plazo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I.- Información General de la Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U.Ejecutora |  | Entidad: |  |  |  | Pliego |  | Estado de la obra: |  |  |
|  | Obra: |  |  |  |  |  | Código Unificado: |  | Código Infobras: |  |  |
|  | Ubicación: |  | Distrito: |  |  |  | Provincia: |  | Departamento: |  | Plazo de ejecución de obra |
|  | Inicio del Plazo de Obra: |  |  | Fin del Plazo de Obra: |  |  | Modalidad de Ejecución: |  | Obra Publica por Administración Directa |  |  |
|  | II.- Información General del Residente de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Resolución de Designación Residente o Contrato: |  | Monto S/ |  | Fecha Resolución / Suscripción del Contrato Residencia: |  | Fecha de inicio del plazo de servicio |  | Fecha de término del Plazo de Servicio |  |  |
|  | Residente |  |  |  |  |  | DNI |  | N° CIP/CAP |  |  |
|  | III.- Información General del Supervisor o Inspector de obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Resolución de Designación Inspector o Contrato de Supervisión: |  | Monto S/ |  | Fecha Resolución/ Suscripción del Contrato Supervisión: |  | Fecha de inicio del plazo de servicio |  | Fecha de término del Plazo de Servicio |  |  |
|  | Supervisor o Inspector de Obra (Según corresponda) |  |  |  |  |  | DNI |  | N°CIP/CAP |  |  |
|  | IV. INFORME RESPECTO A: AMPLIACIÓN DE PLAZO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV. A. AMPLIACIONES DEL PLAZO TRAMITADAS Y APROBADAS POR LA ENTIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N° ampliación de plazo |  |  |  |  |  | Fecha | N° días |  | Nueva fecha termino de plazo de Obra |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV. B. AMPLIACIONES DE PLAZO TRAMITADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ANOTACIONES EN CUADERNO DE OBRA: |  | INICIO | N° ANOTACIÓN | FECHA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FINAL | N° ANOTACIÓN | FECHA |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL RESIDENTE DE OBRA: |  | CAUSA(SEGÚN LOS SUPESTOS DE LA DIRECTIVA): |  |  | EVENTO |  | INICIO EVENTO |  | TÉRMINO EVENTO: |  |
|  | DE LA SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA: |  | CAUSA(SEGÚN LOS SUPESTOS DE LA DIRECTIVA): |  |  | EVENTO |  | INICIO EVENTO |  | TÉRMINO EVENTO: |  |
|  | ES UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL |  |  | SI |  |  | NO |  |  |  |  |
|  | DOCUMENTOS DE OPINIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL RESIDENTE DE OBRA: |  | TIPO: |  |  | N° |  |  | FECHA: |  |  |
|  |  |  | EFECTOS |  |  |  |  |  | N° |  |  |
|  |  |  | PARTIDAS AFECTADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA: |  | TIPO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EFECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PARTIDAS AFECTADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PREGUNTAS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PREGUNTAS ESPECIFICAS |  |  |  |  |  |  |  | SI | NO | N/A |
|  | ¿Se tiene evidencias especificas de la ocurrencia de la causal? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿La causal es abierta? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿Se han afectado otras partidas no comprendidas en la Ruta Crítica? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OTRAS PREGUNTAS |  |  |  |  |  |  |  | SI | NO | N/A |
|  | ¿La ampliación de plazo presente puede acarrear mayores gastos generales para la obra? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota: La información registrada en el presente tiene el carácter de declaración jurada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lugar y fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Supervisión o Inspector de obra | Nombre y Apellidos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DNI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Registro CIP: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ANEXO 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informe Reprogramación de obra por Ampliación de plazo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.- Información General de la Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U.Ejecutora |  | Entidad: |  |  |  | Pliego |  |  | Estado de la obra: |  |  |  |  |
| Obra: |  |  |  |  |  |  | Código Unificado: |  | Código Infobras: |  |  |  |  |
| Ubicación: |  | Distrito: |  |  |  | Provincia: |  |  | Departamento: |  |  | Plazo de ejecución de obra |  |
| Inicio del Plazo de Obra: |  |  | Fin del Plazo de Obra: |  |  | Modalidad de Ejecución: |  |  | Obra Publica por Administración Directa |  |  |  |  |
| II.- Información General del Residente de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Resolución de Designación Residente o Contrato: |  | Monto S/ |  | Fecha Resolución / Suscripción del Contrato Residencia: |  | Fecha de inicio del plazo de servicio |  |  | Fecha de término del Plazo de Servicio |  |  |  |  |
| Residente |  |  |  |  |  |  | DNI |  | N° CIP/CAP |  |  |  |  |
| III.- Información General del Inspector/Supervisor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Resolución de Designación Inspector o Contrato de Supervisión: |  | Monto S/ |  | Fecha Resolución/ Suscripción del Contrato Supervisión: |  | Fecha de inicio del plazo de servicio |  |  | Fecha de término del Plazo de Servicio |  |  |  |  |
| Supervisor o Inspector de Obra (Según corresponda) |  |  |  |  |  |  | DNI |  | N°CIP/CAP |  |  |  |  |
| IV.- INFORME RESPECTO A: REPROGRAMACIÓN POR AMPLIACIÓN DE PLAZO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.A. REPROGRAMACIÓN POR AMPLIACIONES DE PLAZO TRAMITADA Y APROBADA POR LA ENTIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° de Reprogramación aprobadas |  | Documento de aprobación |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.B. REPROGRAMACIÓN POR AMPLIACIONES DE PLAZO N°…. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL RESIDENTE DE OBRA: |  | TIPO: |  |  | N° | FECHA: |  |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS DE OPINIÓN: |  |  | AVANCE PROGRAMADO | AVANCE REAL | N.A. PROGRAMADO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL RESIDENTE: | PROPUESTA DE CRONOGRAMA | ESTADO PARTIDAS CRITICA PROGRAMACIÓN VIGENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ESTADO OTRAS PARTIDAS SEGÚN PROGRAMACIÓN VIGENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | REPROGRAMACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ESTADO OTRAS PARTIDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NUEVO PLAZO OTORGADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE LA SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA: |  |  | TIPO: |  | N° |  |  | FECHA |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS DE OPINIÓN: |  |  |  | AVANCE P. | AVANCE REAL | N.A. PROGRAMADO |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA: | PROPUESTA DE CRONOGRAMA | ESTADO PARTIDAS CRITICA PROGRAMACIÓN VIGENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ESTADO OTRAS PARTIDAS SEGÚN PROGRAMACIÓN VIGENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | REPROGRAMACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ESTADO OTRAS PARTIDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NUEVO PLAZO OTORGADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NUEVO PLAZO |  | NUEVO PLAZO OTORGADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS PREGUNTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Existe otras partidas no afectadas según el programa vigente? |  |  | SI |  | NO |  |  | N/A |  |  |  |  |  |
| (detalle cuales son) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota: La información registrada en el presente tiene carácter de declaración jurada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lugar y fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inspector o Supervisor | Nombre y Apellidos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DNI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Registro CIP: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ANEXO 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informe Mayores gastos generales por ampliación de plazo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.- Información General de la Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U.Ejecutora |  | Entidad: |  |  |  | Pliego |  | Estado de la obra: |  |  |  |  |
| Obra: |  |  |  |  |  | Código Unificado: |  | Código Infobras: |  |  |  |  |
| Ubicación: |  | Distrito: |  |  |  | Provincia: |  | Departamento: |  | Plazo de ejecución de obra |  |  |
| Inicio del Plazo de Obra: |  |  | Fin del Plazo de Obra: |  |  | Modalidad de Ejecución: |  | Obra Publica por Administración Directa |  |  |  |  |
| II.- Información General del Residente de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Resolución de Designación Residente o Contrato: |  | Monto S/ |  | Fecha Resolución / Suscripción del Contrato Residencia: |  | Fecha de inicio del plazo de servicio |  | Fecha de término del Plazo de Servicio |  |  |  |  |
| Residente |  |  |  |  |  | DNI |  | N° CIP/CAP |  |  |  |  |
| III.- Información General del Inspector o Supervisor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Resolución de Designación Inspector o Contrato de Supervisión: |  | Monto S/ |  | Fecha Resolución/ Suscripción del Contrato Supervisión: |  | Fecha de inicio del plazo de servicio |  | Fecha de término del Plazo de Servicio |  |  |  |  |
| Supervisor o Inspector de Obra (Según corresponda) |  |  |  |  |  | DNI |  | N°CIP/CAP |  |  |  |  |
| IV. INFORME RESPECTO a: Mayores Gastos Generales por Ampliación de Plazo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.A. Mayores Gastos Generales Aprobados por la Entidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ampliación de plazo N° | Plazo Otorgado (d.c) | Documento de Aprobación | N° de documento de Aprobación | Fecha de Documento de aprobación | MGG S/ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V.B. Mayores Gastos Generales en trámite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ampliación de plazo N°… | Plazo Otorgado (d.c) | Documento de Aprobación | N° de Documento de Aprobación | Fecha de Documento de Aprobación | Requerimiento de Mayores Gastos Generales (Residente) |  |  |  | Conformidad de Mayores Gastos Generales (Supervisor de obra) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Documento | N° de Documento de requerimiento | Fecha | Monto (con I.G.V.) S/ | Documento | N° de Documento de requerimiento | Fecha | Monto |
| PREGUNTAS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREGUNTAS ESPECIFICAS |  |  |  |  |  |  |  | SI |  | NO |  | N/A |
| ¿Se cumplieron los Procedimientos y plazos previstos en la Directiva para la tramitación de la ampliación de plazo torgada? |  |  |  |  |  |  | RESIDENTE: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SUPERVISOR/INSPECTOR: |  |  |  |  |  |
| ¿En el caso de paralización de obra, están los gastos generales variables debidamente acreditados, de aquellos conceptos que forman parte de la estructura de los gastos generales variables del Expediente Técnico de obra? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREGUNTAS GENERALES: |  |  |  |  |  |  |  | SI |  | NO |  | N/A |
| ¿Se adjunta la documentación sustentatoria? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota: La información registrada en el presente tiene el carácter de declaración jurada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar y fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Supervisor o Inspector de obra | Nombre y Apellidos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DNI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Registro CIP: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ANEXO 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informe de Cronograma actualizado de obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.- Información General de la Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U.Ejecutora |  | Entidad: |  |  |  | Pliego |  | Estado de la obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra: |  |  |  |  |  | Código Unificado: |  | Código Infobras: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ubicación: |  | Distrito: |  |  |  | Provincia: |  | Departamento: |  | Plazo de ejecución de obra |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inicio del Plazo de Obra: |  |  | Fin del Plazo de Obra: |  |  | Modalidad de Ejecución: |  | Obra Publica por Administración Directa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.- Información General del Residente de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Resolución de Designación Residente o Contrato: |  | Monto S/ |  | Fecha Resolución / Suscripción del Contrato Residencia: |  | Fecha de inicio del plazo de servicio |  | Fecha de término del Plazo de Servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residente |  |  |  |  |  | DNI |  | N° CIP/CAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.- Información General del Inspector/Supervisor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Resolución de Designación Inspector o Contrato de Supervisión: |  | Monto S/ |  | Fecha Resolución/ Suscripción del Contrato Supervisión: |  | Fecha de inicio del plazo de servicio |  | Fecha de término del Plazo de Servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Supervisor o Inspector de Obra (Según corresponda) |  |  |  |  |  | DNI |  | N°CIP/CAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. INFORME RESPECTO A: PROGRAMA ACTUALIZADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.A. PROGRAMA ACTUALIZADO TRAMITADO Y APROBADO POR LA ENTIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa Actualizado N° | Atraso (Porcentaje) | Atraso (d.c.) | Documento de Aprobación | N° | Fecha | Afectación de la Ruta Crítica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.B. PROGRAMA ACTUALIZADO EN TRÁMITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requerimiento de Programa Actualizado: | ENTIDAD | DOCUMENTO |  |  |  |  | N° |  |  | FECHA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUPERVISOR/INSPECTOR | DOCUMENTO |  |  |  |  | N° |  |  | FECHA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Del Residente de Obra: | Causa: |  |  |  |  | EVENTO |  | INICIO EVENTO: |  |  |  |  | TÉRMINO EVENTO: |  |  |  |  |  |
| De la Supervisor o Inspector de obra: | Causa: |  |  |  |  | EVENTO |  | INICIO EVENTO: |  |  |  |  | TÉRMINO EVENTO: |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS DE OPINIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL RESIDENTE: | TIPO: |  |  |  | N° |  |  |  | FECHA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atraso real (Porcentaje) |  | Atraso real (d.c) |  | Programa Actualizado |  | Técnica de programación |  | Afecta la Ruta Crítica |  |  | Días de afectación a la ruta crítica |  |  |  |  |  |  |
| DE LA SUPERVISIÓN: | TIPO: |  |  |  | N° |  |  |  | FECHA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atraso real (Porcentaje) |  | Atraso real (d.c) |  | Conformidad del Programa Actualizado |  | Programa Actualizado |  | Técnica de programación |  |  | Días de afectación a la ruta crítica |  |  |  |  |  |  |
| PREGUNTAS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREGUNTAS ESPECIFICAS |  |  |  |  |  |  | SI |  | NO |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| ¿Se cumplieron los Procedimientos y plazos previstos en la tramitación de la Aprobación del Cronograma Reprogramado de obra? |  |  |  |  |  | RESIDENTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUPERVISOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Se cuenta con el Programa CPM respectivo? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se cuenta con el Calendario de avance de obra valorizado, de adquisición de materiales e insumos, ¿y de utilización de equipos? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Se han asignado los riesgos y determinado sus impactos? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Se han reprogramado solamente las partidas afectadas? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿La secuencia de las apartidas de trabajo corresponden a la lógica constructiva establecida en el E.T.O? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PREGUNTAS GENERALES: |  |  |  |  |  |  | SI |  | NO |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| ¿Se adjunta la documentación sustentatoria? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota: La información registrada en el presente tiene el carácter de declaración jurada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar y fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Supervisor o Inspector de obra | Nombre y Apellidos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DNI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Registro CIP: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ANEXO 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informe de aprobación de modificaciones significativas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.- Información General de la Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U.Ejecutora |  | Entidad: |  |  |  |  |  |  | Pliego |  | Estado de la obra: |  |  |  |
| Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  | Código Unificado: |  | Código Infobras: |  |  |  |
| Ubicación: |  | Distrito: |  |  |  |  |  |  | Provincia: |  | Departamento: |  | Plazo de ejecución de obra |  |
| Inicio del Plazo de Obra: |  |  |  | Fin del Plazo de Obra: |  |  |  |  | Modalidad de Ejecución: |  | Obra Publica por Administración Directa |  |  |  |
| II.- Información General del Residente de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Resolución de Designación Residente o Contrato: |  | Monto S/ |  |  | Fecha Resolución / Suscripción del Contrato Residencia: |  |  |  | Fecha de inicio del plazo de servicio |  | Fecha de término del Plazo de Servicio |  |  |  |
| Residente |  |  |  |  |  |  |  |  | DNI |  | N° CIP/CAP |  |  |  |
| III.- Información General del Inspector/Supervisor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Resolución de Designación Inspector o Contrato de Supervisión: |  | Monto S/ |  |  | Fecha Resolución/ Suscripción del Contrato Supervisión: |  |  |  | Fecha de inicio del plazo de servicio |  | Fecha de término del Plazo de Servicio |  |  |  |
| Supervisor o Inspector de Obra (Según corresponda) |  |  |  |  |  |  |  |  | DNI |  | N°CIP/CAP |  |  |  |
| IV. Información sobre la prestación de obra en trámite: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N°de Prestación Adicional: | N° Asiento Cuaderno de Obra: | Fecha Asiento en C.O. | % de Incidencia acumulado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI.a. Sustento de la necesidad de la prestación adicional: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resumen de la deficiencia del expediente técnico que genera la modificacion (Anotado en CO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resumen del riesgo que generó la modificacion (Anotado en CO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resumen del informe técnico que sustente la posición del supervisor y/o inspector de obra sobre la necesidad de la moficacion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° informe técnico supervisor y/o inspector |  |  |  | Fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Causas | ¿Deficiencias del expediente técnico?: |  | Comentario: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿Aplicación de procesos constructivos inadecuados? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ineficiencia en la gestión de la ejecución de la obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vl.b. Conformidad del expediente técnico del adicional de obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presupuesto Adicional de Obra | Costo Directo (S/): |  | Comentario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gastos Generales Variables: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gastos Generales Directos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Costo Total (S/): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Incidencia (%) respecto al monto del presupuesto de obra o viabilidad del PI o IOARR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criterio |  | Si | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.- La solución técnica planteada, comprende a los trabajos no considerados en el expediente técnico de obra y que resultan indispensables y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- Corresponde a una prestación adicional de obra de carácter de emergencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.- Se adjunta el análisis de los gastos generales del presupuesto adicional: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nota: La información registrada en el presente tiene el carácter de declaración jurada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar y fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Supervisor o Inspector de obra | Nombre y Apellidos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DNI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Registro CIP: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ANEXO 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Informe de aprobación de mayores metrados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I.- Información General de la Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U.Ejecutora |  | Entidad: |  |  |  |  |  |  | Pliego |  |  | Estado de la obra: |  |  |  |  |
|  | Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  | Código Unificado: |  |  | Código Infobras: |  |  |  |  |
|  | Ubicación: |  | Distrito: |  |  |  |  |  |  | Provincia: |  |  | Departamento: |  |  | Plazo de ejecución de obra |  |
|  | Inicio del Plazo de Obra: |  |  |  | Fin del Plazo de Obra: |  |  |  | Modalidad de Ejecución: |  |  |  | Obra Publica por Administración Directa |  |  |  |  |
|  | II.- Información General del Residente de Obra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Resolución de Designación Residente o Contrato: |  | Monto S/ |  |  |  | Fecha Resolución / Suscripción del Contrato Residencia: |  | Fecha de inicio del plazo de servicio |  |  |  | Fecha de término del Plazo de Servicio |  |  |  |  |
|  | Residente |  |  |  |  |  |  |  |  | DNI |  |  | N° CIP/CAP |  |  |  |  |
|  | III.- Información General del Inspector/Supervisor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Resolución de Designación Inspector o Contrato de Supervisión: |  | Monto S/ |  |  |  | Fecha Resolución/ Suscripción del Contrato Supervisión: |  | Fecha de inicio del plazo de servicio |  |  |  | Fecha de término del Plazo de Servicio |  |  |  |  |
|  | Supervisor o Inspector de Obra (Según corresponda) |  |  |  |  |  |  |  |  | DNI |  |  | N°CIP/CAP |  |  |  |  |
|  | IV. Estado de los mayores metrados aprobados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N° | Partida | Descripción |  | Monto Total |  | % Incidencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V.- Sustento de la necesidad de los mayores metrados en trámite de aprobación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sustento de que los mayores metrados en trámite de aprobación son indispensables para cumplir con la finalidad del proyecto (según Residente de obra): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Causas | Replanteo: |  |  | Comentarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cuantifiación real: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N° Asiento de Cuaderno Obra (Residente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fecha de Asiento Cuaderno Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sustento de que los mayores metrados en trámite de aprobación son indispensables para cumplir con la finalidad del proyecto (según SO o IO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N° informe de aprobación del mayor metrado (Supervisor/Inspector) |  |  |  | Fecha del informe técnico (Supervisor/Inspector): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VI.- Cuantificación de los mayores metrados en trámite de aprobación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Partidas |  |  | U. Medida |  | Precio Unitario (S/) | Expediente Técnico de Obra |  |  |  | Acumulado Anterior de mayor metrado aprobados |  |  | Mayor metrado en trámite de Aprobación |  |  |  |
|  | Item o Código de partida | Descripción |  |  |  |  | Cantidad | Precio Parcial (S/) | Cantidad |  |  | Precio Parcial (S/) | Cantidad |  | Precio Parcial (S/) |  |  |
|  |  |  | Costo Directo (S/): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gastos Generales Variables: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gastos Generales Directos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Costo Total (S/): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Incidencia respecto al monto del presupuesto inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota: La información registrada en el presente tiene el carácter de declaración jurada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lugar y fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Supervisor o Inspector de obra | Nombre y Apellidos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DNI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Registro CIP: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO N° 20

INFORME DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DE OBRA

- MEMORIA DESCRIPTIVA DATOS GENERALES

| Declaratoria de viabilidad del Proyecto de Inversión |  |
| --- | --- |
| Horizonte del Proyecto de Inversión |  |
| Código Único de Inversiones - CUI |  |
| N° de Resolución que aprueba el Expediente Técnico de Obra |  |

  - DATOS PRESUPUESTALES

| PRESUPUESTO DEL AÑO 20…. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sector |  |
| 2 | Pliego |  |
| 3 | Unidad ejecutora de inversiones – UEI |  |
| 4 | Categoría presupuestal |  |
| 5 | Programa presupuestal |  |
| 6 | Proyecto |  |
| 7 | Meta |  |
| 8 | Fuente financiamiento |  |
| 9 | Presupuesto asignado |  |
| 10 | Categoría de gasto |  |
| 11 | Grupo genérico de gasto |  |

  - UBICACIÓN FÍSICA

| Localidad |  |
| --- | --- |
| Distrito |  |
| Provincia |  |
| Región |  |

  - EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO

| PRESUPUESTO | AÑO … (1) | AÑO … (2) | AÑO … (3) | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMADO |  |  |  |  |
| EJECUTADO |  |  |  |  |
| DIF. EJEC. PPTAL |  |  |  |  |

  - TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

| Fecha de inicio |  |
| --- | --- |
| Fecha de conclusión |  |
| Paralizaciones |  |
| Ejecución total | días |

  - RESPONSABLES

| Elaboración del Expediente Técnico de obra |  |
| --- | --- |
| Responsable de la aprobación Técnico de Obra |  |
| N° de resolución de aprobación Expediente Técnico de Obra |  |
| Oficina de Obras por Administración Directa - OAD |  |
| Residente de Obra |  |
| Responsable de la Supervisión o Inspección |  |

(*) Adjuntar documentos de designación

  - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Describir la ejecución del Proyecto de Inversión por componentes y presupuesto, así como los avances físicos logrados.

  - ANTECEDENTES

Señalar si el Proyecto es nuevo o su ejecución es continuación de años anteriores según el Horizonte del Proyecto, y en cuyo caso debe precisarse las Metas obtenidas por cada Ejercicio Presupuestal, existencia de saldo de materiales u ordenes de servicio pendientes de ejecución, refrendada por la documentación correspondiente.

  - OBJETIVOS LOGRADOS

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción real de las partidas ejecutadas.

- EVALUACIÓN DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA – FINANCIERA

  - Grado de Cumplimiento de Metas

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA | UNIDAD MEDIDA | METRADOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | SALDO |
| A. | EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL |  |  |  |  |  |
| B. | EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL - MAYORES METRADOS |  |  |  |  |  |
| C. | EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL - PARTIDAS NUEVAS |  |  |  |  |  |
| D. | DEDUCTIVO VINCULANTE T NO VINCULANTE |  |  |  |  |  |

  - Metrados Finales de Obra

| ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNID. | ANCHO | ALTO | LARGO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |

  - Valorización Final del Proyecto ejecutado

| ITEMS | DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA | UNDIAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO | PROGRAMADO |  | EJECUTADO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CANTIDAD | PARCIAL | CANTIDAD | PARCIAL |
| A. | EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL |  |  |  |  |  |  |
|  | Relación de las partidas programadas y realmente ejecutadas |  |  |  |  |  |  |
|  | SUB TOTAL COSTO DIRECTO | S/. |  |  |  |  |  |
|  | G. Generales (%) | S/. |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL COSTO DE OBRA | S/. |  |  |  |  |  |
|  | G. Supervisión (%) | S/. |  |  |  |  |  |
|  | G. Liquidación (%) | S/. |  |  |  |  |  |
|  | G. Seguimiento y monitoreo (%) | S/. |  |  |  |  |  |
|  | G. Expediente técnico (%) | S/. |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL VALORIZADO | S/. |  |  |  |  |  |
| B. | EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL - MAYORES METRADOS |  |  |  |  |  |  |
|  | Relación de las partidas realmente ejecutadas |  |  |  |  |  |  |
|  | SUB TOTAL COSTO DIRECTO | S/. |  |  |  |  |  |
|  | G. Generales (%) | S/. |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL COSTO DE OBRA | S/. |  |  |  |  |  |
|  | G. Supervisión (%) | S/. |  |  |  |  |  |
|  | G. Liquidación (%) | S/. |  |  |  |  |  |
|  | G. Seguimiento y monitoreo (%) | S/. |  |  |  |  |  |
|  | G. Expediente técnico (%) | S/. |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL VALORIZADO | S/. |  |  |  |  |  |
| C. | PARTIDAS NUEVAS |  |  |  |  |  |  |
|  | Relación de las partidas realmente ejecutadas |  |  |  |  |  |  |
|  | SUB TOTAL COSTO DIRECTO | S/. |  |  |  |  |  |
|  | G. Generales (%) | S/. |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL COSTO DE OBRA | S/. |  |  |  |  |  |
|  | G. Supervisión (%) | S/. |  |  |  |  |  |
|  | G. Liquidación (%) | S/. |  |  |  |  |  |
|  | G. Seguimiento y monitoreo (%) | S/. |  |  |  |  |  |
|  | G. Expediente técnico (%) | S/. |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL VALORIZADO | S/. |  |  |  |  |  |
| D. | DEDUCTIVO (VINCULANTE Y NO VINCULANTE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Relación de las partidas realmente ejecutadas |  |  |  |  |  |  |
|  | SUB TOTAL COSTO DIRECTO | S/. |  |  |  |  |  |
|  | G. Generales (%) | S/. |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL COSTO DE OBRA | S/. |  |  |  |  |  |
|  | G. Supervisión (%) | S/. |  |  |  |  |  |
|  | G. Liquidación (%) | S/. |  |  |  |  |  |
|  | G. Seguimiento y monitoreo (%) | S/. |  |  |  |  |  |
|  | G. Expediente técnico (%) | S/. |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL VALORIZADO | S/. |  |  |  |  |  |

  - Resumen de Valorización

| ITEMS | DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO | PROGRAMADO |  | EJECUTADO |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CANTIDAD | PARCIAL | CANTIDAD | PARCIAL |  |
| A. | SUB TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | SUB TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUB TOTAL COSTO DIRECTO | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  | SUB TOTAL COSTO INDIRECTO | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  | G. Generales (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  | G. Supervisión (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  | G. Liquidación (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  | G. Seguimiento y monitoreo (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  | G. Expediente técnico (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL VALORIZADO | S/. |  |  |  |  |  |  |

- EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| TT | G | SG | ESP | DESCRIPCIÓN DE GASTO/DENOMINACIÓN | COSTO DIRECTO | COSTO INDIRECTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | GASTOS GENERALES | GASTOS SUPERVICIÓN | GASTOS LIQUIDACIÓN | GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO | GASTOS EXPEDIENTE TÉCNICO | T M |
| COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | TT. Tipo de Transacción G: Genérica de Gasto SG: Sub Genérica de Gasto EG: Especifica del Gasto |  |  |  | COSTO DIRECTO |  |  |  | S/. |  |  |
|  |  |  |  |  | COSTO DIRECTO |  |  |  | S/. |  |  |
|  |  |  |  |  | Gastos Generales (%) |  |  |  | S/. |  |  |
|  |  |  |  |  | Gastos de Supervisión (%) |  |  |  | S/. |  |  |
|  |  |  |  |  | Gastos de Liquidación (%) |  |  |  | S/. |  |  |
|  |  |  |  |  | Gastos de Seguimiento y Monitoreo (%) |  |  |  | S/. |  |  |
|  |  |  |  |  | Gastos de elaboración de Expediente Técnico (%) |  |  |  | S/. |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | S/. |  |  |
| (*) EL CUADRO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO SERA DE ACUERDO AL TIPO DE PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Resumen de ejecución de Presupuesto Analítico

  - Ejecución Detallado de Gastos con Cargo al Presupuesto del Proyecto de Inversión

| ITEM | REGISTRO DE SIAF | PARTIDA ESPECIFICA | DOCUMENTO |  |  |  | RAZÓN SOCIAL DE PROVEEDOR | DETALLE DE GASTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE S/ | REVERSI O REBA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C/P | FECHA | CLASE | N° |  |  | MEDIDA |  | UNITARIO |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL S/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCENTUAL (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Consolidado por Tipo de Costos del Proyecto de Inversión

| ITEM | REGISTRO DE SIAF | PARTIDA ESPECIFICA | DOCUMENTO |  |  | DETALLE DE GASTO | IMPORTE COSTO DIRECTO (A) | COSTO INDIRECTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C/P | CLASE | N° |  |  | GASTOS GENERALES | GASTOS SUPERVISIÓN | GASTOS LIQUIDACIÓN | GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO | GASTOS EXPEDIEN. TÉCNIC. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (S/) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORCENTAJE (%) |  |  |  |  |  |  | % | % | % | % | % | % |

  - Relación Valorizada de Insumos Utilizados Adquiridos para el Proyecto

COSTOS DIRECTOS

| COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | C/P | DETALLE | JORNAL | DÍAS TRABAJADAS | P.U. | IMPORTE | P.E. | REGISTRO SIAF |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB - TOTAL 0.00 |  |  |  |  |  |  |

| COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | C/P | DETALLE | U.M. | DÍAS TRABAJADAS | P.U. | TOTAL | P.E. | REGISTRO SIAF |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB - TOTAL 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | C/P | DETALLE | U.M. | CANTIDAD | P.U. | TOTAL | P.E. | REGISTRO SIAF |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB - TOTAL 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | C/P | DETALLE | U.M. | CANTIDAD | P.U. | TOTAL | P.E. | REGISTRO SIAF |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB - TOTAL 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

COSTOS INDIRECTOS

| GASTOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | C/P | DETALLE | U.M | CANTIDAD | P.U. | TOTAL | P.E. | REGISTRO SIAF |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB - TOTAL 0.00 |  |  |  |  |  |  |

| GASTOS DE SUPERVISIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | C/P | DETALLE | U.M | CANTIDAD | P.U. | TOTAL | P.E. | REGISTRO SIAF |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB - TOTAL 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | C/P | DETALLE | U.M | CANTIDAD | P.U. | TOTAL | P.E. | REGISTRO SIAF |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB - TOTAL 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | C/P | DETALLE | U.M | CANTIDAD | P.U. | TOTAL | P.E. | REGISTRO SIAF |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB - TOTAL 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

RESUMEN

| COSTOS | DETALLE | IMPORTES TOTALES |
| --- | --- | --- |
| DIRECTOS | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL |  |
|  | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES |  |
|  | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS |  |
|  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |  |
| INDIRECTOS | GASTOS GENERALES |  |
|  | GASTOS DE SUPERVISIÓN |  |
|  | GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO |  |
|  | GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO |  |
|  | TOTAL COSTOS EJECUTADOS | S/0.00 |

  - Balance de la Ejecución Presupuestal por Tipo de Costo

| COSTOS | DETALLE | PRESUPUESTO |  | MAYOR COSTO | MENOR COSTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PROGRAMADO (*) | EJECUTADO |  |  |
| DIRECTOS | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL |  |  |  |  |
|  | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES |  |  |  |  |
|  | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS |  |  |  |  |
|  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |  |  |  |  |
| COSTOS | DETALLE | PRESUPUESTO |  | MAYOR COSTO | MENOR COSTO |
|  |  | PROGRAMADO (*) | EJECUTADO |  |  |
| INDIRECTOS | GASTOS GENERALES |  |  |  |  |
|  | GASTOS DE SUPERVISIÓN |  |  |  |  |
|  | GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO |  |  |  |  |
|  | GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO |  |  |  |  |
| TOTAL (S/) |  |  |  |  |  |

(*) Opcional de acuerdo al tipo de proyecto

  - Conciliación de Ejecución Presupuestal y Patrimonial del Proyecto (*)

| LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL |  |  |  | LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA ESPECIFICA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE TOTAL |  | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCIÓN | IMPORTE TOTAL |
| 2.6.2 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 0 |  | 1501 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 0 |
|  | TOTAL (S/) | 0 |  |  | TOTAL (S/) | 0 |

  - Cuadro entre Partidas

| PARTIDAS | CONCEPTO | EJECUCIÓN DEL GASTO APROBADO | EJECUCIÓN DEL GASTOS EJECUTADO | EJECUCIÓN DEL GASTO DIFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL (S/) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

  - Costo de Inversión

| PRESUPUESTO ANALÍTICO APROBADO | S/ | 0.00 |
| --- | --- | --- |
| TRANSFERENCIA OTRAS OBRAS | S/ | 0.00 |
| PRESUPUESTO ANALÍTICO QUE NO CORRESPONDE | S/ | 0.00 |
| SALDO DE MATERIALES | S/ | 0.00 |
| COSTO DE INVERSIÓN | S/ | 0.00 |

- EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| DESCRIPCIÓN | LIQUIDACIÓN FINANCIERA | % | LIQUIDACIÓN TÉCNICA | % | DIFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |
| COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  |  |
| TOTAL (S/) |  |  |  |  |  |

- COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS

Comentar lo concerniente a datos Generales del Proyecto de Inversión ejecutado.

- Liquidación Técnica

  - Comentarios

  - Conclusiones

  - Recomendaciones o Sugerencias

- Liquidación Financiera

- Comentarios

- Conclusiones

- Recomendaciones o Sugerencias

- Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones en forma general del Proyecto de Inversión

(Indicar el Importe que se está liquidando para ser insertado en la parte resolutiva de la Resolución de Liquidación Técnica - Financiera, y si existen deductivos de la misma forma, a fin de que el área correspondiente de la Entidad, tome en consideración este ítem en el proceso de Transferencia del Proyecto de Inversión al sector respectivo).

  - Nota: los cuadernos y demás acápites de este informe son desarrollados en completo en sus respectivos formatos de Excel, por lo que en este documento se colocará los resúmenes de cada cuadro e indicar que se encuentra dentro de os anexos del presente documento.

  - Preliminarmente, este documento es elaborado por el residente de obra y validado por el inspector o supervisor, y finalmente es suscrito por los miembros del comité en señal de aprobación y conformidad.

  - Adjuntar el acta de culminación de obra acorde al anexo 22 de la presente directiva

Es cuanto informo a usted, para ……………………………………………………………….

Pichari, …… de	de 20….

| Ing. Presidente del Comité CIP N° ….............. | CPC Miembro del Comité N° Colegiatura….............. |
| --- | --- |
| _________________________ Ing. Miembro del Comité CIP N° …...................... |  |
| _________________________ Residente de obra Miembro del Comité CIP/CAP N° …...................... | _________________________ Inspector / Supervisor de obra Miembro del Comité CIP/CAP N° …...................... |

| ANEXO 20 - LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  |
| EJECUTA |  |  |  |  | RESIDENTE DE OBRA |  |  |
| MOD. EJEC. |  |  |  |  | PRESUPUESTO FINAL |  |  |
| CUI |  |  |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  |
|  | PARTIDA | DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA | UNIDAD MEDIDA | METRADOS |  |  |  |
|  |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | % | SALDO |
|  | A. | EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL |  |  |  |  |  |
|  | B. | EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL - MAYORES METRADOS |  |  |  |  |  |
|  | C. | EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL - PARTIDAS NUEVAS |  |  |  |  |  |
|  | D. | DEDUCTIVO VINCULANTE T NO VINCULANTE |  |  |  |  |  |

| ANEXO 20 - LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. METRADOS FINALES DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  |
| EJECUTA |  |  |  |  | RESIDENTE DE OBRA |  |  |
| MOD. EJEC. |  |  |  |  | PRESUPUESTO FINAL |  |  |
| CUI |  |  |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  |
|  | PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNID. | ANCHO | ALTO | LARGO | TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |

| ANEXO 20 - LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. VALORIZACIÓN FINAL DE LA OBRA EJECUTADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  |  |  |
| EJECUTA |  |  |  |  | RESIDENTE DE OBRA |  |  |  |  |
| MOD. EJEC. |  |  |  |  | PRESUPUESTO FINAL |  |  |  |  |
| CUI |  |  |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  |  |  |
|  | ITEMS | DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO | PROGRAMADO |  | EJECUTADO |  | % |
|  |  |  |  |  | CANTIDAD | PARCIAL | CANTIDAD | PARCIAL |  |
|  | A. | EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Relación de las partidas programadas y realmente ejecutadas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB TOTAL COSTO DIRECTO | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Generales (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL COSTO DE OBRA | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Supervisión (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Liquidación (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Seguimiento y monitoreo (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Expediente técnico (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL VALORIZADO | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  | B. | EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL - MAYORES METRADOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Relación de las partidas realmente ejecutadas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB TOTAL COSTO DIRECTO | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Generales (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL COSTO DE OBRA | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Supervisión (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Liquidación (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Seguimiento y monitoreo (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Expediente técnico (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL VALORIZADO | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  | C. | EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL - PARTIDAS NUEVAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Relación de las partidas realmente ejecutadas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB TOTAL COSTO DIRECTO | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Generales (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL COSTO DE OBRA | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Supervisión (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Liquidación (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Seguimiento y monitoreo (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Expediente técnico (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL VALORIZADO | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  | D. | DEDUCTIVO (VINCULANTE Y NO VINCULANTE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Relación de las partidas realmente ejecutadas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB TOTAL COSTO DIRECTO | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Generales (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL COSTO DE OBRA | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Supervisión (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Liquidación (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Seguimiento y monitoreo (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Expediente técnico (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL VALORIZADO | S/. |  |  |  |  |  |  |

| ANEXO 20 - LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 RESUMEN DE VALORIZACIÓN FINAL DE LA OBRA EJECUTADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  |  |  |
| EJECUTA |  |  |  |  | RESIDENTE DE OBRA |  |  |  |  |
| MOD. EJEC. |  |  |  |  | PRESUPUESTO FINAL |  |  |  |  |
| CUI |  |  |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  |  |  |
|  | ITEMS | DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO | PROGRAMADO |  | EJECUTADO |  | % |
|  |  |  |  |  | CANTIDAD | PARCIAL | CANTIDAD | PARCIAL |  |
|  | A. | EXPEDIENTE TECNICO INICIAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B. | EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB TOTAL COSTO DIRECTO | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Generales (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL COSTO DE OBRA | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Supervisión (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Liquidación (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Seguimiento y monitoreo (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Expediente técnico (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL VALORIZADO | S/. |  |  |  |  |  |  |

| ANEXO 20 - LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  |  |  |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  |  |  |  |
| EJECUTA |  |  |  |  |  |  |  | RESIDENTE DE OBRA |  |  |  |  |  |
| MOD. EJEC. |  |  |  |  |  |  |  | PRESUPUESTO FINAL |  |  |  |  |  |
| CUI |  |  |  |  |  |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  |  |  |  |
|  | TT | G | SG | ESP | DESCRIPCIÓN DE GASTO/DENOMINACIÓN | COSTO DIRECTO | COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | SUB-TOTAL MONTO S/ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | GASTOS GENERALES | GASTOS SUPERVICIÓN | GASTOS LIQUIDACIÓN | GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO | GASTOS EXPEDIENTE TÉCNICO |  |  |
|  | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | G |  |  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (*) |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
|  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | COSTO DIRECTO |  |  |  | S/. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Gastos Generales (%) |  |  |  | S/. |  |  |  |
|  |  | TT. | Tipo de Transacción |  |  | COSTO DE OBRA |  |  |  | S/. |  |  |  |
|  |  | G: | Genérica de Gasto |  |  | Gastos de Supervisión (%) |  |  |  | S/. |  |  |  |
|  |  | SG: | Sub Genérica de Gasto |  |  | Gastos de Liquidación (%) |  |  |  | S/. |  |  |  |
|  |  | EG: | Especifica del Gasto |  |  | Gastos de Seguimiento y Monitoreo (%) |  |  |  | S/. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Gastos de elaboración de Expediente Técnico (%) |  |  |  | S/. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | S/. |  |  |  |
| (*) EL CUADRO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO SERA DE ACUERDO AL TIPO DE PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ANEXO 20 - LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 EJECUCIÓN DETALLADA DE GASTOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  |  |
| EJECUTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESIDENTE DE OBRA |  |  |  |
| MOD. EJEC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PRESUPUESTO FINAL |  |  |  |
| CUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  |  |
|  | ITEM | REGISTRO DE SIAF | PARTIDA ESPECIFICA | DOCUMENTO |  |  |  | RAZÓN SOCIAL DE PROVEEDOR | DETALLE DE GASTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE S/ | REVERSIONES O REBAJAS | IMPORTE TOTAL |
|  |  |  |  | C/P | FECHA | CLASE | N° |  |  | MEDIDA |  | UNITARIO |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL S/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PORCENTUAL (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ANEXO 20 - LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 CONSOLIDADO POR TIPO DE COSTOS DE LA OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  |  |  |
| EJECUTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESIDENTE DE OBRA |  |  |  |
| MOD. EJEC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PRESUPUESTO FINAL |  |  |  |
| CUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  |  |
|  | ITEM | REGISTRO DE SIAF | PARTIDA ESPECIFICA | DOCUMENTO |  |  | DETALLE DE GASTO | IMPORTE COSTO DIRECTO (A) | COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | IMPORTE COSTO INDIRECTO (B) | IMPORTE TOTAL (A+B) |
|  |  |  |  | C/P | CLASE | N° |  |  | GASTOS GENERALES | GASTOS SUPERVISIÓN | GASTOS LIQUIDACIÓN | GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITO-REO | GASTOS EXPEDIENTE TÉCNICO |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | TOTAL (S/) |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | PORCENTAJE (%) |  |  |  |  |  |  | % | % | % | % | % | % | % | % |

| ANEXO 20 - LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 RELACIÓN VALORIZADA DE INSUMOS UTILIZADOS ADQUIRIDOS PARA LA OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EJECUTA |  |  |  |  |  | RESIDENTE DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOD. EJEC. |  |  |  |  |  | PRESUPUESTO FINAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUI |  |  |  |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I. COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ITEM | C/P | DETALLE | JORNAL |  | DÍAS TRABAJADAS |  | P.U. |  | IMPORTE |  | P.E. |  | REGISTRO SIAF |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUB - TOTAL 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ITEM | C/P | DETALLE | U.M. |  | DÍAS TRABAJADAS |  | P.U. |  | TOTAL |  | P.E. |  | REGISTRO SIAF |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUB - TOTAL 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ITEM | C/P | DETALLE | U.M. |  | CANTIDAD |  | P.U. |  | TOTAL |  | P.E. |  | REGISTRO SIAF |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUB - TOTAL 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ITEM | C/P | DETALLE | U.M. |  | CANTIDAD |  | P.U. |  | TOTAL |  | P.E. |  | REGISTRO SIAF |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUB - TOTAL 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. COSTO INDIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GASTOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ITEM | C/P | DETALLE | U.M |  | CANTIDAD |  | P.U. |  | TOTAL |  | P.E. |  | REGISTRO SIAF |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUB - TOTAL 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GASTOS DE SUPERVISIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ITEM | C/P | DETALLE | U.M |  | CANTIDAD |  | P.U. |  | TOTAL |  | P.E. |  | REGISTRO SIAF |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUB - TOTAL 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ITEM | C/P | DETALLE | U.M |  | CANTIDAD |  | P.U. |  | TOTAL |  | P.E. |  | REGISTRO SIAF |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUB - TOTAL 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ITEM | C/P | DETALLE | U.M |  | CANTIDAD |  | P.U. |  | TOTAL |  | P.E. |  | REGISTRO SIAF |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUB - TOTAL 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III. RESUMEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DETALLE | IMPORTES TOTALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DIRECTOS | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | INDIRECTOS | GASTOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GASTOS DE SUPERVISIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL COSTOS EJECUTADOS | S/0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ANEXO 20 - LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE OBRA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TIPO DE COSTO |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  |  |
| EJECUTA |  |  | RESIDENTE DE OBRA |  |  |  |
| MOD. EJEC. |  |  | PRESUPUESTO FINAL |  |  |  |
| CUI |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  |  |
|  | COSTOS | DETALLE | PRESUPUESTO |  | MAYOR COSTO | MENOR COSTO |
|  |  |  | PROGRAMADO (*) | EJECUTADO |  |  |
|  | DIRECTOS | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL |  |  |  |  |
|  |  | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES |  |  |  |  |
|  |  | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS |  |  |  |  |
|  |  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |  |  |  |  |
|  | COSTOS | DETALLE | PRESUPUESTO |  | MAYOR COSTO | MENOR COSTO |
|  |  |  | PROGRAMADO (*) | EJECUTADO |  |  |
|  | INDIRECTOS | GASTOS GENERALES |  |  |  |  |
|  |  | GASTOS DE SUPERVISIÓN |  |  |  |  |
|  |  | GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO |  |  |  |  |
|  |  | GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO |  |  |  |  |
|  | TOTAL (S/) |  |  |  |  |  |
|  | (*) Opcional de acuerdo al tipo de proyecto |  |  |  |  |  |

| ANEXO 20 - LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6 CONCILIACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y PATRIMONIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  |  |
| EJECUTA |  |  |  |  | RESIDENTE DE OBRA |  |  |  |
| MOD. EJEC. |  |  |  |  | PRESUPUESTO FINAL |  |  |  |
| CUI |  |  |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  |  |
|  | LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL |  |  |  | LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL |  |  |  |
|  | PARTIDA ESPECIFICA | DESCRIPCIÓN | IMPORTE TOTAL |  | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCIÓN | IMPORTE TOTAL |  |
|  | 2.6.2 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 0 |  | 1501 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 0 |  |
|  |  | TOTAL (S/) | 0 |  |  | TOTAL (S/) | 0 |  |
|  | (*) Opcional de acuerdo al tipo de proyecto |  |  |  |  |  |  |  |

| ANEXO 20 - LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE OBRA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7. CUADRO ENTRE PARTIDAS |  |  |  |  |  |
| OBRA |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  |
| EJECUTA |  |  | RESIDENTE DE OBRA |  |  |
| MOD. EJEC. |  |  | PRESUPUESTO FINAL |  |  |
| CUI |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  |
|  | PARTIDAS | CONCEPTO | EJECUCIÓN DEL GASTO APROBADO | EJECUCIÓN DEL GASTOS EJECUTADO | EJECUCIÓN DEL GASTO DIFERENCIA |
|  |  | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO |  |  |  |
|  |  | PERSONAL |  |  |  |
|  |  | BIENES |  |  |  |
|  |  | SERVICIOS |  |  |  |
|  |  | CANON Y SOBRE CANON |  |  |  |
|  |  | PERSONAL |  |  |  |
|  |  | BIENES |  |  |  |
|  |  | SERVICIOS |  |  |  |
|  |  | TOTAL (S/) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.8. COSTO DE LA INVERSIÓN |  |  |  |  |  |
|  |  | PRESUPUESTO ANALÍTICO APROBADO | S/ | 0.00 |  |
|  |  | TRANSFERENCIA OTRAS OBRAS | S/ | 0.00 |  |
|  |  | PRESUPUESTO ANALÍTICO QUE NO CORRESPONDE | S/ | 0.00 |  |
|  |  | SALDO DE MATERIALES | S/ | 0.00 |  |
|  |  | COSTO DE INVERSIÓN | S/ | 0.00 |  |

| ANEXO 20 - LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE OBRA. |
| --- |
| 5. EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  |  |
| EJECUTA |  |  | RESIDENTE DE OBRA |  |  |  |
| MOD. EJEC. |  |  | PRESUPUESTO FINAL |  |  |  |
| CUI |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN | LIQUIDACIÓN FINANCIERA | % | LIQUIDACIÓN TÉCNICA | % | DIFERENCIA |
|  | COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |
|  | COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL (S/) |  |  |  |  |  |

ANEXO N°21

DEFINICIONES PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Pare efectos de la presente directiva se considera las siguientes definiciones:

- BIM (Building Information Modeling): Es una metodología de trabajo colaborativo para la gestión de la información de una inversión pública, que hace uso de un modelo de información creado por las partes involucradas, para facilitar la programación multianual, formulación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura pública, asegurando una base confiable para la toma de decisiones.

- Control Gubernamental: Consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción; asimismo, constituye un proceso integral y permanente, que tiene como finalidad contribuir y orientar la mejora continua en la gestión de las entidades y la prestación eficiente de los servicios públicos; así como en el uso de los bienes y recursos del Estado.

- Equipos para obra: Se refiere al conjunto de herramientas, instrumentos, vehículos y otros dispositivos utilizados para llevar a cabo tareas específicas en el sitio de la obra, como martillos neumáticos, motosierras, taladros, niveles, generadores eléctricos, compresores de aire, herramientas manuales y eléctricas, entre otros. El equipo generalmente incluye herramientas manuales y dispositivos que son utilizados por los trabajadores para realizar tareas específicas en la construcción, reparación o mantenimiento de estructuras.

- Gestión de riesgos: Constituye el conjunto de actividades coordinadas, para que la entidad identifique, analice y establezca las medidas de mitigación y control de riesgos y problemas que se puedan presentar durante la ejecución de la obra.

- Maquinaria para obras: La maquinaria se refiere a los equipos pesados o especializados que son utilizados en la construcción de obras públicas. Estas máquinas suelen ser motorizadas y están diseñadas para realizar tareas más pesadas y complejas, como excavadoras, bulldozers, grúas, retroexcavadoras, compactadoras, motoniveladoras, entre otros. La maquinaria se utiliza para llevar a cabo tareas de excavación, movimiento de tierras, nivelación del terreno, elevación de materiales pesados, compactación del suelo, y otras actividades que requieren fuerza y potencia mecánica.

- Modificación significativa al expediente técnico: Entiéndase como cambios significativos a aquellos que cumplan al menos una de las siguientes condiciones: la variación neta de la modificación supera el 15% del costo total del Expediente Técnico aprobado para el inicio de la ejecución física de la obra; que las partidas que se plantean modificar afecten la ruta crítica del cronograma de obra, o que contemplen la elaboración de estudios adicionales de ingeniería.

- Proyecto de inversión: es un conjunto integral de actividades planificadas y coordinadas, cuyo objetivo es la creación, ampliación, mejoramiento, optimización, reposición o rehabilitación de bienes y servicios de capital, con la finalidad de generar beneficios económicos y sociales sostenibles en el tiempo. Además, incluye todas las fases desde la identificación, formulación, evaluación, ejecución, supervisión, liquidación y cierre hasta la operación del bien o servicio resultante y puede abarcar estudios de preinversión (perfil, factibilidad), estudios definitivos, y la implementación de la obra junto con su cierre, todo ello dentro del marco del Invierte.pe.

- Obra pública: Una obra pública es una actividad específica dentro de un proyecto de inversión o IOARR que involucra la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales o equipos. Se refiere principalmente a la ejecución física y material del proyecto o una parte de éste. Puede ser una parte de un proyecto integral (como meta, componente, etapa, subproyecto, tramo, etc) o también un proyecto en sí mismo si no considera otras metas o componentes o fases o tramos debidamente identificados al momento del registro en el banco de inversiones. La presente directiva se enfoca en las OBRAS PÚBLICAS. Los proyectos productivos y/o sociales que NO TENGAN META O COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA (acorde a la denominación de obra) están fuera del alcance de la presente directiva.

- Costo de obra por administración directa: es la suma del costo directo más los gastos generales. Para efectos de las aplicaciones de la tipología de obra o incidencias de presupuesto o alguna otra situación que tenga como referencia el costo de obra, equivale este concepto.

- Costo del proyecto por administración directa: es la suma del costo de obra más los otros gastos indirectos como supervisión, liquidación, expediente técnico, etc.

- Costos del proyecto: es la suma de los costos de obra o de componentes de los diferentes entregables que componen el proyecto, pudiendo ser estos componentes ejecutados por administración directa o contrata, involucrando el costo directo junto con todos los costos indirectos.

- Subcontratación: Es la contratación de servicios especializados o bienes que incluyan instalaciones especializadas necesarios para la ejecución de la obra y que en términos de costo beneficio sean favorables para la entidad, debidamente sustentados por el residente de obra y validados por el supervisor o inspector de obra mediante cuaderno de obra o informe técnico.

- Personal clave de la obra: Es el personal de dirección técnica de obra necesario para la adecuada ejecución de las obras públicas por administración directa cuando su condición acorde al tipo de obra se considere obligatorio, que comprende a los profesionales técnicos y administrativos con los requisitos y experiencia mínimas requeridas, que su permanencia en obra debe darse hasta su culminación física mínimamente.

- Personal no clave de la obra: Es el personal técnico y/o administrativo afectado a los gastos generales de la obra que no es necesario que permanezcan en la obra hasta su culminación, y que sirven de soporte y asistencia al personal clave de obra y/o a la gestión de obra.

- Liquidación de obra: Comprende la conciliación técnica y financiera de la obra ejecutada por administración directa y los gastos efectuados de los costos de obra (costo directo y gastos generales).

- Liquidación del proyecto por administración directa: Comprende la conciliación técnica y financiera de la obra ejecutada por administración directa, siendo una parte la liquidación de la obra más todos los costos indirectos o directos que no fueron liquidados en la liquidación de la obra (gastos de supervisión, elaboración del expediente técnico, liquidación, administración, etc).

- Liquidación del proyecto: Comprende la conciliación técnica y financiera de los diferentes componentes ejecutados, pudiendo ser componentes ejecutados por administración directa y/o contrata.

- Informe de Corte e Intervención de Obra: Documento técnico-administrativo que describe el estado actual de una obra y sustenta la necesidad de intervenir o cortar su ejecución por razones técnicas, financieras, o administrativas.

- Corte de Ejecución: Acción de paralizar temporalmente una obra debido a deficiencias o irregularidades detectadas.

- Intervención: Medida correctiva para retomar el control de una obra y garantizar su culminación conforme al expediente técnico aprobado actualizado.

ANEXO N° 22

ACTA DE CULMINACIÓN DE OBRA

| PROYECTO: OBRA: |  |
| --- | --- |
| UBICACIÓN: |  |
| LOCALIDAD |  |
| DISTRITO |  |
| PROVINCIA |  |
| DEPARTAMENTO |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  |
| PLAZOS: |  |
| Fecha de Inicio de la obra: |  |
| Fecha de la culminación real de la obra: |  |
| POR LA ENTIDAD EJECUTORA: |  |
| ENTIDAD RESPONSABLE DE EJECUTAR LA OBRA |  |
| RESIDENTE DE OBRA |  |
| POR LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN |  |
| PRESIDENTE |  |
| MIEMBRO |  |
| MIEMBRO |  |
| MIEMBRO – RESIDENTE DE OBRA |  |
| MIEMBRO – INSPECTOR DE OBRA |  |
| Nombrados por Resolución N°….. |  |
| Revisado los planos, especificaciones técnicas y memoria descriptiva del Expediente Técnico de Obra, se advierte que la obra ejecutada tuvo los siguientes componentes: |  |
| Al respecto, constatamos que se han culminado los trabajos de acuerdo a los documentos y especificaciones técnicas del Expediente Técnico de Obra, conforme se acredita en la presente acta y con la correspondiente Memoria Descriptiva Valorizada, que forman parte de la misma. |  |
| Así mismo se constató mayores metas, cuya valorización se adjuntan a la memoria descriptiva indicada. Sin embargo, se anotan las siguientes observaciones, comentarios y/o recomendaciones: |  |
| En conformidad, con lo expuesto, se suscribe el presente Acta en original y copias. |  |
| Fecha: |  |
| Hora: |  |
| ____________________________________ Representante de la Entidad Ejecutora | ____________________________ Presidente del Comité |
| Ing. ________________________________ Miembro - Residente de Obra | CPC. ________________________________ Miembro del Comité |
| Ing. ________________________________ Miembro - Inspector o Supervisor de Obra | Ing. ________________________________ Miembro del Comité |

| ANEXO N° 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CONTENIDO DEL INFORME FINAL DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Proyecto |  |  |  |  |  | Fecha de inicio |  |  |  |
|  | Obra |  |  |  |  |  | Fecha de término |  |  |  |
|  | CUI |  |  |  |  |  | Dia total ejecutados |  |  |  |
|  | Inspector de obra |  |  |  |  |  | Presupuesto inicial |  |  |  |
|  | Residente de obra |  |  |  |  |  | Presupuesto final |  |  |  |
|  | CONTENIDO |  |  |  |  |  |  | SI | NO | N.C. |
|  | I | PARTE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Memoria descriptiva. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | Especificaciones técnicas de partidas realmente ejecutadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 | Cuadros técnicos de la ejecución real de la obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1 | Metrados programados y ejecutados según expediente técnico aprobado, expedientes adicionales. Se adjuntará las planillas de metrados sustentados. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.2 | Valorización final de partidas ejecutadas de la obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.3 | Valorización final de la obra por años (cuando la obra tenga más de un (1) ejercicio presupuestal de ejecución). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.4 | Recursos empleados en costos directos: personal (planillas); bienes; servicios; adquisición de activos no financieros. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.5 | Recursos empleados en gastos: generales de la obra: personal (planillas); bienes; servicios; adquisición de activos no financieros. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.6 | Aporte valorizado por saldos patrimoniales. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.7 | Cuaderno de registro de almacenes de la obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.8 | Internamiento de insumos: materiales, herramientas, implementos de seguridad, útiles de escritorio, bienes duraderos y otros adquiridos por la obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.9 | Adjuntar el cuadro N° 01: Consolidado de materiales utilizados en la obra; y sus anexos A y B. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cuadro N° 01: Consolidado de materiales usados en obra |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Anexo A: Movimiento de almacén año 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Anexo B: Movimiento de almacén año 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.10 | Adjuntar el cuadro de utilización de rendiciones de fondos para pagos en efectivo (caja chica). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.11 | Conciliación del gasto físico y financiero |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.12 | Rendimientos finales de las principales partidas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 | Observaciones, conclusiones y recomendaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota.- El informe final de la obra deberá estar visada en todos los folios por el residente y supervisor o inspector de la obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. | PARTE DOCUMENTARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | DOCUMENTACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DE LA OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1 | Declaratoria de viabilidad del Proyecto de Inversión. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2 | Copias de expediente técnico inicial, adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo, aprobados por documento resolutivo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.3 | Informe de revisión de la obra realizado por el residente y supervisor o inspector de obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.4 | Memoria descriptiva valorizada de la Obra (sección 1.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.5 | Informe financiero de la obra, resumen de gastos efectuados por divisionaria: Personal, Bienes, Servicios, y Adquisición de Activos No Financieros; para costos directos; costos indirectos (gastos: generales, supervisión seguimiento y evaluación, etc.), según corresponda (sección 1.3.4 y 1.3.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.6 | Informe físico: consignar los metrados realmente ejecutados, mayores metrados, metrados deductivos, valorización final de la obra, valorización de mayores metas, valorización de obras nuevas (sección 1.3.1 y 1.3.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.7 | Informe final de calidad o Certificados de control de calidad, protocolos de control de calidad de pruebas de campo (pruebas de presión hidráulica, hermeticidad, resistividad), de acuerdo al tipo de proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.8 | Inventario final de materiales en cancha adquiridos con cargo al Proyecto de Inversión, y saldos patrimoniales transferidos con documento . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.9 | Inventario de equipos, herramientas y otros bienes de activo fijo adquiridos con cargo al presupuesto del Proyecto de Inversión ejecutado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.10 | Movimiento de almacén en obra según los anexos A y B del cuadro N° 1, adjuntar: Bincard, vales de consumo de combustible, NEA (Nota de Entrada de Almacenes), (saldo de materiales en cancha). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.11 | Resumen de maquinaria y equipos utilizados adjuntando partes diarios. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.12 | Panel fotográfico de la ejecución del Proyecto (antes, durante y después). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.13 | Planos de replanteo finales del proyecto, visados por el residente y supervisor o inspector de proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.14 | Cuaderno de obra fisico o digital impreso |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.15 | Informe final de SSOMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 | DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1 | Documentos que sustenten los gastos efectuados en la ejecución de la obra hasta la fecha de entrega del informe final (C/P, O/C, O/S, Pecosas, Planillas). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.2 | Resoluciones de aprobación, convenios. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.3 | Actas de: entrega de terreno (Adjuntar título de propiedad según corresponda); inicio de los trabajos; culminación de los trabajos; recepción del proyecto (según corresponda); internamiento de insumos nuevos; materiales, herramientas, etc., e insumos usados: materiales, herramientas, al almacén central de la Entidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.4 | Licencia de construcción y conformidad de obra, de ser el caso |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.5 | Otros, que el ejecutor considere necesarios para demostrar la ejecución de obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota.- Los documentos serán presentados conforme al tipo de obra; y el plazo para remitir toda esta información será de 25 días calendario, contados a partir de la culminación de la obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ANEXO 23 - INFORME FINAL DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.3.1. METRADOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y MODIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OBRA |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  |  |
|  | EJECUTA |  |  |  |  | RESIDENTE DE OBRA |  |  |  |
|  | MOD. EJEC. |  |  |  |  | PRESUPUESTO FINAL |  |  |  |
|  | CUI |  |  |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  |  |
|  | PARTIDA | DESCRIPCION DE LA PARTIDA | UND | METRADOS |  |  | SALDO | MAYOR METRADO | PARTIDA NUEVA |
|  |  |  |  | PROGRAM | EJECUTADO | % |  |  |  |
|  | A. | EXPEDIENTE TECNICO APROBADO CON N° |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.01.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.01.01.01 | OFICINA DE OBRA | m2 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | - | - |  |
|  | 01.01.01.02 | ALMACEN DE OBRA | m2 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | - | - |  |
|  | 01.01.01.03 | CACETA DE GUARDIANIA | m2 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | - | - |  |
|  | 01.01.01.04 | COMEDORES | m2 | 45.00 | 45.00 | 100.00% | - | - |  |
|  | 01.01.01.05 | VESTUARIOS | m2 | 21.00 | 21.00 | 100.00% | - | - |  |
|  | 01.01.01.06 | SERVICIOS HIGIENICOS | mes | 5.00 | 5.00 | 100.00% | - | - |  |
|  | 01.01.01.07 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (3.60 x 2.40m) TIPO BANER | und | 1.00 | 1.00 | 100.00% | - | - |  |
|  | 01.01.01.08 | CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL | m | 32.84 | 32.84 | 100.00% | - | - |  |
|  | 01.01.01.09 | GUARDIANIA Y ALMACEN DE OBRA | mes | 5.00 | 5.00 | 100.00% | - | - |  |
|  | 07 | CONTROL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07.01 | CONTROL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07.01.01 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACCIÓN DEL PMA - INGENIERO AMBIENTAL | glb | 1.00 | - |  | 1.00 | - |  |
|  | B. | EXPEDIENTE ADICIONAL N° 01 APROBADO CON |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MAYORES METRADOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.03.06 | PISOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PISO DE CEMENTO PULIDO | m2 | 45.50 | 41.85 | 91.98% | 3.65 | 41.85 |  |
|  | 02.04.06 | PARAPETO H=.40m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.04.06.01 | CONCRETO 175 KG/CM2 - PARAPETOS COLUMNAS | m3 | 3.95 | 3.95 | 100.00% | - | 3.95 |  |
|  | 02.04.06.02 | COLUMNAS - HABILITACION, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. | m2 | 52.70 | 52.70 | 100.00% | - | 52.70 |  |
|  |  | PARTIDAS NUEVAS 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.03 | PLAN DE CONTINGENCIA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.03.01 | PLAN DE CONTINGENCIA | glb | 1.00 | 1.00 | 100.00% | - | - | 1.00 |
|  | 02 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.01.01 | EXCAVACIONES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.01.01.01 | EXCAVACIONES MASIVAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.01.01.01.01 | EXCAVACIONES MASIVAS | m3 | 304.43 | 224.43 | 73.72% |  |  | 224.43 |
|  | C. | EXPEDIENTE ADICIONAL N° 02 APROBADO CON |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MAYORES METRADOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.04.04 | VIGAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.04.04.01 | VIGAS CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.04.04.01.01 | VIGAS, CONCRETO 210 KG/CM2 | m3 | 0.18 | 0.18 | 100.00% | - | 0.18 |  |
|  |  | PARTIDAS NUEVAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.01.02 | RELLENOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.01.02.01 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 67.65 | 67.65 | 100.00% | - | - | 67.65 |
|  | 05.01 | MOBILIARIO ESCOLAR |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05.01.01 | CAMILLA CON ESCALERILLA Y BIOMBO | und | 1.00 | 1.00 | 100.00% | - | - | 1.00 |
|  | 05.02 | EQUIPAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05.02.01 | KIT DE COCINA Y COMEDOR | glb | 1.00 | 1.00 | 100.00% | - | - | 1.00 |
|  | 05.02.02 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA DOCENTE | und | 2.00 | - |  | 2.00 | - | - |
|  | 05.02.03 | TELEVISOR DE 42" LED | und | 5.00 | 5.00 | 100.00% | - | - | 5.00 |
|  | 05.02.04 | EQUIPO DE SONIDO MULTIMEDIA | und | 5.00 | 5.00 | 100.00% | - | - | 5.00 |

| ANEXO 23 - INFORME FINAL DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2. VALORIZACIÓN FINAL DE LA OBRA EJECUTADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  |  |  |
| EJECUTA |  |  |  |  | RESIDENTE DE OBRA |  |  |  |  |
| MOD. EJEC. |  |  |  |  | PRESUPUESTO FINAL |  |  |  |  |
| CUI |  |  |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  |  |  |
|  | ITEMS | DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO | PROGRAMADO |  | EJECUTADO |  | % |
|  |  |  |  |  | CANTIDAD | PARCIAL | CANTIDAD | PARCIAL |  |
|  | A. | EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Relación de las partidas programadas y realmente ejecutadas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB TOTAL COSTO DIRECTO | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Generales (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL COSTO DE OBRA | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Supervisión (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Liquidación (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Seguimiento y monitoreo (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Expediente técnico (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL VALORIZADO | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  | B. | EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL - MAYORES METRADOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Relación de las partidas realmente ejecutadas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB TOTAL COSTO DIRECTO | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Generales (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL COSTO DE OBRA | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Supervisión (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Liquidación (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Seguimiento y monitoreo (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Expediente técnico (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL VALORIZADO | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  | C. | EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL - PARTIDAS NUEVAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Relación de las partidas realmente ejecutadas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB TOTAL COSTO DIRECTO | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Generales (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL COSTO DE OBRA | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Supervisión (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Liquidación (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Seguimiento y monitoreo (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Expediente técnico (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL VALORIZADO | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  | D. | DEDUCTIVO (VINCULANTE Y NO VINCULANTE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Relación de las partidas realmente ejecutadas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB TOTAL COSTO DIRECTO | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Generales (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL COSTO DE OBRA | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Supervisión (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Liquidación (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Seguimiento y monitoreo (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Expediente técnico (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL VALORIZADO | S/. |  |  |  |  |  |  |

| ANEXO 23 - INFORME FINAL DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.3. VALORIZACIÓN ANUAL DE LA OBRA EJECUTADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  |  |  |
| EJECUTA |  |  |  |  | RESIDENTE DE OBRA |  |  |  |  |
| MOD. EJEC. |  |  |  |  | PRESUPUESTO FINAL |  |  |  |  |
| CUI |  |  |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  |  |  |
|  | ITEMS | DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNITARIO | PROGRAMADO |  | EJECUTADO |  | % |
|  |  |  |  |  | CANTIDAD | PARCIAL | CANTIDAD | PARCIAL |  |
|  | I. | AÑO 202X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A. | EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Relación de las partidas programadas y realmente ejecutadas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB TOTAL COSTO DIRECTO | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Generales (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL COSTO DE OBRA | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Supervisión (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Liquidación (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Seguimiento y monitoreo (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Expediente técnico (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL VALORIZADO | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  | B. | EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL - MAYORES METRADOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Relación de las partidas realmente ejecutadas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB TOTAL COSTO DIRECTO | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Generales (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL COSTO DE OBRA | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Supervisión (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Liquidación (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Seguimiento y monitoreo (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Expediente técnico (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL VALORIZADO | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  | C. | EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL - PARTIDAS NUEVAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Relación de las partidas realmente ejecutadas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB TOTAL COSTO DIRECTO | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Generales (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL COSTO DE OBRA | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Supervisión (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Liquidación (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Seguimiento y monitoreo (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Expediente técnico (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL VALORIZADO | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  | D. | DEDUCTIVO (VINCULANTE Y NO VINCULANTE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Relación de las partidas realmente ejecutadas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB TOTAL COSTO DIRECTO | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Generales (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL COSTO DE OBRA | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Supervisión (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Liquidación (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Seguimiento y monitoreo (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Expediente técnico (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL VALORIZADO | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  | II. | AÑO 202X+1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A. | EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Relación de las partidas programadas y realmente ejecutadas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB TOTAL COSTO DIRECTO | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Generales (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL COSTO DE OBRA | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Supervisión (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Liquidación (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Seguimiento y monitoreo (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Expediente técnico (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL VALORIZADO | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  | B. | EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL - MAYORES METRADOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Relación de las partidas realmente ejecutadas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB TOTAL COSTO DIRECTO | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Generales (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL COSTO DE OBRA | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Supervisión (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Liquidación (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Seguimiento y monitoreo (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Expediente técnico (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL VALORIZADO | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  | C. | EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL - PARTIDAS NUEVAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Relación de las partidas realmente ejecutadas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB TOTAL COSTO DIRECTO | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Generales (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL COSTO DE OBRA | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Supervisión (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Liquidación (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Seguimiento y monitoreo (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Expediente técnico (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL VALORIZADO | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  | D. | DEDUCTIVO (VINCULANTE Y NO VINCULANTE) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Relación de las partidas realmente ejecutadas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB TOTAL COSTO DIRECTO | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Generales (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL COSTO DE OBRA | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Supervisión (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Liquidación (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Seguimiento y monitoreo (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Expediente técnico (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL VALORIZADO | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  | III. | RESUMEN AÑOS 202X Y 202X+1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A. | EXPEDIENTE TECNICO INICIAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B. | EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB TOTAL COSTO DIRECTO | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Generales (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL COSTO DE OBRA | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Supervisión (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Liquidación (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Seguimiento y monitoreo (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G. Expediente técnico (%) | S/. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL VALORIZADO | S/. |  |  |  |  |  |  |

| ANEXO 23 - INFORME FINAL DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.4. RECURSOS EMPLEADOS EN COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  |  |
| EJECUTA |  |  |  |  |  | RESIDENTE DE OBRA |  |  |  |
| MOD. EJEC. |  |  |  |  |  | PRESUPUESTO FINAL |  |  |  |
| CUI |  |  |  |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  |  |
|  | I. COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ITEM | C/P | DETALLE | JORNAL | PERIODO O DIAS TRABAJADOS | P.U. | IMPORTE | P.E. | REGISTRO SIAF |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUB - TOTAL 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ITEM | C/P | DETALLE | U.M. | CANTIDAD | P.U. | TOTAL | O/C | REGISTRO SIAF |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUB - TOTAL 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ITEM | C/P | DETALLE | U.M. | CANTIDAD | P.U. | TOTAL | O/S | REGISTRO SIAF |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUB - TOTAL 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ITEM | C/P | DETALLE | U.M. | CANTIDAD | P.U. | TOTAL | P.E. | REGISTRO SIAF |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUB - TOTAL 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. RESUMEN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DETALLE | IMPORTES TOTALES |  |  |  |  |  |
|  |  | DIRECTOS | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL COSTOS EJECUTADOS | S/0.00 |  |  |  |  |  |

| ANEXO 23 - INFORME FINAL DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.5. RECURSOS EMPLEADOS EN GASTOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  |  |
| EJECUTA |  |  |  |  |  | RESIDENTE DE OBRA |  |  |  |
| MOD. EJEC. |  |  |  |  |  | PRESUPUESTO FINAL |  |  |  |
| CUI |  |  |  |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  |  |
|  | I. GASTOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ITEM | C/P | DETALLE | JORNAL | PERIODO O DIAS TRABAJADOS | P.U. | IMPORTE | P.E. | REGISTRO SIAF |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUB - TOTAL 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ITEM | C/P | DETALLE | U.M. | CANTIDAD | P.U. | TOTAL | O/C | REGISTRO SIAF |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUB - TOTAL 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ITEM | C/P | DETALLE | U.M. | CANTIDAD | P.U. | TOTAL | O/S | REGISTRO SIAF |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUB - TOTAL 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ITEM | C/P | DETALLE | U.M. | CANTIDAD | P.U. | TOTAL | P.E. | REGISTRO SIAF |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUB - TOTAL 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. RESUMEN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DETALLE | IMPORTES TOTALES |  |  |  |  |  |
|  |  | DIRECTOS | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL COSTOS EJECUTADOS | S/0.00 |  |  |  |  |  |

| ANEXO 23 - INFORME FINAL DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.6. APORTE VALORIZADO DE SALDO DE BIENES NUEVOS DE LA OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  |  |  |
| EJECUTA |  |  |  |  | RESIDENTE DE OBRA |  |  |  |  |
| MOD. EJEC. |  |  |  |  | PRESUPUESTO FINAL |  |  |  |  |
| CUI |  |  |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  |  |  |
| ITEM | AÑO | CODIGO | O/C | N.E.A. | DESCRIPCION | UND | CANT | P. UNIT. | PARCIAL |
| I. COSTO DIRECTO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  | S/. 3,833.30 |  |  |
| 1 | 2024 | 1101.01 |  |  | ACEITE MULTIGRADO 20-50 PARA MAQUINARIA LIVIANA | GLN. | 1.00 | S/. 130.00 | S/. 130.00 |  |
| 2 | 2024 | 1101.0301 |  |  | ACERO CORRUGADO DE 3/4" FY=4200 KG/CM2 GRADO 60º | VLL. | 1.00 | S/. 68.00 | S/. 68.00 |  |
| 3 |  | 1501.0702 |  |  | ACERO CORRUGADO DE 5/8" FY=4200 KG/CM2 GRADO 60º | VLL. | 6.00 | S/. 45.80 | S/. 274.80 |  |
| 4 |  | 1101 |  |  | ACERO CORRUGADO FY 4200 KG/CM2 DIAMETRO 1/4" | VAR. | 133.00 | S/. 7.00 | S/. 931.00 |  |
| 5 |  | 1501.0702 |  |  | ACIDO MURIATICO 1 LT | LTS. | 1.00 | S/. 9.50 | S/. 9.50 |  |
| 6 |  | no tiene |  |  | ADITIVO ACELERANTE DE FRAGUA | GLN. | 15.00 | S/. 39.00 | S/. 585.00 |  |
| 7 |  | 1101.0301 |  |  | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE BASE DE RESINAS ACRILICAS COLOR GRIS | GLN. | 12.00 | S/. 80.00 | S/. 960.00 |  |
| 8 |  | ALMACEN CENTRAL |  |  | ADITIVO PLASTIFICANTE E IMPERMEABILIZANTE INCLUYE SOLVENTE | GLN. | 5.00 | S/. 175.00 | S/. 875.00 |  |
| II. GASTOS GENERALES DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  | S/. 976.00 |  |  |
| 1 | 2024 | 1101 |  |  | YEE PVC SAL DE 2"X2" | UND. | 10.00 | S/. 3.50 | S/. 35.00 |  |
| 2 | 2024 | 1101 |  |  | YEE PVC SAL DE 2"X2" | UND. | 14.00 | S/. 3.50 | S/. 49.00 |  |
| 3 |  | 1101.0301 |  |  | YEE PVC SAL DE 4"X2" | UND. | 8.00 | S/. 13.00 | S/. 104.00 |  |
| 4 |  | no tiene |  |  | YEE PVC SAL DE 4"X4" | UND. | 4.00 | S/. 12.50 | S/. 50.00 |  |
| 5 |  | 1501.0702 |  |  | LADRILLO K.K. DE ARCILLA 9CM X 14 CM X 24CM | UND. | 1.23 | S/. 600.00 | S/. 738.00 |  |
|  |  |  |  |  |  | COSTO TOTAL |  | S/. | 4,809.30 |  |

| ANEXO 23 - INFORME FINAL DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.7. CUADERNO DE REGISTRO DE ALMACÉN DE OBRA CONSOLIDADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  |  |  |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  |  |  |
| EJECUTA |  |  |  |  |  |  |  | RESIDENTE DE OBRA |  |  |  |  |
| MOD. EJEC. |  |  |  |  |  |  |  | PRESUPUESTO FINAL |  |  |  |  |
| CUI |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  |  |
| FECHA | ITEM | O/C | DESCRIPCION | UND | PRECIO UNIT. | INGRESO |  | SALIDA |  | SALDO |  | COMENTARIO |
|  |  |  |  |  |  | CANT. | TOTAL | CANT. | TOTAL | CANT. | TOTAL |  |
| 02/07/2024 | 01 | 985 | CEMENTO | bls | 25.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |
| 02/07/2024 | 02 | 990 | CLAVO DE 2" | kg | 8.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |
| 02/07/2024 | 03 | 1060 | ARENA GRUESA | m3 | 65.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |
| 03/07/2024 | 01 | 1049 | LADRILLO K.K. 10X14X24 | MLL | 1300.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |
| 03/07/2024 | 02 | 1045 | ACERO CORRUGADO DE 1/2" | var | 45.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |
| 03/07/2024 | 03 | 1060 | ARENA FINA | m3 | 85.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |
| 04/07/2024 | 01 | 1020 | GUANTES DE BADANA | und | 15.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |
| 04/07/2024 | 02 | 1020 | CASCO DE SEGURIDAD | und | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |
| 04/07/2024 | 03 | 1050 | TECNOPOR 1" X 122 X 244 CM | und | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL | 890.00 | TOTAL | - | TOTAL | - |  |

| ANEXO 23 - INFORME FINAL DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.8. INTERNAMIENTO DE BIENES USADOS |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA |  |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |
| EJECUTA |  |  |  |  |  | RESIDENTE DE OBRA |  |
| MOD. EJEC. |  |  |  |  |  | PRESUPUESTO FINAL |  |
| CUI |  |  |  |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |
| ITEM | AÑO | O/C | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | TIPO | OBSERVACIONES |
| I. COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2024 |  | ARCO DE SIERRA | Und. | 1.00 | Bueno | USADOS |
| 3 | 2024 |  | ARNES DE SEGURIDAD CON DOBLE LINEA DE VIDA | Und. | 4.00 | Bueno | USADOS |
| II. GASTOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2024 |  | BALDES DE PLASTICO | Und. | 2.00 | Regular | USADOS |
| 5 | 2024 |  | PEGAMENTO PARA CERAMICO | und | 3.00 | Regular | USADOS |

| CUADRO N°1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSOLIDADO DE MATERIALES UTILIZADOS EN OBRA (*) (INFORME FINAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto |  |  |  | Inspector de obra |  |  |  |  |  | Dia total ejecutados |  |  |  |
| Obra |  |  |  | Residente de obra |  |  |  |  |  | Presupuesto final |  |  |  |
| CUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | UNIDAD MEDIDA | INGRESO MATERIALES |  |  |  |  | SALIDA |  |  | SALDO |  |  |
|  |  |  | COMPRA P/MATERIALES | SALDO PATRIMONIAL | TOTAL | COMPRA P/MATERIALES |  |  | SALDO PATRIMONIAL | TOTAL | COMPRA P/MATERIALES | SALDO PATRIMONIAL | TOTAL |

|  | ANEXO A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INFORME FINAL DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MOVIMIENTO DE ALMACEN AÑO_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA DE INICIO |  |  |  |  |
|  | COMPONENTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  |  |  |
|  | META: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIA TOTAL EJECUTADOS |  |  |  |  |  |
|  | OBRA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PRESUPUESTO INICIAL |  |  |  |  |  |
|  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PRESUPUESTO FINAL |  |  |  |  |  |
|  | UBICACIÓN GEOGRAFICA, PROVINCIA |  |  |  |  | DISTRITO: |  |  | LOCALIDAD: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Especif. Gasto | Denominación/Descripción | UNID. MED | CUADRO NECESIDADES INCLUIDOS EN EL PAC |  |  | ADQUISICION C/ CARGO A OBRA |  |  |  |  |  | SALIDA DE ALMACEN CENTRAL |  |  | MOVIMIENTO DE ALMACEN EN OBRA SEGÚN KARDEX |  |  |  | OBSERVACIONES |
|  |  |  |  | CANT | P.U. | IMPORTE TOTAL | c/P N° | O/C N° | FECHA | CANT. | P.U. | IMPORTE TOTAL | Pcs N° | FECHA | CANT. | ENTR. | SALIDA | SALDO | NEA |  |
|  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S/ |  |
|  |  | GASOLINA DE 84 OCTANOS | GALON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PETROLEO DIESEL 2 | GALON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MATERIALES DE CONSTRUCCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LADRILLO HUECO MECANIZADO 15X30X30 CM | MILLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CLAVO PARA MADERA C/CABEZA DE 1 1/2" | KLGR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LAVADERO ACERO INOXIDABLE 20X39" CON ACCES | PIEZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BIENE DE CONSUMO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CASCOS DE SEGURIDAD | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BARRETA DE 1" X 1/4 X 5" | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IMPRIMATE ACRILICO PARA PARED | GALON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y LECTRONICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CABLE ELECTRICO DE 2,5 MM2 TW-70 | METRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CABLE ELECTRICO DE 4 MM2 TW-70 | METRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OTROS MAT. ADQUIR. C/ENCAR. INTERNO Y FPPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FUENTE.- | CUADRO DE NECESIDADES INCLUIDO EN ORDENES DE COMPRA Y PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOTA.- | LOS SALDOS DE MATERIALES DEBEN SER CONCORDANTES CON EL ACTA DE SALDOS DE MATERIALES VALORIZADO AL CONCLUIR LA OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | POR LOS SALDOS DE MATERIALES EL RESIDENTE DEBE SOLICITAR AL ALMACEN CENTRAL LA ELABORACION DE NOTA DE ENTRADA AL ALMACEN (NEA) PARA SU DISPOSICION FINAL COMO ACTO RESOLUTIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ANEXO B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INFORME FINAL DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MOVIMIENTO DE ALMACEN AÑO_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA DE INICIO |  |  |  |  |
|  | COMPONENTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  |  |  |
|  | META: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIA TOTAL EJECUTADOS |  |  |  |  |  |
|  | OBRA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PRESUPUESTO INICIAL |  |  |  |  |  |
|  | MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PRESUPUESTO FINAL |  |  |  |  |  |
|  | UBICACIÓN GEOGRAFICA, PROVINCIA |  |  |  |  | DISTRITO: |  | LOCALIDAD: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Especif. Gasto | Denominación/Descripción | UNID. MED | CUADRO NECESIDADES INCLUIDOS EN EL PAC |  |  | ADQUISICION C/ CARGO A OBRA |  |  |  |  |  | SALIDA DE ALMACEN CENTRAL |  |  | MOVIMIENTO DE ALMACEN EN OBRA SEGÚN KARDEX |  |  |  | OBSERVACIONES |
|  |  |  |  | CANT | P.U. | IMPORTE TOTAL | c/P N° | O/C N° | FECHA | CANT. | P.U. | IMPORTE TOTAL | Pcs N° | FECHA | CANT. | ENTR. | SALIDA | SALDO | NEA |  |
|  |  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S/ |  |
|  |  | PETROLEO DIESEL 2 | GALON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MATERIALES DE CONSTRUCCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LADRILLO HUECO MECANIZADO 15X30X30 CM | MILLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CLAVO PARA MADERA C/CABEZA DE 1 1/2" | KLGR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LAVADERO ACERO INOXIDABLE 20X39" CON ACCES | PIEZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BIENES DE CONSUMO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CASCOS DE SEGURIDAD | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BARRETA DE 1" X 1/4 X 5" | UNIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IMPRIMANTE ACRILICO PARA PARED | GALON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y LECTRONICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CABLE ELECTRICO DE 2.5 MM2 TW-70 | METRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CABLE ELECTRICO DE 4 MM2 TW-70 | METRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OTROS MAT. ADQUIR. C/ENCAR. INTERNO Y FPPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FUENTE.- | ANEXO (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOTA.- | POR LOS SALDOS DE MATERIALES EL RESIDENTE DEBE SOLICITAR AL ALMACEN CENTRAL LA ELABORACION DE NOTA DE ENTRADA AL ALMACEN (NEA) PARA SU DISPOSICION FINAL COMO ACTO RESOLUTIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ANEXO 23 - INFORME FINAL DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.3.10. RENDICION CAJA CHICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  |
|  | EJECUTA |  |  |  |  |  |  |  |  | RESIDENTE DE OBRA |  |  |
|  | MOD. EJEC. |  |  |  |  |  |  |  |  | PRESUPUESTO FINAL |  |  |
|  | CUI |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  |
|  | ITEM | AÑO | DOCUMENTO DE ENTREGA | MONTO ENTREGADO | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | P.U. | TOTAL | DOCUMENTO DE RENDICION | MONTO RENDIDO | COMENTARIO |
|  | I. COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2024 | R.G.M. | 5,000.00 | SIERRA PARA ACERO | und | 1.00 | 80.00 |  |  |  | SALDO A FAVOR |
|  | 3 | 2024 | R.G.M. | 1,200.00 | TAPONES DE OIDO | par | 1.00 | 60.00 |  |  |  | USO TOTAL |
|  | II. GASTOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 2024 |  |  | Utiles de escritorio | glb | 1.00 | 150.00 |  |  |  |  |
|  | 5 | 2024 |  |  | Bocaditos | glb | 1.00 | 200.00 |  |  |  |  |

|  | ANEXO 23 - INFORME FINAL DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.3.11. CONCILIACION DEL GASTO FISICO - FINANCIERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OBRA |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EJECUTA |  |  |  |  | RESIDENTE DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MOD. EJEC. |  |  |  |  | PRESUPUESTO FINAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CUI |  |  |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VALORIZACION |  |  |  | DIFERENCIA |  | % |  |  | OBSERVACION |  |  |
|  | ITEM | DESCRIPCION/PARTIDA |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FISICO |  | FINANCIERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.00.00 | COSTOS Y/O GASTOS DIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01.01.00 | MANO DE OBRA | 1,291,487.97 |  | 1,391,487.97 | 107.74% | -100,000.00 |  | -7.74% |  |  | NO JUSTIFICA |  |  |
|  | 01.02.00 | MATERIALES | 1,122,918.03 |  | 1,767,408.95 | 157.39% | -644,490.92 |  | -57.39% |  |  | NO JUSTIFICA |  |  |
|  | 01.02.01 | ADQUIRIDOS PARA LA OBRA | 1,122,918.03 |  | 1,122,918.03 | 100.00% | - |  | 0.00% |  |  |  |  |  |
|  | 01.02.02 | HERRAMIENTAS |  |  | 644,490.92 | 57.39% | -644,490.92 |  | 0.00% |  |  |  |  |  |
|  | 01.02.03 | EQUIPAMIENTO DE PROYECTO |  |  | - | 0.00% | - |  | 0.00% |  |  |  |  |  |
|  | 01.03.00 | SERVICIOS | 274,501.08 |  | 113,766.00 | 41.44% | 160,735.08 |  | 58.56% |  |  | JUSTIFICA |  |  |
|  | 01.03.01 | MAQUINARIA/EQUIPOS | 160,735.08 |  | - | 0.00% | 160,735.08 |  | 100.00% |  |  |  |  |  |
|  | 01.03.02 | OTROS SERVICIOS DE TERCEROS | 113,766.00 |  | 113,766.00 | 41.44% | - |  | 0.00% |  |  |  |  |  |
|  | SUB TOTAL COSTO DIRECTO (A) S/. |  |  | 2,688,907.08 | 3,272,662.92 | 121.71% | -1,067,511.68 | -39.70% |  |  |  |  |  |
|  | 02.00.00 | COSTOS Y/O GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02.01.00 | GASTOS GENERALES |  |  |  | 0.00% | - |  | 0.00% |  |  | JUSTIFICA |  |  |
|  | 02.02.00 | GASTOS DE SUPERVISIÓN |  |  |  | 0.00% | - |  | 0.00% |  |  | JUSTIFICA |  |  |
|  | 02.03.00 | GASTOS DE LlQUIDACION |  |  |  | 0.00% | - |  | 0.00% |  |  | JUSTIFICA |  |  |
|  | 02.04.00 | GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA |  |  |  | 0.00% | - |  | 0.00% |  |  | JUSTIFICA |  |  |
|  | 02.05.00 | GASTOS DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO |  |  |  | 0.00% | - |  | 0.00% |  |  | JUSTIFICA |  |  |
|  | 02.06.00 | GASTOS DE ELAB. EXPEDIENTE TÉCNICO |  |  |  | 0.00% | - |  | 0.00% |  |  | JUSTIFICA |  |  |
|  | SUB TOTAL COSTO INDIRECTO (B) S/. |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL COSTO DEL PROYECTO(A+B) S/. |  |  | 2,688,907.08 | 3,272,662.92 | 121.71% | -583,755.84 | -21.71% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PROGRAMADO S/. |  | 3,142,000.00 | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | METRADO FINAL VALORIZADO |  | GASTO FINANCIERO | DIFERENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,688,907.08 |  | 3,272,662.92 | -583,755.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 85.58% |  | 104.16% | -18.58% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DESBALANCE, ANALIZAR ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ANEXO 23 - INFORME FINAL DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.3.12. RENDIMIENTOS FINALES DE PRINCIPALES PARTIDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  |  |  |
|  | EJECUTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESIDENTE DE OBRA |  |  |  |
|  | MOD. EJEC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PRESUPUESTO FINAL |  |  |  |
|  | CUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA DE TÉRMINO |  |  |  |
|  | ITEM | DESCRIPCIÓN | U.M. | EXPEDIENTE INICIAL |  |  |  |  | REPROGRAMADO ACORDE A EXPDIENTE FINAL |  |  |  |  | RENDIMIENTO EN U.M./DIA |  | DIFERENCIA % | BAJO / ALTO RENDIMIENTO | COMENTARIO |
|  |  |  |  | P.U. | METRADO | CANT. PERSONA |  |  | P.U. | METRADO | CANT. PERSONA |  |  | PROGRAMADO | REAL / FINAL |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | OP. | OF. | PE. |  |  | OP. | OF. | PE. |  |  |  |  |  |
|  | 01.02.01 | EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO CALICHOSO | M3 |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  | 7.00 | 6.00 | 4.50 | 25.00% | BAJO | Mayor dureza del terreno |
|  | 01.02.02 | CONCRETO EN ZAPATAS | M3 |  |  | 2.00 | 1.00 | 8.00 |  |  | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 12.00 | 16.00 | -33.33% | ALTO | Optimizacion por frentes de trabajo |
|  | 01.02.03 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  | 2.00 | 1.00 |  | 35.00 | 31.00 | 11.43% | BAJO | Personal no calificado |
|  | 01.02.04 | ACERO CORRUGADO TRABAJADO | KG |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 250.00 | 180.00 | 28.00% | BAJO | Retraso por acarreo de acero no contemplado |

ANEXO N° 24

ACTA DE TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

  - Nombre del proyecto y obra:

  - Ubicación geográfica

    - Localidad:

    - Distrito:

    - Provincia:

    - Región:

  - Unidad ejecutora:

  - Modalidad de ejecución:

  - Fuente de financiamiento:

  - Función:

  - Residente de obra:

  - Supervisor o inspector de obra:

  - Fecha de inicio de obra:

  - Fecha de término de obra:

  - Entidad receptora:

  - Situación registral:

  - De los representantes de la Entidad:

La Comisión de Culminación y Liquidación de Proyecto de Inversión Pública / Obra de la Entidad, conformado mediante Resolución N° ______________________________________de (fecha) ______________, transfiere la infraestructura y equipamiento, del proyecto de inversión pública: “_______________________________________________________________________________________________________”, ubicado en el distrito de ______________, de la provincia de ____________, departamento ____________, en condiciones habitables, operacionales y de funcionamiento óptimo, a los representantes de la (Entidad receptora) ____________________.

  - Descripción general de la obra:

La construcción de la infraestructura consta de: (mencionar los componentes de manera

general)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, se transfiere los siguientes componentes:

Infraestructura (mencionar componente 01)

- Enumerar las partidas o trabajos ejecutados del mencionado componente.

- (…)

Infraestructura (mencionar componente 02)

- Enumerar las partidas o trabajos ejecutados del mencionado componente.

- (…)

Infraestructura (mencionar componente 03)

- Enumerar las partidas o trabajos ejecutados del mencionado componente.

- (…)

Infraestructura (mencionar componente 04)

- Enumerar las partidas o trabajos ejecutados del mencionado componente.

- (…)

El área total construida de _________m2.

El panel fotográfico se encuentra adjunto a la presente acta.

  - De la razón de la transferencia:

Se realiza la transferencia de la infraestructura y equipamiento ejecutados y adquiridos con el

Proyecto de Inversión Pública ___________________________________________________ _____________________________________________________, a razón de la necesidad de los beneficiarios del proyecto, de contar con la infraestructura construida y el equipamiento idóneo para el desarrollo de los procesos y cumplimiento del objetivo que el proyecto proporcionó acorde con la normativa vigente.

Por lo que se suscribe la presente acta de transferencia de infraestructura y equipamiento en señal de conformidad de parte de los representantes de ambas entidades.

Pichari, 	de 	de 20

| POR LA ENTIDAD | POR LA ENTIDAD QUE RECIBE LA INFRAESTRUCTURA |
| --- | --- |
| __________________________________ Representante de la Entidad | __________________________________ Representante de la Entidad que recibe |
| __________________________________ Representante de la Entidad | __________________________________ Representante de la Entidad que recibe |
| __________________________________ Representante de la Entidad | __________________________________ Representante de la Entidad que recibe |
| __________________________________ Representante de la Entidad | __________________________________ Representante de la Entidad que recibe |

ANEXO N° 25

MODIFICACIÓN DE EXPEDIENTE EN FASE DE EJECUCIÓN N° X

POR AMPLIACIÓN DE PLAZO N° X

OBRA: “MEJORAMIENTO SERVICIO XXXX”

CUI 25000000

AMPLIACIÓN DE PLAZO SOLICITADO	:	52 DÍAS CALENDARIOS

MODALIDAD DE EJECUCIÓN	: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

UBICACIÓN:

SECTOR			:   -

DEPARTAMENTO	:   -

PROVINCIA		:   -

DISTRITO			:   -

Contenido

1.	DATOS GENERALES:	124

2.	DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA – LINEA DE TIEMPO	125

3.	JUSTIFICACIÓN TÉCNICO-LEGAL	126

3.1.	DE LAS METAS FISICAS	126

3.2.	DE LOS RECURSOS	126

A.	REQUERIMIENTOS PENDIENTES DE ATENCIÓN	126

B.	ENTREGABLES - ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN CON RETRASOS	126

C.	OTROS	126

3.3.	DE LOS ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA	126

3.4.	JUSTIFICACIÓN LEGAL	127

3.5.	CAUSAL	127

4.	CONCLUSIONES:	128

5.	RECOMENDACIONES:	128

6.	ANEXOS:	128

MEMORIA DESCRIPTIVA

# DATOS GENERALES:

| NOMBRE DEL PROYECTO | : MEJORAMIENTO DEL |
| --- | --- |
| NOMBRE DE LA OBRA | : MEJORAMIENTO DEL – PLAN DE CONTINGENCIA |
| CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES | : 250000 |
| UNIDAD EJECUTORA | : U.E. |
| GERENCIA RESPONSABLE | : SUB GERENCIA DE |
| META PRESUPUESTAL |  |
| AÑO 2024 | : 114 – 115 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN | : EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA |
| UBICACIÓN |  |
| LOCALIDAD | : |
| DISTRITO | : |
| PROVINCIA | : |
| DEPARTAMENTO | : |
| PRESUPUESTO DEL PROYECTO | : S/. 94,662,093.47 SOLES |
| PRESUPUESTO DE LA OBRA | : S/. 5'531,172.69 SOLES |
| PRESUPUESTO ASIGNADO | : S/. 2,000,000.00 SOLES |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  |
| 2024 | : 18 P– CANON Y SOBRECANON |
| RESPONSABLE DE UNIDAD EJECUTORA | : ING. |
| RESPONSABLE DE OFICINA EJECUTORA | : ARQ. |
| RESPONSABLE DE ELABORACIÓN DE E.T. | : ING. |
| RESIDENTE DE OBRA | : ING. |
| RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN Y/O SUPERVISIÓN | : ARQ. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO | : 120 DÍAS CALENDARIO |

- RESUMEN DE MODIFICACIONES

| ITEM | NOMENCLATURA | TIPO | PRESUPUESTO APROBADO (S/.) | DIAS APROB. | N° RESOLUCION | PRESUPUESTO ACUMULADO | DIAS ACUM. | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EXOEDIENTE TECNICO | EXPEDIENTE TECNICO | 2,970,469.80 | 120 |  | S/ 2,970,469.80 | 120 |  |  |
| 2 | MODIFICACION E.T. EN FASE DE EJECUCION N°01 | PLAZO 01 |  | 46 |  | S/ 2,970,469.80 | 166 |  |  |
| 3 | MODIFICACION E.T. EN FASE DE EJECUCION N°02 | ADICIONAL 01 + PLAZO 02 | 1,097,525.13 | 123 |  | S/ 4,067,994.93 | 289 |  |  |
| 17 | MODIFICACION E.T. EN FASE DE EJECUCION N°16 | PLAZO 14 |  | 52 | SOLICITADO | S/ 7,209,409.12 | 1100 |  |  |

- RESPONSABLES DE LA OBRA

- RESIDENTES DE OBRA

| ÍTEM | NOMBRES Y APELLIDOS | PERIODO |
| --- | --- | --- |
| 01 | ARQ. | DEL 16/11/2020 AL 30/12/2020 |
| 02 | ING. | DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021 |

- INSPECTORES DE OBRA

| ITEM | NOMBRES Y APELLIDOS | PERIODO |
| --- | --- | --- |
| 01 | ING. | DEL 16/11/2020 AL 15/05/2021 |
| 02 | ARQ. | DEL 17/05/2021 AL 25/03/2022 |

# DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA – LINEA DE TIEMPO

Describir los principales eventos del a obra, así como detallar GRAFICAMENTE en una LINEA DE TIEMPO la afectación de la ampliación de plazo, indicando cuando inicia y cuando vence y que se aprecien las causales que lo motivaron

Detallar también las causales que lo motivaron, que solo pueden ser 03 acorde al punto 5.4.2.g de la directiva:

- Desabastecimiento de los materiales e insumos de obra requeridos o demora en la provisión de los mismos o demora en su generación o tramitación.

- Demoras en la aprobación de las modificaciones de la fase de ejecución física, absolución de consultas o en la aprobación de mayores metrados, nuevas partidas y adicionales de presupuestos que afecten el cronograma de ejecución física de la obra.

- Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, en cuyo caso se debe documentar en los asientos del cuaderno de obra las pruebas de campo, informes, publicaciones, reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), fotografías y otros, cuando sea el caso.

# JUSTIFICACIÓN TÉCNICO-LEGAL

## DE LAS METAS FISICAS

A la fecha se tienen metas físicas pendientes por ejecutar, siendo las partidas faltantes por ejecutar las siguientes :

| RESUMEN DE PARTIDAS FALTANTES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Partida | EXP. ACTUALIZACION PRECIOS |  |  | Saldo por Ejecutar |  |
|  |  | Und. | Metrado | Costo Parcial (S/.) | Metrado | % |
| 01 | COMPONENTE N° 01 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA |  |  | 625,394.79 |  |  |
| 01.01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  | 390,288.52 |  |  |
| 01.01.11 | ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL | mes | 25.00 | 19,595.82 | 20.0000 | 80.00% |
| 01.01.12 | ALMACENERO DE OBRA | mes | 25.00 | 143,501.73 | 9.0000 | 36.00% |
| 01.01.13 | GUARDIANIA DE OBRA | mes | 25.00 | 227,190.97 | 9.0000 | 36.00% |

## DE LOS RECURSOS

### REQUERIMIENTOS PENDIENTES DE ATENCIÓN

### ENTREGABLES - ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN CON RETRASOS

### OTROS

## DE LOS ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA

ASIENTO N°242 DEL RESIDENTE CON FECHA: Se hace mención que

## JUSTIFICACIÓN LEGAL

El presente Expediente de Modificación en Fase de Ejecución por Ampliación de Plazo N° 14, se sustenta en los siguientes documentos legales:

La presente modificación por ampliación de plazo de se formula sobre la siguiente base legal:

- Conforme la DIRECTIVA N° 01-2024 PARA LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA”, en el acápite 5.4.2.g a la letra dice:

“Toda ampliación de plazo en la ejecución de la obra debe ser aprobada por el funcionario competente mediante acto resolutivo y previamente registrada en el Banco de Inversiones, para lo cual debe cumplir con el debido procedimiento administrativo y las formalidades exigidas según la normativa vigente y solo procede cuando afecta la ruta crítica y esté vigente el plazo de ejecución, bajo las siguientes causales:

  - Desabastecimiento de los materiales e insumos de obra requeridos o demora en la provisión de los mismos o demora en su generación o tramitación.

  - Demoras en la aprobación de las modificaciones de la fase de ejecución física, absolución de consultas o en la aprobación de mayores metrados, nuevas partidas y adicionales de presupuestos que afecten el cronograma de ejecución física de la obra.

  - Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, en cuyo caso se debe documentar en los asientos del cuaderno de obra las pruebas de campo, informes, publicaciones, reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), fotografías y otros, cuando sea el caso.

- Directiva N° 017-2023-CG de la Contraloría General de la República, que regula la ejecución de obras por Administración Directa.

## CAUSAL

| CAUSALES DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | TOTAL (DÍAS CALENDARIO) |
| 1 | Desabastecimiento de los materiales e insumos de obra requeridos o demora en la provisión de los mismos o demora en su generación o tramitación (MANO DE OBRA, MATERIALES, MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS, SERVICIOS, ETC.). | 52 |
| DÍAS TOTALES DE AMPLIACIÓN DE PLAZO |  | 52 |

CUADRO DE RESUMEN DE AMPLIACIONES DE PLAZO

| AMPLIACIONES DE PLAZO | RESOLUCIÓN | DÍAS CALENDARIOS | DÍAS CALENDARIO ACUMULADOS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPEDIENTE TÉCNICO |  | 120 | 120 |  |  |
| AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 |  | 46 | 166 |  |  |
| AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 |  | 123 | 289 |  |  |
| AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 |  | 91 | 380 |  |  |

AMPLIACIÓN DE PLAZO PROPUESTA

| AMPLIACIONES DE PLAZO | RESOLUCIÓN | DÍAS CALENDARIOS | DÍAS CALENDARIO ACUMULADOS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 14 | TRAMITE | 52 | 1100 | 01/10/2023 | 21/11/2023 |

# CONCLUSIONES:

- Se tiene actividades por ejecutar de acuerdo a la última valorización de las cuales resalta la culminación de la ejecución de:

- La presente ampliación de plazo es de 52 días calendarios justificada por limitaciones o demoras en el abastecimiento de recursos (mano de obra, materiales, maquinarias y/o equipos, servicios, etc.), iniciando el XXX y culminando el XXX.

# RECOMENDACIONES:

- APROBAR EL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN EN LA FASE DE EJECUCIÓN N° 16 POR AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 14, mediante acto resolutivo, el mismo que es necesario e indispensable para cumplir con las metas del EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUS MODIFICATORIAS.

# ANEXOS:

- Resumen de modificaciones a la obra.

- Partidas pendientes por valorizar.

- Cronograma Gantt reprogramado.

- Curva “S” reprogramada.

- Calendario valorizado reprogramado.

- Línea de tiempo de ampliación de plazo

NOTA: Esta estructura debe tomarse como lo mínimo que debe contener el expediente de modificación por ampliación de plazo, y no debe ser limitativo, pudiendo incluirse más acápites o anexos.

ANEXO N° 26

EXPEDIENTE TÉCNICO

MODIFICACIÓN N° 01 DE TIPO SIGNIFICATIVO N° 01

- AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL

PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE XXXXX”

Foto representativa de la obra

PROVINCIA		:    -

DISTRITO			:    -

DEPARTAMENTO	:    -

SECTOR			:    -

NOVIEMBRE DEL 202x

CONTENIDO

I.	MEMORIA DESCRIPTIVA	3

DATOS DE LA OBRA	3

DATOS FINANCIEROS	3

MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE	4

ANTECEDENTES	4

DESCRIPCION DEL PROYECTO	4

    - UBICACIÓN	4

    - MODALIDAD DE EJECUCION	5

DESCRIPCION DE LA OBRA	5

DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	5

JUSTIFICACIÓN LEGAL	10

SUSTENTACION CONFORME A INFORMES RELEVANTES	10

SUSTENTO DEL PLAZO DE OBRA	11

SUSTENTO COSTO TOTAL DE LA OBRA	11

CONCLUSIONES	11

RECOMENDACIONES	12

- MEMORIA DESCRIPTIVA

  - DATOS DE LA OBRA

| NOMBRE DEL PROYECTO | : MEJORAMIENTO DEL |
| --- | --- |
| NOMBRE DE LA OBRA | : MEJORAMIENTO DEL – PLAN DE CONTINGENCIA |
| CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES | : 250000 |
| UNIDAD EJECUTORA | : U.E. |
| GERENCIA RESPONSABLE | : SUB GERENCIA DE |
| META PRESUPUESTAL |  |
| AÑO 2024 | : 114 – 115 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN | : EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA |
| UBICACIÓN |  |
| LOCALIDAD | : |
| DISTRITO | : |
| PROVINCIA | : |
| DEPARTAMENTO | : |
| PRESUPUESTO DEL PROYECTO | : S/. 94,662,093.47 SOLES |
| PRESUPUESTO DE LA OBRA | : S/. 5'531,172.69 SOLES |
| PRESUPUESTO ASIGNADO | : S/. 2,000,000.00 SOLES |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  |
| 2024 | : 18 P– CANON Y SOBRECANON |
| RESPONSABLE DE UNIDAD EJECUTORA | : ING. |
| RESPONSABLE DE OFICINA EJECUTORA | : ARQ. |
| RESPONSABLE DE ELABORACIÓN DE E.T. | : ING. |
| RESIDENTE DE OBRA | : ING. |
| RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN Y/O SUPERVISIÓN | : ARQ. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO | : 120 DÍAS CALENDARIO |

  - DATOS FINANCIEROS

| Presupuesto del E.T. inicial | : S/. 5,531,172.69 soles. |
| --- | --- |
| Presupuesto del E.T. modificado | : S/. 7,913,302.01 soles |

  - MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE

Tabla 1 Modificaciones al E.T.

| Item | Nomenclatura | Tipo | Aprobado | Fecha aprobación | Fecha término | Resolución | Días acum. | Pto. Acum. (S/.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modificación N° 01 | Costo | En trámite | - | - | - | - | 7’913,302.01 |

  - ANTECEDENTES

Describir cómo surgió la obra y los documentos con los que fue aprobado, así como los que motivan la presente modificación.

- Mediante Resolución N°013

  - DESCRIPCION DEL PROYECTO

    - UBICACIÓN

- Región		:

- Provincia	:

- Distrito		:

- Sector		:

    - MODALIDAD DE EJECUCION

- Obra gruesa		: Ejecución Presupuestaria Indirecta

- Obra contingencia		: Ejecución Presupuestaria Directa

- Supervisión de Obras 	: Ejecución Presupuestaria Directa

  - DESCRIPCION DE LA OBRA

    - INFRAESTRUCTURA

- Construcción

- Suministro e instalación de

    - EQUIPAMIENTO

    - CAPACITACIÓN

  - DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

    - DE LAS METAS FISICAS

DESCRIBIR UNA RESEÑA O HISTORIA DE LAS SITUACIONES SURGIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE MOTIVARON EL PRESENTE ADICIONAL, ASI COMO LAS POTENCIALES CAUSALES:

| Ítem | DESCRIPCION |  | PRESUPUESTO INICIAL EXPEDIENTE TECNICO | ADICIONALES |  | DEDUCTIVOS |  | ESTRUCTURA FINAL DE PRESUPUESTO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MAYORES METRADOS | PARTIDAS NUEVAS | MENORES METRADOS | PARTIDAS NO EJECUTADAS | DIFERENCIA | TOTAL |
| 1 | PLAN DE CONTINGENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ESTRUCTURAS |  | S/. 1,116,261.46 | S/. - | S/. - | -S/. 63,026.41 | S/. - | -S/. 63,026.41 | S/. 1,053,235.05 |
| 1.2 | ARQUITECTURA |  | S/. 2,363,988.94 | S/. - | S/. - | S/. - | S/. - | S/. - | S/. 2,363,988.94 |
| 1.3 | INSTALACIONES SANITARIAS |  | S/. 374,723.77 | S/. - | S/. - | S/. - | S/. - | S/. - | S/. 374,723.77 |
| 1.4 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  | S/. 1,189,693.63 | S/. - | S/. - | S/. - | S/. - | S/. - | S/. 1,189,693.63 |
| 2 | ADICIONAL N°01 |  |  | S/. - | S/. 1,543,887.94 | S/. - | S/. - | S/. 1,543,887.94 | S/. 1,543,887.94 |
| COSTO DIRECTO S/. - S/. 1,543,887.94 -S/. 63,026.41 S/. - |  |  | S/. 5,044,667.80 | S/. - | S/. 1,543,887.94 | -S/. 63,026.41 | S/. - | S/. 1,480,861.53 | S/. 6,525,529.34 |
|  | GASTOS DE DIRECCION TÉCNICA Y GESTION DE PROYECTOS | 0.50% | S/. 20,985.78 | S/. - | S/. 10,807.22 | -S/. 314.33 | S/. - | S/. 10,492.89 | S/. 45,678.71 |
|  | GASTOS DE DIRECCION TECNICA Y EJECUCION DE OBRA | 4.48% | S/. 225,869.48 | S/. - | S/. 154,388.79 | -S/. 2,821.94 | S/. - | S/. 151,566.85 | S/. 652,552.93 |
|  | GASTOS DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRA | 0.47% | S/. 23,467.47 | S/. - | S/. 15,438.88 | -S/. 293.19 | S/. - | S/. 15,145.69 | S/. 65,255.29 |
|  | GASTOS DE SUPERVISION DE OBRAS | 2.26% | S/. 113,846.60 | S/. - | S/. 54,036.08 | -S/. 1,422.36 | S/. - | S/. 52,613.72 | S/. 228,393.53 |
|  | GASTOS DE LIQUIDACION TÉCNICA Y FINANCIERA | 0.48% | S/. 24,391.20 | S/. - | S/. 23,158.32 | -S/. 304.74 | S/. - | S/. 22,853.58 | S/. 97,882.94 |
|  | GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA | 1.21% | S/. 61,247.73 | S/. - | S/. 69,474.96 | -S/. 765.21 | S/. - | S/. 68,709.75 | S/. 293,648.82 |
|  | GASTOS DE DIFUSION | 0.25% | S/. 12,523.07 | S/. - | S/. 7,719.44 | -S/. 156.46 | S/. - | S/. 7,562.98 | S/. 32,627.65 |
|  |  |  | S/. - |  |  |  |  | S/. - | S/. - |
| COSTO INDIRECTO |  |  | S/. 482,331.34 | S/. - | S/. 335,023.69 | -S/. 6,078.23 | S/. - | S/. 328,945.46 | S/. 1,416,039.87 |
| COSTO TOTAL |  |  | S/. 5,526,999.14 | S/. - | S/. 1,878,911.63 | -S/. 69,104.64 | S/. - | S/. 1,809,806.99 | S/. 7,941,569.21 |
|  | Presupuesto Inicial | (a) | S/. 5,526,999.14 |  |  |  |  |  |  |
|  | Presupuesto Modificado | (b) | S/. 7,941,569.21 |  |  |  |  |  |  |
|  | Adicional | (b-a) | S/. 2,414,570.10 |  |  |  |  |  |  |

    - CAUSALES

Conforme a la directiva, solo se consideran las siguientes causales:

- Las modificaciones de obra de este tipo pueden ser generadas bajo las siguientes causales:

        - Deficiencias y/o errores en el expediente técnico.

        - Aplicación de procesos constructivos inadecuados.

        - Ineficiencia en la gestión de la ejecución de obra.

        - Casos fortuitos o de fuerza mayor.

        - Ampliaciones de plazo (para mayores gastos generales).

“Es por ello que la causal seria por XXXXX, dado que no se prevé actividades como”

  - JUSTIFICACIÓN LEGAL

La modificación en fase de ejecución se ampara en las normas técnicas que se ejecutan por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa y resoluciones siguientes:

Nacionales

- Directiva N° 017-2023-CG de la Contraloria General de la República

- Ley que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

- Directivas OSCE.

- Ley Nª 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y Contraloría General de la República.

- Ley Nª 27444, Ley de Procedimientos Administrativos Generales

- Invierte.Pe Directiva Nº 001-2019-EF/63.01

  - SUSTENTACION CONFORME A DOCUMENTACIÓN

    - DE LOS INFORMES RELEVANTES

      - A través del Informe N°008

    - DE LOS ASIENTOS DEL CUADERNO DE OBRA

      - En asiento N° XXXX

En caso no se haya aperturado el cuaderno de obra, omitir este acápite

  - SUSTENTO DEL PLAZO DE OBRA

En caso la modificación afecte el plazo, considerarla, en caso no, indicar que la presente modificación NO AFECTA EL PLAZO DE OBRA.

  - SUSTENTO COSTO TOTAL DE LA OBRA Y TIPO DE MODIFICACIÓN

La presente modificación del expediente de obra por ampliación presupuestal es NO SIGNIFICATIVA / SIGNIFICATIVA, conforme al punto 5.4.2.f de la directiva, por cumplir con:

        - Menor al 15 % del costo total del E.T. con el que inicio la obra.

        - No afecta la ruta critica

        - No necesita estudios complementarios

| Presupuesto Inicial | (a) | S/.5,526,999.14 |
| --- | --- | --- |
| Presupuesto Modificado | (b) | S/.7,913,302.01 |
| Adicional | (b-a) | S/.2,382,121.12 |

  - CONCLUSIONES

Primera. - Se solicita la aprobación de la Modificación, siendo una modificación SIGNIFICATIVA / NO SIGNIFICATIVA. El pie de presupuesto seria de la siguiente manera:

| COSTO DIRECTO DE OBRA |  |
| --- | --- |
| GASTOS GENERALES |  |
| COSTO DE OBRA |  |
| GASTOS DE SUPERVISIÓN |  |
| GASTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  |
| TOTAL |  |

Segunda. - Para lograr los objetivos finales del proyecto indicados en el expediente técnico resulta necesario formular la presente modificación presupuestal de obra, la cual garantiza el cumplimiento de los objetivos programados de la obra.

Tercera. - La elaboración y presentación de este documento se ajusta a la normatividad vigente en base al cual se realiza el sustento técnico y legal para la formulación de la presente modificación, la misma que será necesaria e indispensable para cumplir al 100 % las metas propuestas en el expediente técnico aprobado y modificaciones del mismo con fines de liquidación y saneamiento legal de la obra.

Cuarta. - La variación presupuestal del presente adicional respecto al costo de obra del expediente técnico inicial es de XX%.

  - RECOMENDACIONES

  - ANEXOS

- Memoria Descriptiva de Expediente Adicional

- Sustento de Partidas Afectadas

- Resumen de Modificación Presupuestal (Adicional)

- Consolidado de Modificación Presupuestal

- Análisis de Precios Unitarios de Partidas Nuevas

- Metrados de Partidas Afectadas

- Especificaciones técnicas de partidas nuevas

- Presupuesto General de Obra Modificado

- Presupuesto Analítico Modificado

- Resolución de Aprobación de Expediente Técnico

- Designación de Responsables de Obra

- Planos de Expediente Adicional

NOTA: En caso de ser modificación significativa, esta no puede ser elaborada por el residente de obra, sin embargo, el profesional encargado de elaborarla, deberá respetar la presente estructura.

Esta estructura debe tomarse como lo mínimo que debe contener el expediente de modificación, y no debe ser limitativo.

ANEXO N° 27

PLAN DE ABASTECIMIENTO DE OBRA

CUI 2500000: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE XXXXXXXX”

FOTO REPRESENTATIVA DE OBRA

| Fecha | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: | Recibido por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Firma Residente de obra | Firma Residente de obra | Firma Inspector / Supervisor | OAD |
|  |  |  |  | Logística |
|  |  |  |  | RR.HH. |

Contenido

Plan de Abastecimiento de Obra	……………...4

- Introducción	4

  - Objetivo del Plan de Abastecimiento	4

  - Alcance del Plan	4

  - Referencias Normativas	4

- Descripción de la Obra	5

  - Datos Generales	5

  - Descripción General de la Obra	7

  - Categoría de la Obra (A, B o C)	7

  - Plazos de Ejecución	8

  - Resumen del presupuesto analítico programado por centro de costo	8

- Identificación de Necesidades	8

  - Materiales y bienes	8

  - Servicios y equipos	8

  - Personal	8

  - Procedimientos de selección	9

  - Materiales de almacén central	9

- Programa de abastecimiento	9

  - Histograma de utilización de mano de obra, personal técnico y equipos	9

  - Calendario de formulación y atención de requerimientos de bienes, servicios y personal	…………………………………………………………………………………………………10

- Presupuesto	10

  - Presupuesto de recursos programado y asignado por especifica de gasto	10

  - Sustento del presupuesto al 80% de requerimientos	10

- Logística interna	11

  - Transporte y Almacenamiento de Materiales	11

  - Plan de Gestión de Equipos	12

  - Plan de Gestión de Personal	12

- Control de Calidad	12

- Gestión de Riesgos	13

- Anexos	13

Anexo 1: Cuadros de agrupamiento de requerimientos	13

Anexo 2: Calendarios actualizados	13

Anexo 3: Asignación presupuestal	13

Anexo 4: Presupuesto de obra aprobado actualizado	13

Anexo 5: Presupuesto analítico aprobado actualizado	13

Anexo 6: Copia de Resoluciones y documentos de aprobación	13

Anexo 7: Copia de designación de responsables	13

Anexo 8: Documentos de Proveedores y Contratistas	13

Anexo 9: Planos de campamento y almacén periférico de obra	13

Plan de Abastecimiento de Obra

- Introducción

  - Objetivo del Plan de Abastecimiento

El objetivo del Plan de Abastecimiento de Obra es garantizar la provisión oportuna y adecuada de todos los bienes, servicios y personal necesarios para la ejecución eficiente y eficaz de la presente obra pública por administración directa. Este plan busca optimizar el uso de recursos, asegurar la calidad de los materiales y servicios, y minimizar los riesgos de interrupciones y sobrecostos durante el desarrollo de la obra, cumpliendo con los plazos y presupuestos establecidos en el expediente técnico.

  - Alcance del Plan

El alcance del Plan de Abastecimiento de Obra incluye todas las actividades relacionadas con la identificación, adquisición, contratación, almacenamiento y distribución de materiales, equipos, servicios y personal necesarios para la ejecución de la obra. Este plan es aplicable a todas las etapas del proyecto, desde la fase de preparación hasta la culminación y liquidación de la obra, y abarca los siguientes aspectos:

- Materiales y Equipos: Detalle de todos los materiales y equipos necesarios, sus especificaciones y cantidades.

- Servicios: Contratación de servicios especializados, como transporte, logística, y consultoría.

- Personal: Identificación y contratación de personal técnico y administrativo requerido para la ejecución de la obra.

- Logística: Planificación de la logística para el transporte, almacenamiento y manejo de materiales y equipos.

- Control de Calidad: Procedimientos y estándares para asegurar la calidad de los materiales y servicios.

- Gestión de Riesgos: Identificación y mitigación de riesgos asociados al abastecimiento.

  - Referencias Normativas

El Plan de Abastecimiento de Obra se elabora y ejecuta en cumplimiento con las siguientes normativas y directrices:

- Constitución Política del Perú

- Ley N° 27785: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

- Ley N° 27815: Ley del Código de Ética de la Función Pública.

- Ley N° 30742: Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control.

- Ley N° 31358: Ley que establece medidas para la expansión del Control Concurrente.

- Ley N° 31500: Ley que establece el carácter vinculante del control concurrente y adopta otras medidas necesarias para perfeccionar el funcionamiento de dicho mecanismo de control.

- Ley N° 31589: Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas.

- Decreto Legislativo N° 1252: Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

- Decreto Legislativo N° 1440: Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

- Decreto Legislativo N° 1584: Modifica la Ley N° 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas.

- Decreto Supremo N° 284-2018-EF: Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF: Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 345-2018-EF: Aprueba la Política Nacional de Competitividad y Productividad.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS: Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF: Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 237-2019-EF: Aprueba el Plan Nacional de Competitividad y Productividad.

- Decreto Supremo N° 289-2019-EF: Aprueba disposiciones para la incorporación progresiva de BIM en la inversión pública.

- Resolución Directoral N° 0001-2019-EF/63.01: Aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

- Resolución Directoral N° 0002-2021-EF/63.01: Aprueba el Plan de Implementación y Hoja de Ruta del Plan BIM Perú.

- Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG: Aprueba las Normas de Control Interno.

- Resolución de Contraloría N° 432-2023-CG: Aprueba la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL “Ejecución de obras públicas por administración Directa”.

- Ley XXXXXXXX que crea la Municipalidad / Gobierno Regional XXXXXXXXXXXXXX

- Directiva Interna XXXXXXXXXXXXXX que regular la ejecución de obras publicas por administración directa en la Municipalidad / Gobierno Regional XXXXXXXXXX en el marco de la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL.

- Descripción de la Obra

  - Datos Generales

| SECTOR | : GOBIERNOS LOCALES |
| --- | --- |
| PLIEGO | : MUNICIPALIDAD XXXXXXX |
| UNIDAD EJECUTORA | : MUNICIPALIDAD XXXXXXXX |
| GERENCIA RESPONSABLE | : GERENCIA DE XXXXXXX |
| PROYECTO / ACTIVIDAD | : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS XXXX. |
| META | : 0040 (2024) COSTO DIRECTO |
|  | 0041 (2024) GASTOS GENERALES |
|  | 0042 (2024) SUPERVISION |
|  | 0043 (2024) LIQUIDACION |
|  | 0044 (2024) ADMINSITRACION |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN | : EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA |
| UBICACIÓN |  |
| LOCALIDAD | : SANTA ROSA |
| DISTRITO | : XXXXX |
| PROVINCIA | : XXXXXX |
| DEPARTAMENTO | : XXXXX |
| PRESUPUESTO INICIAL APROBADO POR RESOLUCIÓN XXXXX | : S/. 4’243,965.80 SOLES |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | : CANON MINERO |
| RESPONSABLE DE GERENCIA EJECUTORA | : ING. XXXXXX |
| RESPONSABLE DE ELABORAR EL E.T. | : ARQ. XXXXXXX |
| RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN |  |
| RESIDENTE DE OBRA 01 | : ING. XXXXXX (04/10/2024 – 17/10/2024) |
| RESIDENTE DE OBRA 02 | : ING. XXXXXX (18/10/2024 – 31/12/2024) |
| RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN Y/O SUPERVISIÓN |  |
| INSPECTOR DE OBRA 01 | : ING. XXXXX (04/10/2024 – 17/10/2024) |
| INSPECTOR DE OBRA 02 | : ING. XXXX (18/10/2024 – 02/06/2024) |
| RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL E.T. | : R.G. XXXX (04/10/2024) |
| RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN | : R.G. XXXX (04/11/2024) |
| INFORMES DE SUSTENTO PARA LA MODALIDAD |  |
| INFORME SUSTENTO TECNICO | : XXXXX DEL 02/05/2022 |
| INFORME DE SUSTENTO LEGAL | : XXXXX DEL 02/05/2022 |
| INFORME DE SUSTENTO PRESUPUESTARIO | : XXXXX DEL 02/05/2022 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN PROGRAMADA (SEGÚN E.T.) | : 210 DÍAS CALENDARIO |
| PRESUPUESTO PROGRAMADO (SEGÚN E.T.) |  |
| COSTO DIRECTO | : A |
| GASTOS GENERALES | : B |
| COSTO TOTAL DE OBRA | : C = A + B |
| GASTOS DE SUPERVISION | : S/. 934,999.07 SOLES |
| GASTOS DE LIQUIDACION | : S/. 934,999.07 SOLES |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO | : S/. 934,999.07 SOLES |
| DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | : (APRUEBA CRONOGRAMA ACTUALIZADO, PTO ANALÍTICO ACTUALIZADO, CALENDARIOS) |
| PRESUPUESTO MODIFICADO (MENOR AL 15% DEL PTO. OBRA) |  |
| COSTO DIRECTO | : A |
| GASTOS GENERALES | : B |
| COSTO TOTAL DE OBRA | : C = A + B |
| GASTOS DE SUPERVISION | : S/. 934,999.07 SOLES |
| GASTOS DE LIQUIDACION | : S/. 934,999.07 SOLES |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO | : S/. 934,999.07 SOLES |

  - Descripción General de la Obra

El proyecto a ejecutar consta de : XXXXXXXXXXXX

Colocar resumen de las metas físicas (títulos y sub títulos de partidas) y describir brevemente las principales metas físicas.

  - Categoría de la Obra (A, B o C)

Acorde al presupuesto de obra aprobado, se tiene la siguiente estructura de presupuesto:

| COSTO DIRECTO | S/. XXXXXXX | A |
| --- | --- | --- |
| GASTOS GENERALES | S/. XXXXXXX | B |
| COSTO TOTAL DE OBRA | S/. XXXXXXXX | C=A+B |
| GASTOS DE SUPERVISION | S/. XXXXX | D |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | S/. XXXXX | E |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTOS | S/. XXXXX | F=C+D+E |

Asimismo, la obra se encuentra ubicado en el distrito de XXXXXX, provincia de XXXXXX, lo que equivale a zona de costa (o frontera con selva o frontera con sierra).

En tal sentido, la obra sería categoría A, B o C

  - Plazos de Ejecución

La obra tiene un plazo de ejecución físico de 4 meses, la cual necesita las siguientes condiciones para su inicio:

  - Resumen del presupuesto analítico programado por centro de costo

- Identificación de Necesidades

  - Materiales y bienes

- Costo Directo

Listado detallado de materiales y equipos necesarios acorde al presupuesto analítico.

En los anexos se detalla cada uno de ellos.

- Gastos generales

Listado detallado de materiales y equipos necesarios acorde al presupuesto analítico. (solo gastos generales y CD, no supervisión)

En los anexos se detalla cada uno de ellos.

  - Servicios y equipos

- Costo Directo

Descripción de los servicios a contratar acorde al presupuesto analítico.

En los anexos se detalla cada uno de ellos.

- Gastos generales

Descripción de los servicios a contratar acorde al presupuesto analítico.

En los anexos se detalla cada uno de ellos.

  - Personal

- Costo Directo

Detalle del personal necesario para la ejecución de la obra acorde al presupuesto analítico de obra.

Asimismo, resaltar que para la ejecución total de obra, el personal de costo directo debe ser contratado bajo régimen de construcción civil, salvo disposición diferente por el área de recursos humanos, necesitando las siguientes categorías:

  - Operario albañil

  - Operario carpintero

  - Operario fierrero

  - Oficiales

  - Peones

En los anexos se detalla cada uno de ellos, el costo programado por HH así como la cantidad tope a necesitar.

- Gastos generales

Detalle del personal necesario para la ejecución de la obra acorde al presupuesto analítico de obra

Asimismo, resaltar que para la ejecución total de obra, el personal de dirección técnica debe ser contratado en planilla bajo régimen el área de Recursos Humanos establezca, salvo disposición diferente por el área de recursos humanos, necesitando el siguiente personal que se encuentra programado en el presupuesto analítico de obra:

  - Residente de obra

  - Administrador de obra

  - Especialista en arquitectura

  - Almacenero

  - Asistente técnico de obra

  - Ingeniero SSOMA

En los anexos se detalla cada uno de ellos, el costo programado por mes, así como la cantidad de personal.

  - Procedimientos de selección

Se tienen los siguientes procedimientos de selección identificados, los cuales deben ser incluidos al PAC de la entidad:

  - Materiales de almacén central

De los materiales identificados, se procederá a realizar las consultas con el área de almacén central de la entidad a fin de constatar con los materiales que sirvan para la ejecución de la obra, por lo que se solicita las facilidades del caso y en caso de existir materiales, se realizarán los trámites correspondientes:

- Programa de abastecimiento

  - Histograma de utilización de mano de obra, personal técnico y equipos

Se procede a detallar la participación del personal obrero, personal técnico y equipos por el periodo de ejecución de obra.

Del cuadro precedente, se concluye que en la fecha pico de la ejecución física de obra se requiere contar con:

  - Calendario de formulación y atención de requerimientos de bienes, servicios y personal

El presente calendario identifica las fechas en las que esta residencia elaborará los requerimientos (cuadro de necesidades y términos de referencia o especificaciones) y serán presentados a la OAD, de tal forma que se marca el inicio con su proceso de contratación.

Es importante mencionar que el área de logística tiene un plazo máximo de atención de los requerimientos de bienes y servicios de 60 días calendario, ello en concordancia con el punto

7.2.4 Adquisición o contratación de bienes, servicios y personal de obra de la Directiva N° 017- 2023-CG que a la letra dice: “Dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al de emitido, al menos, el ochenta por ciento (80%) de los requerimientos de adquisición o contratación de bienes, servicios y personal contemplados en el Plan de Abastecimiento de Obra, los órganos o las unidades orgánicas competentes de la entidad, deben realizar las adquisiciones o contrataciones correspondientes.”

Asimismo, se deja constancia que los requerimientos que tienen como nivel de PRIORIDAD URGENTE – FASE DE INICIO, son los necesarios para poder asegurar y cumplir con los primeros 30 días ininterrumpidos de ejecución física de obra.

En tal sentido se procederá a remitir un informe cuando el suscrito haya cumplido con la elaboración y trámite del 80% de requerimientos a fin de que el área responsable de las contrataciones del estado tenga pleno conocimiento de la fecha tope para las respectivas contrataciones.

- Presupuesto

  - Presupuesto de recursos programado y asignado por especifica de gasto

  - Sustento del presupuesto al 80% de requerimientos

En los anexos se adjunta el detalle de los requerimientos identificados y que serán tramitados, por lo que de los requerimientos con nivel de prioridad URGENTE listados líneas arriba, hacen un total de:

|  | PRESUP. |  | REQUERIMIENTO |  | SALDO S/. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERSONAL | S/ | 491,576.00 | S/ | 214,000.00 | S/ | 277,576.00 |
| BIENES | S/ | 1,453,943.00 | S/ | 1,289,453.30 | S/ | 164,489.70 |
| SERVICIOS | S/ | 111,664.00 | S/ | 127,825.00 | -S/ | 16,161.00 |
| COSTO DIRECTO (S/.) | S/ 2,057,183.00 |  | S/ | 1,653,288.30 | S/ | 403,894.70 |
| COSTO DIRECTO (%) | 100.00% |  | 80.37% |  | 19.63% |  |
| GASTOS GENERALES (S/.) | S/ | 81,855.00 | S/ | 76,026.50 | S/ | 5,828.50 |
| GASTOS GENERALES (%) | 100.00% |  | 92.88% |  | 7.12% |  |
|  |  |  | S/ | 1,729,315.60 | S/ | 409,723.40 |

Por lo que, de los requerimientos identificados como prioridad, se tiene un 80.37% de presupuesto comprometido a tramitarse. Cabe resaltar que una vez realizado estos requerimientos, se informará oportunamente para que las áreas involucradas sepan la fecha tope que tienen para su contratación.

- Logística interna

  - Transporte y Almacenamiento de Materiales

Todos los materiales solicitados son puestos en obra, en el almacén periférico del proyecto sito en XXXXXXXXXXXXXX, salvo excepciones debidamente expresadas en las Especificaciones Técnicas correspondientes a cada requerimiento tramitado.

Asimismo, la obra contará con un administrador de obra, quien es el responsable del correcto uso de los recursos en obra, así como de la administración del almacén periférico de obra y coordinación con el área de logística, patrimonio y almacén central de la entidad, adicional a ello se tendrá un almacenero de obra que se encargará de organizar, desarrollar, coordinar los procesos técnicos de recepción, verificación y control, registro y custodia de los insumos como materiales, herramientas, equipos livianos o maquinarias que ingresan y salen del almacén de obra.

Se contará también guardianes de obra, los mismos que custodiaran los materiales, equipos y herramientas que se hallen en el almacén y área de influencia de la obra, el rol de los guardianes será informado oportunamente.

Asimismo, para la adecuada provisión de bienes y servicios que se utilizará en la obra, se tendrá un almacén, que es un área física seleccionada bajo criterios técnicos adecuados, destinadas a la custodia y conservación de los insumos (sobre todo bienes), cuyas actividades principales corresponden a los procesos técnicos de abastecimiento denominados Almacenamiento y Distribución. Para ello, el almacén de obra tendrá con las siguientes condiciones para su organización y funcionamiento:

  - Área requerida: permite que las operaciones que se realicen en su interior sean adecuadas, sin tropiezos u obstáculos por falta de espacio. Se determina en base a la cantidad y volumen de los bienes previstos para adquirir, incluyendo proyecciones de futuras ampliaciones. (Según expediente técnico).

  - Seguridad: el lugar geográfico y el local deben reunir condiciones que eviten el deterioro o merma ocasionados por agentes atmosféricos, así como preservar la integridad humana y física ante acciones de terceros o de desastres naturales.

  - Facilidad de recepción: contemplar la no interferencia con otras actividades que ejecuta la institución; debe existir vías de acceso para personas y vehículos a fin de que los proveedores entreguen sin dificultades sus artículos.

  - Características de los materiales: según su naturaleza, considerar el peligro que pueda afectar al personal que labora en el almacén, así como a la obra; ejemplo: productos químicos tóxicos, etc.

  - Facilidad de utilización por los usuarios; considerar la cercanía y fluidez de tránsito para que el abastecimiento a la obra sea en forma económica, rápida y segura.

  - Tiempo de suministro: considerar la distancia de ubicación hacia la zona de obra, toda vez que ello permitirá atender en menor tiempo o de manera oportuna los materiales a utilizar en la obra según sus cronogramas de avance de obra.

  - Centros de abastecimiento: tiene que ver con las fuentes de suministros y el tamaño del local del almacén cuanto más alejado esté el almacén de las fuentes de suministro, mayor será su tamaño. Vías de comunicación: se localizará el almacén en lugares en que haya fluido servicio de transportes para el acarreo de los bienes y materiales.

  - Infraestructura disponible: considerar áreas o edificaciones que por sus características resulten apropiadas y que además el costo de acondicionamiento resulte económico.

  - Capacidad económica de la obra: a efecto de planear el equipamiento de almacén.

  - Contar con muebles y equipos necesarios para efectuar la conservación, manipulación, protección y control de los bienes en custodia; dichos aspectos serán controlados por la oficina de control patrimonial de la entidad o la que haga sus veces.

  - Plan de Gestión de Equipos

Según los documentos de gestión y de aprobación, la entidad cuenta con la siguiente maquinaria que ha indicado otorgará para la ejecución de la obra:

Asimismo, el área de logística ha determinado que existe oferta para los siguientes equipos y maquinaria:

Cabe resaltar que el expediente técnico de obra ha incluido los gastos de operación para la maquinaria propia y los gastos de alquiler para los equipos de terceros, en ambos casos se dispondrá de un espacio dentro de los almacenes o campamento de obra para la custodia de estos equipos y maquinaria. Asimismo, al momento de realizar los requerimientos correspondientes se determinará la permanencia de los mismos en obra.

  - Plan de Gestión de Personal

De lo citado líneas arriba, se aprecia que el personal necesario para la ejecución de obra en su punto crítico es:

El horario de trabajo de este personal es el dispuesto por la entidad, el mismo que es:

| PERIODO | TURNO MAÑANA | REFRIGERIO | TURNO TARDE | HORAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUNES A VIERNES | 7:00 AM - 12:00 M | 12:00 M - 1:00 PM | 1:00 PM - 4:30 PM | 42.50 |
| SÁBADOS | 7:00 AM - 12:30 PM | - | - | 5.50 |
|  |  |  | TOTAL DE HORAS SEMANA | 48.00 |

El turno de trabajo de los guardianes es diferente, y este será comunicado oportunamente.

- Control de Calidad

Los diferentes requerimientos de materiales y servicios pasarán por los controles de calidad que ameriten los mismos, acordes a las normas peruanas vigentes y extranjeras de ser el caso. Estos controles para el aseguramiento y control de calidad estarán establecidos en los términos de referencia y especificaciones técnicas correspondientes.

Asimismo, cabe resaltar que los responsables de realizar esto es el residente de obra, inspector o supervisor de obra y el ingeniero de calidad de obra, pudiendo rechazar los materiales que no cumplan estos estándares.

- Gestión de Riesgos

El expediente técnico de obra presenta las siguientes matrices de gestión de riesgos, los mismos que deberán tomarse en cuenta para la ejecución física de obra y deben ser monitoreadas por la OAD, inspector o supervisor de obra y el suscrito.

- Anexos

Anexo 1: Cuadros de agrupamiento de requerimientos

Anexo 2: Calendarios actualizados

Calendario de adquisición de materiales

Cronograma valorizado de obra

Anexo 3: Asignación presupuestal

Copia del documento de asignación presupuestal (entregado por presupuesto)

Anexo 4: Presupuesto de obra aprobado actualizado

Copia de la hoja del presupuesto de obra aprobado

Anexo 5: Presupuesto analítico aprobado actualizado

Copia del presupuesto analítico aprobado

Anexo 6: Copia de Resoluciones y documentos de aprobación

Resoluciones de aprobación del expediente técnico, la modalidad de ejecución y aprobación de modificaciones

Anexo 7: Copia de designación de responsables

Documentos de designación del personal clave

Anexo 8: Documentos de Proveedores y Contratistas

Copia de documentos que certifica la tenencia de equipos y/o maquinarias y/o alquiler que se encuentran los documentos que aprueban la modalidad de ejecución (anexo 04 de la Directiva 017-2023-CG)

Anexo 9: Planos de campamento y almacén periférico de obra

Planos georeferenciados de los almacenes y campamento de obra

ANEXO N° 24

INFORME DE CORTE DE OBRA

CUI 2500000: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE XXXXXXXX”

FOTO REPRESENTATIVA DE OBRA

| Fecha | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Firma Residente de obra | Firma Residente de obra | Firma Inspector / Supervisor |

CONTENIDO

- Aspectos Generales

  - Resumen Ejecutivo

  - Memoria Descriptiva

    - Nombre de Proyecto

    - Ubicación

    - Antecedentes

    - Información General

    - Información Financiera (Resumen Financiero)

    - Información Administrativa (Pagos pendientes, Reconocimientos de Deudas, etc.)

    - Base Legal

    - Descripción de la Obra Programada vs Ejecutada Expediente Técnico

- Aspectos Técnicos

  - Descripción de la Obra Ejecutada

    - Resumen General de Metrados

    - Planilla de Metrados – Corte de Obra

    - Valorización Final de Obra

    - Resumen General – Corte de Obra

    - Plazo de Ejecución

    - Fecha de Inicio de la Obra

    - Fecha de Culminación (Paralización – Corte de Obra).

    - Fecha Real de Culminación (Paralización – Corte de Obra) (de ser el caso señalar las razones de la demora).

    - Condición de la Obra. Breve descripción de los trabajos realizados e indicar la conclusión y operatividad de la obra, adjuntando el resultado de las pruebas de laboratorio cuando corresponda.

  - Modificaciones al Proyecto (brevemente señalar las razones).

  - Ampliaciones de Plazo (brevemente señalar las razones).

  - Problemas Técnicos resueltos y/o pendientes de solución

  - Señalar si se cumplió con lo establecido en el Expediente Técnico

  - Metrados Post Construcción.

  - Planos de Post Construcción (Se recomienda la presentación antes del Inicio de Obra).

  - Observaciones, conclusiones y recomendaciones.

  - Evaluación Técnica – Financiera

- Aspectos Económicos

  - Avance financiero ejecutado por Específicas de Gastos.

  - Detallar los jornales pagados por categorías.

- Aspectos Administrativos

  - Problemas presentados, soluciones adoptadas, recomendaciones planteadas o acciones tomadas.

  - Reporte de bienes patrimonizados con Código de Activo.

  - Movimiento de Almacén - Acta de Materiales, Maquinarias y Equipos internados.

  - Reporte de Materiales internados.

- Anexos

  - Copias de Resoluciones o documentos equivalentes (Aprobación de modificaciones, Aprobación de Ampliación de Plazo, otros).

  - Copias de Planillas, Órdenes de Compra, Órdenes de Servicio.

  - Panel Fotográfico.

  - Cuaderno de Obra.

  - Acta de Constatación (Levantamiento de campo para verificar el estado físico del avance de la obra: metrados, control de calidad, etc.).

  - Inventario de existencias: materiales de construcción, herramientas y equipos, documentos, etc.

“Año (…)”

Resolución de (…)

N° (xxxx) – (AÑO) – (SIGLAS)

ANEXO N° 29

Pichari, [fecha]

VISTO:

El Informe/Carta N° [XXXX]-[AÑO] de fecha [fecha] emitido por el proyectista/consultor [nombre], el Informe N° [XXXX]-[AÑO] emitido por la SUBGERENCIA DE ESTUDIOS para su evaluación, con el sustento y visto bueno del Inspector/Supervisor [nombre] evaluador del proyecto mediante Informe/Carta N° [XXXX]-[AÑO] de fecha [fecha] para su aprobación, el Informe N° [otros documentos], respecto al expediente técnico de la obra "[NOMBRE DE LA OBRA]", perteneciente al proyecto/IOARR denominado "[NOMBRE DEL PROYECTO/IOARR]" con Código Único de Inversiones N° [CUI] , y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional N° 27680 y la Ley N° 30305; en el artículo 194°, define que: “Las Municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia”.(…); en concordancia con el artículo II, del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, que indica: “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico” (…);

Que, el artículo 20°, de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, de conformidad con el artículo 43°, establece las atribuciones de alcaldía, precisando en el inciso 6): “Dictar decretos y resoluciones de alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo”.(…); sin embargo, el tercer párrafo del artículo 39°, del mismo cuerpo normativo, determina lo siguiente: “Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas”.(…); de acuerdo a lo estipulado en el Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, artículo 85°, que cita: “Para aprobar y resolver los asuntos de carácter administrativo, se habilita desconcentrar competencia en los órganos jerárquicamente dependientes de la entidad”(…);

Que, la Contraloría General de la República, en el marco de lo dispuesto en los artículos 82°y 87° de la Ley N° 31912 "Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos asociados a la reactivación económica, la respuesta ante la emergencia y el peligro inminente por la ocurrencia del Fenómeno El Niño para el 2023 y dicta otras medidas", aprueba Ia Directiva N° 017-2023-CG/GMPL, "Ejecución de Obras por Administración Directa", mediante Resolución de Contraloría N° 432-2023-CG/GMPL. Esta directiva busca regular el proceso de ejecución de las obras por administración directa a fin de que estas se realicen en las mejores condiciones de calidad, costo y plazo, en el marco de los Sistemas Administrativos y de otras disposiciones que resulten aplicables; con el propósito de cumplir la finalidad pública de la obra, así como los objetivos institucionales de la entidad, de forma que se garantice el adecuado uso de los recursos y bienes del Estado, permitiendo el ejercicio del control gubernamental. (…);

Que, en el apartado 6.6 de dicha Directiva se determina el Proceso de ejecución de obras por administración directa que indica que, para iniciar el proceso de ejecución de obras por administración directa, “se debe contar previamente con el expediente técnico de obra aprobado (…)”;

Que, en la Directiva N° [Directiva para obras por administración directa de la MDP] se determina los procedimientos y requisitos con los que debe contar el expediente técnico de obra.

Que, mediante Informe/Carta N° [XXXX]-[AÑO] de fecha [fecha], el Ing/Arq. [NOMBRE] proyectista/profesional responsable de la elaboración del expediente técnico de la obra "[NOMBRE DE LA OBRA]" perteneciente al proyecto/IOARR denominado "[NOMBRE DEL PROYECTO/IOARR]" con Código Único de Inversiones N° [CUI] hace entrega del expediente técnico a la entidad.

Que, mediante Informe/Carta N° [XXXX]-[AÑO] de fecha [fecha], el Ing/Arq. [NOMBRE] profesional responsable de la evaluación/supervisión de la elaboración del expediente técnico de la obra "[NOMBRE DE LA OBRA]" hace entrega del informe técnico donde emite pronunciamiento FAVORABLE/OBSERVADO sobre el expediente técnico evaluado, constando el expediente técnico de los siguientes datos relevantes:

| DESCRIPCIÓN |  | DENOMINACION | COSTO | PLAZO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROYECTO/IOARR CUI 2500000 | MEJORAMIENTO | S/ 18,000,000.00 | SEGÚN ESTUDIO |
|  | 1.1 OBRA | MEJORAMIENTO | S/ 2,000,000.00 | 360 DC |
|  |  | COSTO DIRECTO |  |  |
|  |  | GASTOS GENERALES (%) |  |  |
|  |  | COSTO DE OBRA |  |  |
|  |  | SUPERVISION (%) |  |  |
|  |  | GESTION DE PROYECTOS (%) |  |  |
|  |  | LIQUIDACION (%) |  |  |
|  |  | EXPEDIENTE TECNICO |  |  |

Que, mediante Informe N° [XXXX]-[AÑO] de fecha [fecha], el Ing/Arq. [NOMBRE] responsable de la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, recomienda la aprobación vía acto resolutivo del expediente técnico de la obra "[NOMBRE DE LA OBRA]" perteneciente al proyecto/IOARR denominado "[NOMBRE DEL PROYECTO/IOARR]" con Código Único de Inversiones N° [CUI].

Que, teniendo en consideración la normativa revisada y las opiniones técnicas favorables por los profesionales de las áreas competentes que han intervenido en la revisión y análisis en fondo y forma del expediente técnico en mención, son estas instancias las responsables de la veracidad y el contenido de los informes que sustentan y señalan con el cumplimiento de la normativa vigente, por lo tanto, corresponde proceder con su aprobación mediante acto resolutivo.

Estando a las consideraciones antes expuestas y en uso de las facultades concedidas por el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, Ley N° 27972 Lev Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 28411 Ley General del Sistema de Presupuesto, Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones; [OTROS], y las visaciones correspondientes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el expediente técnico de la obra "[NOMBRE DE LA OBRA]" perteneciente al proyecto/IOARR denominado "[NOMBRE DEL PROYECTO/IOARR]" con Código Único de Inversiones N° [CUI], con un presupuesto total de obra de [presupuesto de obra en soles] y un plazo total de ejecución física de [plazo de ejecución en días calendario] conforme al siguiente detalle:

| DESCRIPCIÓN |  | DENOMINACION | COSTO | PLAZO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROYECTO/IOARR CUI 2500000 | MEJORAMIENTO | S/ 18,000,000.00 | SEGÚN ESTUDIO |
|  | 1.1 OBRA | MEJORAMIENTO | S/ 2,000,000.00 | 360 DC |
|  |  | COSTO DIRECTO |  |  |
|  |  | GASTOS GENERALES (%) |  |  |
|  |  | COSTO DE OBRA |  |  |
|  |  | SUPERVISION (%) |  |  |
|  |  | GESTION DE PROYECTOS (%) |  |  |
|  |  | LIQUIDACION (%) |  |  |
|  |  | EXPEDIENTE TECNICO |  |  |

ARTÍCULO SEGUNDO. – ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura el cumplimiento de la presente Resolución dentro de los marcos normativos y ordenamiento jurídico vigente de la materia.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente Resolución a las dependencias competentes de la Municipalidad Distrital de Pichari.

REGÍSTRESE Y COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

NOTA: Esta estructura debe tomarse como lo mínimo que debe contener la resolución y no debe ser limitativo.

“Año (…)”

Resolución de (…)

N° (xxxx) – (AÑO) – (SIGLAS)

ANEXO N° 30

Pichari, [fecha]

VISTO:

La resolución N°[XXXX]-[AÑO] de fecha [fecha] que aprueba el expediente técnico de la obra "[NOMBRE DE LA OBRA]", perteneciente al proyecto/IOARR denominado "[NOMBRE DEL PROYECTO/IOARR]" con Código Único de Inversiones N° [CUI], Informe N° [XXXX]- [AÑO] de fecha [fecha] de carácter técnico emitido por la SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS, el Informe N° [XXXX]-[AÑO] de carácter presupuestario emitido por la OFICINA GENERAL DE PRESUPUESTO, el Informe N° [XXXX]-[AÑO] de carácter legal emitido por la OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional N° 27680 y la Ley N° 30305; en el artículo 194°, define que: “Las Municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia”.(…); en concordancia con el artículo II, del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, que indica: “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico” (…);

Que, el artículo 20°, de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, de conformidad con el artículo 43°, establece las atribuciones de alcaldía, precisando en el inciso 6): “Dictar decretos y resoluciones de alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo”.(…); sin embargo, el tercer párrafo del artículo 39°, del mismo cuerpo normativo, determina lo siguiente: “Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas”.(…); de acuerdo a lo estipulado en el Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, artículo 85°, que cita: “Para aprobar y resolver los asuntos de carácter administrativo, se habilita desconcentrar competencia en los órganos jerárquicamente dependientes de la entidad”(…);

Que, la Contraloría General de la República, en el marco de lo dispuesto en los artículos 82°y 87° de la Ley N° 31912 "Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos asociados a la reactivación económica, la respuesta ante la emergencia y el peligro inminente por la ocurrencia del Fenómeno El Niño para el 2023 y dicta otras medidas", aprueba Ia Directiva N° 017-2023-CG/GMPL, "Ejecución de Obras por Administración Directa", mediante Resolución de Contraloría N° 432-2023-CG/GMPL. Esta directiva busca regular el proceso de ejecución de las obras por administración directa a fin de que estas se realicen en las mejores condiciones de calidad, costo y plazo, en el marco de los Sistemas Administrativos y de otras disposiciones que resulten aplicables; con el propósito de cumplir la finalidad pública de la obra, así como los objetivos institucionales de la entidad, de forma que se garantice el adecuado uso de los recursos y bienes del Estado, permitiendo el ejercicio del control gubernamental. (…);

Que, en el apartado 6.6 de dicha Directiva se determina el Proceso de ejecución de obras por administración directa que indica que, para iniciar el proceso de ejecución de obras por administración directa, “se debe contar previamente con el expediente técnico de obra aprobado (…)” además en el apartado 7.1 de la citada Directiva establece que “para aprobar la ejecución de una obra por administración directa, se requiere de los sustentos técnico, legal y presupuestario (…)”;

Que, en la Directiva N° [Directiva para obras por administración directa de la MDP] se determina los procedimientos y requisitos con los que debe contar el expediente técnico de obra y los requisitos para aprobar la modalidad de ejecución.

Que, mediante Resolución N° [XXXX]-[AÑO] de fecha [fecha] se aprueba el expediente técnico de la obra "[NOMBRE DE LA OBRA]" perteneciente al proyecto/IOARR denominado "[NOMBRE DEL PROYECTO/IOARR]" con Código Único de Inversiones N° [CUI] con el siguiente detalle:

| DESCRIPCIÓN |  | DENOMINACION | COSTO | PLAZO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROYECTO/IOARR CUI 2500000 | COMPONENTE 1 | S/ 18,000,000.00 | SEGÚN ESTUDIO |
|  |  | COMPONENTE 2 |  |  |
|  |  | COMPONENTE "n" |  |  |
|  | 1.1 OBRA | COMPONENTE 1 | S/ 2,000,000.00 | 360 DC |
|  |  | COMPONENTE 2 |  |  |
|  |  | COMPONENTE "n" |  |  |
|  |  | COSTO DIRECTO |  |  |
|  |  | GASTOS GENERALES (%) |  |  |
|  |  | COSTO DE OBRA |  |  |
|  |  | SUPERVISION (%) |  |  |
|  |  | GESTION DE PROYECTOS (%) |  |  |
|  |  | LIQUIDACION (%) |  |  |
|  |  | EXPEDIENTE TECNICO |  |  |

Que, posterior a la aprobación del expediente técnico se tiene el Informe N° [XXXX]- [AÑO] de fecha [fecha] de carácter técnico emitido por la SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS que sustenta la ejecución de obra por la modalidad de administración directa, y que contiene el sustento técnico para la aprobación de la modalidad de ejecución por administración directa de la obra "[NOMBRE DE LA OBRA]" perteneciente al proyecto/IOARR denominado "[NOMBRE DEL PROYECTO/IOARR]" con Código Único de Inversiones N° [CUI], materia del presente; en el cual concluye y recomienda textualmente lo siguiente [colocar recomendación y conclusión].

Que, posterior al informe de sustento técnico, se tiene el Informe N° [XXXX]-[AÑO] de fecha [fecha] de carácter presupuestario emitido por la OFICINA GENERAL DE PRESUPUESTO en el cual concluye y recomienda textualmente lo siguiente [colocar recomendación y conclusión].

| N° | PERIODO | N° DE CERTIFICADO O PREVISIÓN | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Que, posterior al informe presupuestario, se tiene el Informe N° [XXXX]-[AÑO] de fecha [fecha] de carácter legal emitido por la OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA en el cual concluye y recomienda textualmente lo siguiente [colocar recomendación y conclusión].

Que, teniendo en consideración la normativa vigente y los informes técnico, presupuestal y legal favorables suscritos por los profesionales de las áreas competentes que han intervenido en la revisión y análisis, son estas instancias las responsables de la veracidad y el contenido de los informes que sustentan y señalan con el cumplimiento de la normativa vigente, por lo tanto, corresponde proceder con su aprobación mediante acto resolutivo.

Estando a las consideraciones antes expuestas y en uso de las facultades concedidas por el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, Ley N° 27972 Lev Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 28411 Ley General del Sistema de Presupuesto, Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones; [OTROS], y las visaciones correspondientes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la ejecución por administración directa de la obra "[NOMBRE DE LA OBRA]" perteneciente al proyecto/IOARR denominado "[NOMBRE DEL PROYECTO/IOARR]" con Código Único de Inversiones N° [CUI], con un presupuesto total de obra de [presupuesto de obra en soles] y un plazo total de ejecución física de [plazo de ejecución en días calendario] conforme al siguiente detalle:

| DESCRIPCIÓN |  | DENOMINACION | COSTO | PLAZO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROYECTO/IOARR CUI 2500000 | COMPONENTE 1 | S/ 18,000,000.00 | SEGÚN ESTUDIO |
|  |  | COMPONENTE 2 |  |  |
|  |  | COMPONENTE "n" |  |  |
|  | 1.1 OBRA | COMPONENTE 1 | S/ 2,000,000.00 | 360 DC |
|  |  | COMPONENTE 2 |  |  |
|  |  | COMPONENTE "n" |  |  |
|  |  | COSTO DIRECTO |  |  |
|  |  | GASTOS GENERALES (%) |  |  |
|  |  | COSTO DE OBRA |  |  |
|  |  | SUPERVISION (%) |  |  |
|  |  | GESTION DE PROYECTOS (%) |  |  |
|  |  | LIQUIDACION (%) |  |  |
|  |  | EXPEDIENTE TECNICO |  |  |

ARTÍCULO SEGUNDO. – ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Subgerencia de Ejecución de Obras, Subgerencia de Supervisión y demás áreas involucradas, el cumplimiento de la presente Resolución dentro de los marcos normativos y ordenamiento jurídico vigente de la materia.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente Resolución a las dependencias competentes de la Municipalidad Distrital de Pichari.

REGÍSTRESE Y COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

NOTA: Esta estructura debe tomarse como lo mínimo que debe contener la resolución y no debe ser limitativo.

“Año (…)”

Resolución de (…)

N° (xxxx) – (AÑO) – (SIGLAS)

ANEXO N° 31

Pichari, [fecha]

VISTO:

El Informe/Carta N°[XXXX]-[AÑO] de fecha [fecha] del residente de la obra/profesional encargado de la modificación de la obra "[NOMBRE DE LA OBRA]", perteneciente al proyecto/IOARR denominado "[NOMBRE DEL PROYECTO/IOARR]" con Código Único de Inversiones N° [CUI], Informe N° [XXXX]-[AÑO] de fecha [fecha] de la SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS, el Informe N° [XXXX]-[AÑO] del inspector/supervisor de obra, el Informe N° [otros documentos], y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional N° 27680 y la Ley N° 30305; en el artículo 194°, define que: “Las Municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia”.(…); en concordancia con el artículo II, del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, que indica: “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico” (…);

Que, el artículo 20°, de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, de conformidad con el artículo 43°, establece las atribuciones de alcaldía, precisando en el inciso 6): “Dictar decretos y resoluciones de alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo”.(…); sin embargo, el tercer párrafo del artículo 39°, del mismo cuerpo normativo, determina lo siguiente: “Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas”.(…); de acuerdo a lo estipulado en el Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, artículo 85°, que cita: “Para aprobar y resolver los asuntos de carácter administrativo, se habilita desconcentrar competencia en los órganos jerárquicamente dependientes de la entidad”(…);

Que, el artículo 17° del Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que Crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, prevé en el numeral 17.7 que luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecución física de las inversiones; mientras el numeral 17.8 señala que las modificaciones que se presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas;

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en el artículo 33°, numeral 33.1 señala que la ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones; el numeral 33.2 señala que las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A: Registro en la fase de ejecución para proyectos de inversión y formato N° 08-C: Registros en la fase de ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión [...]

Que, la Contraloría General de la República, en el marco de lo dispuesto en los artículos 82°y 87° de la Ley N° 31912 "Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos asociados a la reactivación económica, la respuesta ante la emergencia y el peligro inminente por la ocurrencia del Fenómeno El Niño para el 2023 y dicta otras medidas", aprueba Ia Directiva N° 017-2023-CG/GMPL, "Ejecución de Obras por Administración Directa", mediante Resolución de Contraloría N° 432-2023-CG/GMPL. Esta directiva busca regular el proceso de ejecución de las obras por administración directa a fin de que estas se realicen en las mejores condiciones de calidad, costo y plazo, en el marco de los Sistemas Administrativos y de otras disposiciones que resulten aplicables; con el propósito de cumplir la finalidad pública de la obra, así como los objetivos institucionales de la entidad, de forma que se garantice el adecuado uso de los recursos y bienes del Estado, permitiendo el ejercicio del control gubernamental. (…);

Que, en el acápite [citar] N° de la Directiva N° [Directiva para obras por administración directa de la MDP] se determina los procedimientos y requisitos con los que debe contar el expediente de modificación de obra.

Que, mediante Resolución N° [XXXX]-[AÑO] de fecha [fecha] se aprueba el expediente técnico de la obra "[NOMBRE DE LA OBRA]" perteneciente al proyecto/IOARR denominado "[NOMBRE DEL PROYECTO/IOARR]" con Código Único de Inversiones N° [CUI] con el siguiente detalle:

| DESCRIPCIÓN |  | DENOMINACION | COSTO | PLAZO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROYECTO/IOARR CUI 2500000 | MEJORAMIENTO | S/ 18,000,000.00 | SEGÚN ESTUDIO |
|  | 1.1 OBRA | MEJORAMIENTO | S/ 2,000,000.00 | 360 DC |
|  |  | COSTO DIRECTO |  |  |
|  |  | GASTOS GENERALES (%) |  |  |
|  |  | COSTO DE OBRA |  |  |
|  |  | SUPERVISION (%) |  |  |
|  |  | GESTION DE PROYECTOS (%) |  |  |
|  |  | LIQUIDACION (%) |  |  |
|  |  | EXPEDIENTE TECNICO |  |  |

Que, mediante Informe/Carta N° [XXXX]-[AÑO] el residente de la obra/profesional encargado de la modificación de la obra "[NOMBRE DE LA OBRA]" perteneciente al proyecto/IOARR denominado "[NOMBRE DEL PROYECTO/IOARR]" con Código Único de Inversiones N° [CUI], presenta el expediente de MODIFICACIÓN DE OBRA N° ( ) POR MODIFICACIÓN SIGNIFICATIVA – NO SIGNIFICATIVA N° ( ) POR ADICIONAL – DEDUCTIVO - OTROS DE OBRA N° CON – SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, acorde al siguiente detalle:

| CENTRO DE COSTO | EXPEDIENTE TECNICO INICIAL | PRESUPUESTO DEDUCTIVO | PRESUPUESTO ADICIONAL | PRESUPUESTO FINAL ADICIONAL | EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COSTO DIRECTO | S/.6,019,344.39 | -S/.160,878.95 | S/. 905,685.54 | S/. 744,806.59 | S/.6,764,150.98 |
| GASTOS GENERALES (…) % | S/.601,934.44 | -S/.16,087.90 | S/.90,568.55 | S/. 74,480.66 | S/.676,415.10 |
| PRESUPUESTO DE DE OBRA | S/.8,523,391.66 | -S/.227,804.61 | S/.1,282,450.72 | S/.1,054,646.13 | S/.9,578,037.79 |
| SUPERVISION DE OBRA (…) % | S/.98,926.00 |  |  |  | S/.98,926.00 |
| GESTIÓN DE PROYECTOS (…) % | S/.20,000.00 |  |  |  | S/.20,000.00 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (…) % | S/.40,000.00 |  |  |  | S/.40,000.00 |
| LIQUIDACION DE OBRA (…) % | S/.300,967.22 | -S/.8,043.95 | S/.45,284.28 | S/.37,240.33 | S/.338,207.55 |
| COSTO TOTAL | S/.8,983,284.88 | -S/.235,848.55 | S/.1,327,734.99 | S/.1,091,886.46 | S/.10,075,171.34 |

| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO | ACUMULADO |  | CAUSAL | TIPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Expediente técnico inicial | - | S/.8,523,391.66 | % | - | - |
| Expediente modificado 1 | S/.1,054,646.13 | S/.9,578,037.79 | 6% | Deficiencia en el expediente técnico | Significativa |
| Expediente modificado 2 | S/.100,000.00 | S/.9,678,037.79 | 7% | Caso fortuito o fuerza mayor | No Significativa |

| ITEM | NOMENCLATURA | TIPO | PRESUPUESTO APROBADO (S/.) | DIAS APROB. | N° DOCUMENTO O RESOLUCION | PRESUPUESTO ACUMULADO | DIAS ACUM. | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EXOEDIENTE TECNICO | EXPEDIENTE TECNICO | 2,970,469.80 | 120 |  | S/ 2,970,469.80 | 120 |  |  |
| 2 | MODIFICACION DE OBRA N°01 | PLAZO 01 |  | 46 |  | S/ 2,970,469.80 | 166 |  |  |
| 3 | MODIFICACION DE OBRA N°02 | ADICIONAL 01 + PLAZO 02 | 1,097,525.13 | 123 |  | S/ 4,067,994.93 | 289 |  |  |
| 4 | MODIFICACION DE OBRA N°03 | PLAZO 14 |  | 52 |  | S/ 7,209,409.12 | 1100 |  |  |
| 5 | MODIFICACION DE OBRA N°04 | ADICIONAL 02 | 100,000.00 | - | SOLICITADO | S/ 7,309,409.12 | 1100 |  |  |

[Solo si existe incremento presupuestal] Que, mediante Informe N° [XXXX]-[AÑO] la OFICINA DE PRESUPUESTO emite opinión presupuestal favorable sobre el incremento presupuestal al costo de la obra.

Que, mediante Informe/Carta N° [XXXX]-[AÑO] el inspector/supervisor de obra revisa y [aprueba mediante anexo 10 o emite opinión favorable] del expediente de MODIFICACIÓN DE OBRA N° ( ) POR MODIFICACIÓN SIGNIFICATIVA – NO SIGNIFICATIVA N° ( )  POR  ADICIONAL  –  DEDUCTIVO  -  OTROS  DE  OBRA  N°  CON  –  SIN  INCREMENTO PRESUPUESTAL, recomendando y concluyendo con lo siguiente [colocar recomendación y conclusión].

Que, [otros sustentos en función si es significativo o no significativo, si se solicita presupuesto o no].

Que, teniendo en consideración la normativa vigente y los informes técnico, presupuestal y legal favorables suscritos por los profesionales de las áreas competentes que han intervenido en la revisión y análisis, son estas instancias las responsables de la veracidad y el contenido de los informes que sustentan y señalan con el cumplimiento de la normativa vigente, por lo tanto, corresponde proceder con su aprobación mediante acto resolutivo.

Estando a las consideraciones antes expuestas y en uso de las facultades concedidas por el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, Ley N° 27972 Lev Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 28411 Ley General del Sistema de Presupuesto, Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones; [OTROS], y las visaciones correspondientes.

SE RESUELVE:

[Si es una modificación significativa y/o no se cuenta con aprobación del inspector/supervisor de obra]

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR expediente de MODIFICACIÓN DE OBRA N° ( ) POR MODIFICACIÓN SIGNIFICATIVA – NO SIGNIFICATIVA N° ( ) POR ADICIONAL – DEDUCTIVO - OTROS DE OBRA N° CON – SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL de la obra "[NOMBRE DE LA OBRA]" perteneciente al proyecto/IOARR denominado "[NOMBRE DEL PROYECTO/IOARR]" con Código Único de Inversiones N° [CUI], con un presupuesto modificado total de [presupuesto total en soles] y un plazo modificado total de ejecución física de [plazo de ejecución en días calendario] conforme al siguiente detalle:

| DESCRIPCIÓN |  | DENOMINACION | EXPEDIENTE INICIAL |  | INCREMENTO |  | EXP. MODIFICADO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COSTO | PLAZO | COSTO | PLAZO | COSTO | PLAZO |
| 1 | PROYECTO/IOARR CUI 2500000 | MEJORAMIENTO | S/ 18,000,000.00 | SEGÚN ESTUDIO | S/ 18,000,000.00 | SEGÚN ESTUDIO | S/ 18,000,000.00 | SEGÚN ESTUDIO |
|  | 1.1 OBRA | MEJORAMIENTO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GASTOS GENERALES (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | COSTO DE OBRA | S/.8,523,391.66 | 360 DC | S/.1,054,646.13 | - | S/.9,578,037.79 | 360 DC |
|  |  | SUPERVISION (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GESTION DE PROYECTOS (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LIQUIDACION (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OTROS… |  |  |  |  |  |  |

ARTÍCULO SEGUNDO. – ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Subgerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y demás áreas involucradas, el cumplimiento de la presente Resolución dentro de los marcos normativos y ordenamiento jurídico vigente de la materia.

ARTÍCULO TERCERO. – ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Subgerencia de Ejecución de Obras y Subgerencia de Supervisión la suscripción del ANEXO 10 de la Directiva N° 017-2023-CG.

ARTÍCULO CUARTO. – [Solo si se requiere presupuesto adicional] ENCARGAR a la Oficina de Presupuesto realizar las gestiones necesarias para la respectiva asignación presupuestal.

ARTÍCULO QUINTO. – [Solo si la causal amerite deslinde de responsabilidades y/o acciones correctivas] ENCARGAR a la Oficina General de Asesoría Jurídica evaluar las causas que ameritaron la presente modificación significativa al expediente técnico y determinar si existe responsabilidad en ello, así como recomendar las respectivas acciones correctivas.

ARTÍCULO SEXTO. - NOTIFICAR la presente Resolución a las dependencias competentes de la Municipalidad Distrital de Pichari.

[Solo si es una modificación no significativa que requiere asignación presupuestal y ya se tiene aprobada la modificación por el Inspector/Supervisor mediante informes y anexo 10]

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR/AUTORIZAR la asignación presupuestal correspondiente al expediente de MODIFICACIÓN DE OBRA N° ( ) POR MODIFICACIÓN SIGNIFICATIVA – NO SIGNIFICATIVA N° ( ) POR ADICIONAL – DEDUCTIVO - OTROS DE OBRA N° CON – SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL de la obra "[NOMBRE DE LA OBRA]" perteneciente al proyecto/IOARR denominado "[NOMBRE DEL PROYECTO/IOARR]" con Código Único de Inversiones N° [CUI], con un presupuesto modificado total de [presupuesto total en soles] y un plazo modificado total de ejecución física de [plazo de ejecución en días calendario] conforme al siguiente detalle:

| DESCRIPCIÓN |  | DENOMINACION | EXPEDIENTE INICIAL |  | INCREMENTO |  | EXP. MODIFICADO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COSTO | PLAZO | COSTO | PLAZO | COSTO | PLAZO |
| 1 | PROYECTO/IOARR CUI 2500000 | MEJORAMIENTO | S/ 18,000,000.00 | SEGÚN ESTUDIO | S/ 18,000,000.00 | SEGÚN ESTUDIO | S/ 18,000,000.00 | SEGÚN ESTUDIO |
|  | 1.1 OBRA | MEJORAMIENTO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GASTOS GENERALES (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | COSTO DE OBRA | S/.8,523,391.66 | 360 DC | S/.1,054,646.13 | - | S/.9,578,037.79 | 360 DC |
|  |  | SUPERVISION (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GESTION DE PROYECTOS (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LIQUIDACION (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OTROS… |  |  |  |  |  |  |

ARTÍCULO SEGUNDO. – ENCARGAR a la Oficina General de Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Subgerencia de Ejecución de Obras, Subgerencia de Supervisión y demás áreas involucradas, el cumplimiento de la presente Resolución dentro de los marcos normativos y ordenamiento jurídico vigente de la materia.

ARTÍCULO TERCERO. – [Solo si la causal amerite deslinde de responsabilidades y/o acciones correctivas] ENCARGAR a la Oficina General de Asesoría Jurídica evaluar las causas que ameritaron la presente modificación significativa al expediente técnico y determinar si existe responsabilidad en ello, así como recomendar las respectivas acciones correctivas.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente Resolución a las dependencias competentes de la Municipalidad Distrital de Pichari.

REGÍSTRESE Y COMUNIQÚESE Y CÚMPLAS

NOTA: Esta estructura debe tomarse como lo mínimo que debe contener la resolución y no debe ser limitativo.

“Año (…)”

Resolución de (…)

N° (xxxx) – (AÑO) – (SIGLAS)

ANEXO N° 32

Pichari, [fecha]

VISTO:

El Informe/Carta N°[XXXX]-[AÑO] de fecha [fecha] del residente de la obra "[NOMBRE DE LA OBRA]", perteneciente al proyecto/IOARR denominado "[NOMBRE DEL PROYECTO/IOARR]" con Código Único de Inversiones N° [CUI], Informe N° [XXXX]-[AÑO] de fecha [fecha] de la SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS, el Informe N° [XXXX]-[AÑO] del inspector/supervisor de obra, el Informe N° [otros documentos], y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional N° 27680 y la Ley N° 30305; en el artículo 194°, define que: “Las Municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia”.(…); en concordancia con el artículo II, del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, que indica: “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico” (…);

Que, el artículo 20°, de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, de conformidad con el artículo 43°, establece las atribuciones de alcaldía, precisando en el inciso 6): “Dictar decretos y resoluciones de alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo”.(…); sin embargo, el tercer párrafo del artículo 39°, del mismo cuerpo normativo, determina lo siguiente: “Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas”.(…); de acuerdo a lo estipulado en el Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, artículo 85°, que cita: “Para aprobar y resolver los asuntos de carácter administrativo, se habilita desconcentrar competencia en los órganos jerárquicamente dependientes de la entidad”(…);

Que, el artículo 17° del Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que Crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, prevé en el numeral 17.7 que luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecución física de las inversiones; mientras el numeral 17.8 señala que las modificaciones que se presenten durante la ejecución física del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas;

Que, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en el artículo 33°, numeral 33.1 señala que la ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones; el numeral 33.2 señala que las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A: Registro en la fase de ejecución para proyectos de inversión y formato N° 08-C: Registros en la fase de ejecución para IOARR, según corresponda, y siempre que se mantenga la concepción técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversión [...]

Que, la Contraloría General de la República, en el marco de lo dispuesto en los artículos 82°y 87° de la Ley N° 31912 "Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento

de mayores gastos asociados a la reactivación económica, la respuesta ante la emergencia y el peligro inminente por la ocurrencia del Fenómeno El Niño para el 2023 y dicta otras medidas", aprueba Ia Directiva N° 017-2023-CG/GMPL, "Ejecución de Obras por Administración Directa", mediante Resolución de Contraloría N° 432-2023-CG/GMPL. Esta directiva busca regular el proceso de ejecución de las obras por administración directa a fin de que estas se realicen en las mejores condiciones de calidad, costo y plazo, en el marco de los Sistemas Administrativos y de otras disposiciones que resulten aplicables; con el propósito de cumplir la finalidad pública de la obra, así como los objetivos institucionales de la entidad, de forma que se garantice el adecuado uso de los recursos y bienes del Estado, permitiendo el ejercicio del control gubernamental. (…);

Que, en el acápite [citar] N° de la Directiva N° [Directiva para obras por administración directa de la MDP] se determina los procedimientos y requisitos con los que debe contar el expediente de ampliación de plazo de obra.

Que, mediante Resolución N° [XXXX]-[AÑO] de fecha [fecha] se aprueba el expediente técnico de la obra "[NOMBRE DE LA OBRA]" perteneciente al proyecto/IOARR denominado "[NOMBRE DEL PROYECTO/IOARR]" con Código Único de Inversiones N° [CUI] con el siguiente detalle:

| DESCRIPCIÓN |  | DENOMINACION | COSTO | PLAZO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROYECTO/IOARR CUI 2500000 | MEJORAMIENTO | S/ 18,000,000.00 | SEGÚN ESTUDIO |
|  | 1.1 OBRA | MEJORAMIENTO | S/ 2,000,000.00 | 360 DC |
|  |  | COSTO DIRECTO |  |  |
|  |  | GASTOS GENERALES (%) |  |  |
|  |  | COSTO DE OBRA |  |  |
|  |  | SUPERVISION (%) |  |  |
|  |  | GESTION DE PROYECTOS (%) |  |  |
|  |  | LIQUIDACION (%) |  |  |
|  |  | EXPEDIENTE TECNICO |  |  |

Que, mediante Informe/Carta N° [XXXX]-[AÑO] el residente de la obra "[NOMBRE DE LA OBRA]" perteneciente al proyecto/IOARR denominado "[NOMBRE DEL PROYECTO/IOARR]" con Código Único de Inversiones N° [CUI], presenta el expediente de MODIFICACIÓN DE OBRA N° ( ) POR AMPLIACIÓN DE PLAZO N° ( ) CON – SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, acorde al siguiente detalle:

| AMPLIACIONES DE PLAZO | RESOLUCIÓN | DÍAS CAL. | DÍAS ACUM. | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | CAUSAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXPEDIENTE TÉCNICO |  | 120 | 120 |  |  | - |
| AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 |  | 46 | 166 |  |  | Desabastecimiento de materiales o insumos |
| AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 |  | 123 | 289 |  |  | Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito |
| AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03 |  | 91 | 380 |  |  | Aprobación de modificaciones al expediente técnico |

AMPLIACIÓN DE PLAZO PROPUESTA

| AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 14 |  | TRAMITE |  |  | 52 |  | 1100 |  | 01/10/2025 |  | 21/11/2025 |  |  | Mejoras en los procesos de ejecución o entregables |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | NOMENCLATURA |  | TIPO | PRESUPUESTO APROBADO (S/.) |  | DIAS APROB. |  | N° DOCUMENTO O RESOLUCION |  | PRESUPUESTO ACUMULADO |  | DIAS ACUM. | FECHA DE INICIO |  | FECHA DE TERMINO |  |
| 1 | EXOEDIENTE TECNICO |  | EXPEDIENTE TECNICO | 2,970,469.80 |  | 120 |  |  |  | S/ 2,970,469.80 |  | 120 |  |  |  |  |
| 2 | MODIFICACION DE OBRA N°01 |  | PLAZO 01 |  |  | 46 |  |  |  | S/ 2,970,469.80 |  | 166 |  |  |  |  |
| 3 | MODIFICACION DE OBRA N°02 |  | ADICIONAL 01 + PLAZO 02 | 1,097,525.13 |  | 123 |  |  |  | S/ 4,067,994.93 |  | 289 |  |  |  |  |
| 17 | MODIFICACION DE OBRA N°03 |  | PLAZO 14 |  |  | 52 |  | SOLICITADO |  | S/ 7,209,409.12 |  | 1100 |  |  |  |  |

[Solo si existe incremento presupuestal] Que, mediante Informe N° [XXXX]-[AÑO] la OFICINA DE PRESUPUESTO emite opinión presupuestal favorable sobre el incremento presupuestal al costo de la obra.

Que, mediante Informe/Carta N° [XXXX]-[AÑO] el inspector/supervisor de obra revisa y emite opinión favorable del expediente de MODIFICACIÓN DE OBRA N° ( ) POR AMPLIACIÓN DE PLAZO N° ( ) CON – SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, recomendando y concluyendo con lo siguiente [colocar recomendación y conclusión].

Que, [otros sustentos para la ampliación de plazo].

Que, teniendo en consideración la normativa vigente y los informes técnico, presupuestal y legal favorables suscritos por los profesionales de las áreas competentes que han intervenido en la revisión y análisis, son estas instancias las responsables de la veracidad y el contenido de los informes que sustentan y señalan con el cumplimiento de la normativa vigente, por lo tanto, corresponde proceder con su aprobación mediante acto resolutivo.

Estando a las consideraciones antes expuestas y en uso de las facultades concedidas por el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, Ley N° 27972 Lev Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 28411 Ley General del Sistema de Presupuesto, Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones; [OTROS], y las visaciones correspondientes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR expediente de MODIFICACIÓN DE OBRA N° ( ) POR AMPLIACIÓN DE PLAZO N° ( ) CON – SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL de la obra "[NOMBRE DE	LA OBRA]" perteneciente al proyecto/IOARR denominado "[NOMBRE DEL PROYECTO/IOARR]" con Código Único de Inversiones N° [CUI], con un presupuesto actual total de [presupuesto total en soles] y un plazo modificado total de ejecución física de [plazo de ejecución en días calendario] conforme al siguiente detalle:

| DESCRIPCIÓN |  | DENOMINACION | EXPEDIENTE INICIAL |  | INCREMENTO |  | EXP. MODIFICADO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COSTO | PLAZO | COSTO | PLAZO | COSTO | PLAZO |
| 1 | PROYECTO/IOARR CUI 2500000 | MEJORAMIENTO | S/ 18,000,000.00 | SEGÚN ESTUDIO | S/ 18,000,000.00 | SEGÚN ESTUDIO | S/ 18,000,000.00 | SEGÚN ESTUDIO |
|  | 1.1 OBRA | MEJORAMIENTO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | COSTO DIRECTO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GASTOS GENERALES (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | COSTO DE OBRA | S/.8,523,391.66 | 360 DC | S/.1,054,646.13 | - | S/.9,578,037.79 | 360 DC |
|  |  | SUPERVISION (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GESTION DE PROYECTOS (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LIQUIDACION (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OTROS… |  |  |  |  |  |  |

ARTÍCULO SEGUNDO. – ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Subgerencia de Ejecución de Obras, Subgerencia de Supervisión y demás áreas involucradas, el cumplimiento de la presente Resolución dentro de los marcos normativos y ordenamiento jurídico vigente de la materia.

ARTÍCULO TERCERO. – [Solo si la causal amerite deslinde de responsabilidades y/o acciones correctivas] ENCARGAR a la Oficina General de Asesoría Jurídica evaluar las causas que ameritaron la presente modificación significativa al expediente técnico y determinar si existe responsabilidad en ello, así como recomendar las respectivas acciones correctivas.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente Resolución a las dependencias competentes de la Municipalidad Distrital de Pichari.

REGÍSTRESE Y COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

NOTA: Esta estructura debe tomarse como lo mínimo que debe contener la resolución y no debe ser limitativo.